## Görev_Tablosu1
Benzersiz_Kimlik | Özet | İKY | Ad | Tamamlanma_Yüzdesi | Süre | Başlangıç | Bitiş | Fiili_Başlangıç | Fiili_Bitiş | Toplam_Bolluk | Öncüller | Ardıllar | Son_Tarih
1 | Evet | 1 | Yeni Sobalar Projesi Temin, İnşaat, Montaj İşleri Taslak İş Programı | 0.77000000000000002 | 800 gün | Ağustos 16, 2024 8:00 AM | Ekim 24, 2026 5:00 PM | 8/16/2024 | Yok | 0g |  |  | Yok
2 | Evet | 1.1 | Sözleşme ve Dökümantasyon | 1 | 21 gün | Ağustos 16, 2024 8:00 AM | Eylül 5, 2024 5:00 PM | 8/16/2024 | 9/5/2024 | 0g |  |  | Yok
8 | Hayır | 1.1.1 | Sözleşme İmzalanması | 1 | 1 gün | Ağustos 16, 2024 8:00 AM | Ağustos 16, 2024 5:00 PM | 8/16/2024 | 8/16/2024 | 0g |  | 5,14TB+196g,4TB+19g | Yok
14 | Hayır | 1.1.2 | Yer Tesliminin Alınması | 1 | 1 gün | Eylül 5, 2024 8:00 AM | Eylül 5, 2024 5:00 PM | 9/5/2024 | 9/5/2024 | 0g | 3TB+19g | 5,7TB+28g,373TB+155g | Yok
15 | Hayır | 1.2 | Sözleşme ve Dökümantasyon Sürecinin Tamamlanması | 1 | 1 gün | Eylül 6, 2024 8:00 AM | Eylül 6, 2024 5:00 PM | 9/6/2024 | 9/6/2024 | 0g | 4,3 | 17TB+77g,19TB+275g,20TB+23g,24TB+90g,389TB+187g,339TB+123g,11TB+54g | Yok
16 | Evet | 1.3 | Mobilizasyon | 1 | 29 gün | Ekim 4, 2024 8:00 AM | Kasım 1, 2024 5:00 PM | 10/4/2024 | 11/1/2024 | 0g |  |  | Yok
17 | Hayır | 1.3.1 | Saha Geçici Yapıları İçin Yer Teslimi - ERD Kapsamı | 1 | 5 gün | Ekim 4, 2024 8:00 AM | Ekim 8, 2024 5:00 PM | 10/4/2024 | 10/8/2024 | 0g | 4TB+28g | 8,9TB+6g,10TB+9g,12,13 | Yok
18 | Hayır | 1.3.2 | Saha Ofis Alanlarının Kurulması | 1 | 18 gün | Ekim 9, 2024 8:00 AM | Ekim 26, 2024 5:00 PM | 10/9/2024 | 10/26/2024 | 0g | 7 | 13 | Yok
19 | Hayır | 1.3.3 | Saha Açık ve Kapalı Depo Alanlarının Kurulması | 1 | 15 gün | Ekim 15, 2024 8:00 AM | Ekim 29, 2024 5:00 PM | 10/15/2024 | 10/29/2024 | 0g | 7TB+6g | 13 | Yok
20 | Hayır | 1.3.4 | Saha Ön İmalat Alanlarının Kurulması | 1 | 15 gün | Ekim 18, 2024 8:00 AM | Kasım 1, 2024 5:00 PM | 10/18/2024 | 11/1/2024 | 0g | 7TB+9g | 13 | Yok
196 | Hayır | 1.3.5 | Demir yolunun kapatılması | 1 | 0 gün | Ekim 30, 2024 5:00 PM | Ekim 30, 2024 5:00 PM | 10/30/2024 | 10/30/2024 | 0g | 5TB+54g | 402TB+103g | Yok
21 | Hayır | 1.3.6 | Ekipman Sevkiyatı | 1 | 15 gün | Ekim 9, 2024 8:00 AM | Ekim 23, 2024 5:00 PM | 10/9/2024 | 10/23/2024 | 0g | 7 | 13 | Yok
22 | Hayır | 1.4 | Mobilizasyon Sürecinin Tamamlanması | 1 | 0 gün | Kasım 1, 2024 5:00 PM | Kasım 1, 2024 5:00 PM | 11/1/2024 | 11/1/2024 | 0g | 7,8,9,10,12 | 370,402 | Yok
193 | Hayır | 1.5 | Ruhsat işlemlerinin tamamlanması | 1 | 0 gün | Şubat 28, 2025 5:00 PM | Şubat 28, 2025 5:00 PM | 2/28/2025 | 2/28/2025 | 0g | 3TB+196g | 15TB+5g | Yok
527 | Hayır | 1.6 | Fiili yer tesliminin yapılması | 1 | 0 gün | Mart 5, 2025 5:00 PM | Mart 5, 2025 5:00 PM | 3/5/2025 | 3/5/2025 | 0g | 14TB+5g | 390 | Yok
23 | Evet | 1.7 | Projelendirme ve Satınalma İşlemleri | 1 | 425 gün | Eylül 30, 2024 8:00 AM | Kasım 28, 2025 5:00 PM | 9/30/2024 | 11/28/2025 | 0g |  |  | Yok
24 | Hayır | 1.7.1 | Tüm Boru Hatlarının Projelendirilmesi | 1 | 116 gün | Kasım 23, 2024 8:00 AM | Mart 18, 2025 5:00 PM | 11/23/2024 | 3/18/2025 | 0g | 5TB+77g | 18TT | Yok
316 | Hayır | 1.7.2 | Tüm Boru Hatlarının Erdemir Tarafından Onaylanması | 1 | 0 gün | Mart 18, 2025 5:00 PM | Mart 18, 2025 5:00 PM | 3/18/2025 | 3/18/2025 | 0g | 17TT | 933 | Yok
25 | Hayır | 1.7.3 | Tüm Genel Hizmet Hatlarının Projelendirilmesi ve Onaylanması (Erdemir tarafından hazırlanmaktadır.) | 1 | 173 gün | Haziran 9, 2025 8:00 AM | Kasım 28, 2025 5:00 PM | 6/9/2025 | 11/28/2025 | 0g | 5TB+275g | 933 | Yok
27 | Hayır | 1.7.4 | Çelik Projelerinin Erdemir tarafından gönderilmesi | 1 | 159 gün | Eylül 30, 2024 8:00 AM | Mart 7, 2025 5:00 PM | 9/30/2024 | 3/7/2025 | 0g | 5TB+23g | 21BB+74g | Yok
28 | Hayır | 1.7.5 | Satınalma ve Sevk İşlemleri | 1 | 60 gün | Aralık 13, 2024 8:00 AM | Şubat 10, 2025 5:00 PM | 12/13/2024 | 2/10/2025 | 0g | 20BB+74g | 933 | Yok
30 | Evet | 1.8 | Fabrika İmalat ve Sevk İşleri | 0.85999999999999999 | 558 gün | Aralık 6, 2024 8:00 AM | Haziran 16, 2026 5:00 PM | 12/6/2024 | Yok | 130g |  |  | Yok
31 | Evet | 1.8.1 | Soba Gövde Ön İmalatları | 0.97999999999999998 | 450 gün | Aralık 6, 2024 8:00 AM | Şubat 28, 2026 5:00 PM | 12/6/2024 | Yok | 238g |  | 537TB+26g | Yok
32 | Hayır | 1.8.1.1 | Malzemelerin ERD'den Teslim Alınması ve Fabrikaya Sevki | 1 | 202 gün | Aralık 6, 2024 8:00 AM | Haziran 25, 2025 5:00 PM | 12/6/2024 | 6/25/2025 | 0g | 5TB+90g | 933 | Yok
33 | Hayır | 1.8.1.2 | Kesim, Büküm ve Delme İşlemleri | 0.96999999999999997 | 244 gün | Mayıs 1, 2025 8:00 AM | Aralık 30, 2025 5:00 PM | 5/1/2025 | Yok | 298g |  |  | Yok
1726 | Evet | 1.8.1.3 | SOBA 1 MALZEMELERİN MONTAJ SAHASINA SEVKİ | 1 | 181 gün | Haziran 20, 2025 8:00 AM | Aralık 17, 2025 5:00 PM | 6/20/2025 | 12/17/2025 | 0g |  |  | Yok
1725 | Hayır | 1.8.1.3.1 | Segment 2 montaj sahasına sevki | 1 | 1 gün | Haziran 20, 2025 8:00 AM | Haziran 20, 2025 5:00 PM | 6/20/2025 | 6/20/2025 | 0g |  | 52BB,28TB+2g | Yok
1776 | Hayır | 1.8.1.3.2 | Segment 3 montaj sahasına sevki | 1 | 1 gün | Haziran 23, 2025 8:00 AM | Haziran 23, 2025 5:00 PM | 6/23/2025 | 6/23/2025 | 0g | 27TB+2g | 54TB+1g,53TB+1g,29BB | Yok
1724 | Hayır | 1.8.1.3.3 | Segment 4 montaj sahasına sevki | 1 | 1 gün | Haziran 23, 2025 8:00 AM | Haziran 23, 2025 5:00 PM | 6/23/2025 | 6/23/2025 | 0g | 28BB | 30TB+27g,538 | Yok
1723 | Hayır | 1.8.1.3.4 | Segment 5 montaj sahasına sevki | 1 | 1 gün | Temmuz 21, 2025 8:00 AM | Temmuz 21, 2025 5:00 PM | 7/21/2025 | 7/21/2025 | 0g | 29TB+27g | 55BB,31BB,538 | Yok
1722 | Hayır | 1.8.1.3.5 | Segment 6 montaj sahasına sevki | 1 | 1 gün | Temmuz 21, 2025 8:00 AM | Temmuz 21, 2025 5:00 PM | 7/21/2025 | 7/21/2025 | 0g | 30BB | 32BB+9g,539 | Yok
1721 | Hayır | 1.8.1.3.6 | Segment 7 montaj sahasına sevki | 1 | 1 gün | Temmuz 31, 2025 8:00 AM | Temmuz 31, 2025 5:00 PM | 7/31/2025 | 7/31/2025 | 0g | 31BB+9g | 57TB+1g,33TB+6g,539 | Yok
1720 | Hayır | 1.8.1.3.7 | Segment 8 montaj sahasına sevki | 1 | 1 gün | Ağustos 7, 2025 8:00 AM | Ağustos 7, 2025 5:00 PM | 8/7/2025 | 8/7/2025 | 0g | 32TB+6g | 34BB,539 | Yok
1719 | Hayır | 1.8.1.3.8 | Segment 9 montaj sahasına sevki | 1 | 1 gün | Ağustos 7, 2025 8:00 AM | Ağustos 7, 2025 5:00 PM | 8/7/2025 | 8/7/2025 | 0g | 33BB | 35TB+6g,540 | Yok
1718 | Hayır | 1.8.1.3.9 | Segment 10 montaj sahasına sevki | 1 | 1 gün | Ağustos 14, 2025 8:00 AM | Ağustos 14, 2025 5:00 PM | 8/14/2025 | 8/14/2025 | 0g | 34TB+6g | 36TB+1g,540 | Yok
1717 | Hayır | 1.8.1.3.10 | Segment 11 montaj sahasına sevki | 1 | 1 gün | Ağustos 16, 2025 8:00 AM | Ağustos 16, 2025 5:00 PM | 8/16/2025 | 8/16/2025 | 0g | 35TB+1g | 61BB,37BB,541 | Yok
1716 | Hayır | 1.8.1.3.11 | Segment 12 montaj sahasına sevki | 1 | 1 gün | Ağustos 16, 2025 8:00 AM | Ağustos 16, 2025 5:00 PM | 8/16/2025 | 8/16/2025 | 0g | 36BB | 38TB+8g,541 | Yok
1715 | Hayır | 1.8.1.3.12 | Segment 13 montaj sahasına sevki | 1 | 1 gün | Ağustos 25, 2025 8:00 AM | Ağustos 25, 2025 5:00 PM | 8/25/2025 | 8/25/2025 | 0g | 37TB+8g | 63TB+10g,39TB+20g,541 | Yok
1714 | Hayır | 1.8.1.3.13 | Segment 14 montaj sahasına sevki | 1 | 1 gün | Eylül 15, 2025 8:00 AM | Eylül 15, 2025 5:00 PM | 9/15/2025 | 9/15/2025 | 0g | 38TB+20g | 40BB,542 | Yok
1713 | Hayır | 1.8.1.3.14 | Segment 15 montaj sahasına sevki | 1 | 1 gün | Eylül 15, 2025 8:00 AM | Eylül 15, 2025 5:00 PM | 9/15/2025 | 9/15/2025 | 0g | 39BB | 41TB+17g,44TB+2g,542 | Yok
1712 | Hayır | 1.8.1.3.15 | Segment 16 montaj sahasına sevki | 1 | 1 gün | Ekim 3, 2025 8:00 AM | Ekim 3, 2025 5:00 PM | 10/3/2025 | 10/3/2025 | 0g | 40TB+17g | 66TB+20g,42TB+3g,542 | Yok
1711 | Hayır | 1.8.1.3.16 | Segment 17 montaj sahasına sevki | 1 | 1 gün | Ekim 7, 2025 8:00 AM | Ekim 7, 2025 5:00 PM | 10/7/2025 | 10/7/2025 | 0g | 41TB+3g | 43BB,543 | Yok
1710 | Hayır | 1.8.1.3.17 | Segment 18 montaj sahasına sevki | 1 | 1 gün | Ekim 7, 2025 8:00 AM | Ekim 7, 2025 5:00 PM | 10/7/2025 | 10/7/2025 | 0g | 42BB | 68BB,47TB+1g,543,45TB+38g | Yok
1709 | Hayır | 1.8.1.3.18 | Segment 19 montaj sahasına sevki | 1 | 1 gün | Eylül 18, 2025 8:00 AM | Eylül 18, 2025 5:00 PM | 9/18/2025 | 9/18/2025 | 0g | 40TB+2g | 69BB,544 | Yok
1708 | Hayır | 1.8.1.3.19 | Segment 20 montaj sahasına sevki | 1 | 1 gün | Kasım 15, 2025 8:00 AM | Kasım 15, 2025 5:00 PM | 11/15/2025 | 11/15/2025 | 0g | 43TB+38g | 545,46BB | Yok
1707 | Hayır | 1.8.1.3.20 | Segment 21 montaj sahasına sevki | 1 | 1 gün | Kasım 15, 2025 8:00 AM | Kasım 15, 2025 5:00 PM | 11/15/2025 | 11/15/2025 | 0g | 45BB | 545,71BB | Yok
1706 | Hayır | 1.8.1.3.21 | Segment 22 montaj sahasına sevki | 1 | 1 gün | Ekim 9, 2025 8:00 AM | Ekim 9, 2025 5:00 PM | 10/9/2025 | 10/9/2025 | 0g | 43TB+1g | 72BB,546 | Yok
1705 | Hayır | 1.8.1.3.22 | Segment 23 montaj sahasına sevki | 1 | 1 gün | Kasım 28, 2025 8:00 AM | Kasım 28, 2025 5:00 PM | 11/28/2025 | 11/28/2025 | 0g |  | 49BB,546TT+25g | Yok
1704 | Hayır | 1.8.1.3.23 | Segment 24 montaj sahasına sevki | 1 | 1 gün | Aralık 11, 2025 8:00 AM | Aralık 11, 2025 5:00 PM | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 0g | 48BB | 547,50TB+5g,546TT+25g | Yok
1703 | Hayır | 1.8.1.3.24 | Segment 25 montaj sahasına sevki | 1 | 1 gün | Aralık 17, 2025 8:00 AM | Aralık 17, 2025 5:00 PM | 12/17/2025 | 12/17/2025 | 0g | 49TB+5g | 910,100BB | Yok
1727 | Evet | 1.8.1.4 | SOBA 2 MALZEMELERİN MONTAJ SAHASINA SEVKİ | 0.96999999999999997 | 189 gün | Haziran 20, 2025 8:00 AM | Aralık 25, 2025 5:00 PM | 6/20/2025 | Yok | 22g |  |  | Yok
1728 | Hayır | 1.8.1.4.1 | Segment 2 montaj sahasına sevki | 1 | 1 gün | Haziran 20, 2025 8:00 AM | Haziran 20, 2025 5:00 PM | 6/20/2025 | 6/20/2025 | 0g | 27BB | 77TB+2g | Yok
1777 | Hayır | 1.8.1.4.2 | Segment 3 montaj sahasına sevki | 1 | 1 gün | Haziran 25, 2025 8:00 AM | Haziran 25, 2025 5:00 PM | 6/25/2025 | 6/25/2025 | 0g | 28TB+1g | 580 | Yok
1729 | Hayır | 1.8.1.4.3 | Segment 4 montaj sahasına sevki | 1 | 1 gün | Haziran 25, 2025 8:00 AM | Haziran 25, 2025 5:00 PM | 6/25/2025 | 6/25/2025 | 0g | 28TB+1g | 581 | Yok
1730 | Hayır | 1.8.1.4.4 | Segment 5 montaj sahasına sevki | 1 | 1 gün | Temmuz 21, 2025 8:00 AM | Temmuz 21, 2025 5:00 PM | 7/21/2025 | 7/21/2025 | 0g | 30BB | 56BB,581 | Yok
1731 | Hayır | 1.8.1.4.5 | Segment 6 montaj sahasına sevki | 1 | 1 gün | Temmuz 21, 2025 8:00 AM | Temmuz 21, 2025 5:00 PM | 7/21/2025 | 7/21/2025 | 0g | 55BB | 582 | Yok
1732 | Hayır | 1.8.1.4.6 | Segment 7 montaj sahasına sevki | 1 | 1 gün | Ağustos 2, 2025 8:00 AM | Ağustos 2, 2025 5:00 PM | 8/2/2025 | 8/2/2025 | 0g | 32TB+1g | 58TB+4g,582 | Yok
1733 | Hayır | 1.8.1.4.7 | Segment 8 montaj sahasına sevki | 1 | 1 gün | Ağustos 7, 2025 8:00 AM | Ağustos 7, 2025 5:00 PM | 8/7/2025 | 8/7/2025 | 0g | 57TB+4g | 59BB,582 | Yok
1734 | Hayır | 1.8.1.4.8 | Segment 9 montaj sahasına sevki | 1 | 1 gün | Ağustos 7, 2025 8:00 AM | Ağustos 7, 2025 5:00 PM | 8/7/2025 | 8/7/2025 | 0g | 58BB | 60TB+6g,583 | Yok
1735 | Hayır | 1.8.1.4.9 | Segment 10 montaj sahasına sevki | 1 | 1 gün | Ağustos 14, 2025 8:00 AM | Ağustos 14, 2025 5:00 PM | 8/14/2025 | 8/14/2025 | 0g | 59TB+6g | 583 | Yok
1736 | Hayır | 1.8.1.4.10 | Segment 11 montaj sahasına sevki | 1 | 1 gün | Ağustos 16, 2025 8:00 AM | Ağustos 16, 2025 5:00 PM | 8/16/2025 | 8/16/2025 | 0g | 36BB | 62BB,584 | Yok
1737 | Hayır | 1.8.1.4.11 | Segment 12 montaj sahasına sevki | 1 | 1 gün | Ağustos 16, 2025 8:00 AM | Ağustos 16, 2025 5:00 PM | 8/16/2025 | 8/16/2025 | 0g | 61BB | 584 | Yok
1738 | Hayır | 1.8.1.4.12 | Segment 13 montaj sahasına sevki | 1 | 1 gün | Eylül 5, 2025 8:00 AM | Eylül 5, 2025 5:00 PM | 9/5/2025 | 9/5/2025 | 0g | 38TB+10g | 64TB+9g,584 | Yok
1739 | Hayır | 1.8.1.4.13 | Segment 14 montaj sahasına sevki | 1 | 1 gün | Eylül 15, 2025 8:00 AM | Eylül 15, 2025 5:00 PM | 9/15/2025 | 9/15/2025 | 0g | 63TB+9g | 65BB,585 | Yok
1740 | Hayır | 1.8.1.4.14 | Segment 15 montaj sahasına sevki | 1 | 1 gün | Eylül 15, 2025 8:00 AM | Eylül 15, 2025 5:00 PM | 9/15/2025 | 9/15/2025 | 0g | 64BB | 585 | Yok
1741 | Hayır | 1.8.1.4.15 | Segment 16 montaj sahasına sevki | 1 | 1 gün | Ekim 24, 2025 8:00 AM | Ekim 24, 2025 5:00 PM | 10/24/2025 | 10/24/2025 | 0g | 41TB+20g | 67BB,586 | Yok
1742 | Hayır | 1.8.1.4.16 | Segment 17 montaj sahasına sevki | 1 | 1 gün | Ekim 24, 2025 8:00 AM | Ekim 24, 2025 5:00 PM | 10/24/2025 | 10/24/2025 | 0g | 66BB | 91BB,586,70 | Yok
1743 | Hayır | 1.8.1.4.17 | Segment 18 montaj sahasına sevki | 1 | 1 gün | Ekim 7, 2025 8:00 AM | Ekim 7, 2025 5:00 PM | 10/7/2025 | 10/7/2025 | 0g | 43BB | 93BB,586 | Yok
1744 | Hayır | 1.8.1.4.18 | Segment 19 montaj sahasına sevki | 1 | 1 gün | Eylül 18, 2025 8:00 AM | Eylül 18, 2025 5:00 PM | 9/18/2025 | 9/18/2025 | 0g | 44BB | 94BB,587 | Yok
1745 | Hayır | 1.8.1.4.19 | Segment 20 montaj sahasına sevki | 1 | 7 gün | Kasım 22, 2025 8:00 AM | Kasım 28, 2025 5:00 PM | 11/22/2025 | 11/28/2025 | 0g | 67 | 588 | Yok
1746 | Hayır | 1.8.1.4.20 | Segment 21 montaj sahasına sevki | 1 | 1 gün | Kasım 15, 2025 8:00 AM | Kasım 15, 2025 5:00 PM | 11/15/2025 | 11/15/2025 | 0g | 46BB | 588,73TB+23g | Yok
1747 | Hayır | 1.8.1.4.21 | Segment 22 montaj sahasına sevki | 1 | 1 gün | Ekim 9, 2025 8:00 AM | Ekim 9, 2025 5:00 PM | 10/9/2025 | 10/9/2025 | 0g | 47BB | 589 | Yok
1748 | Hayır | 1.8.1.4.22 | Segment 23 montaj sahasına sevki | 1 | 1 gün | Aralık 11, 2025 8:00 AM | Aralık 11, 2025 5:00 PM | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 0g | 71TB+23g | 74BB,589TT+25g | Yok
1749 | Hayır | 1.8.1.4.23 | Segment 24 montaj sahasına sevki | 0 | 1 gün | Aralık 25, 2025 8:00 AM | Aralık 25, 2025 5:00 PM | Yok | Yok | 22g | 73BB | 590,589TT+25g | Yok
1750 | Hayır | 1.8.1.4.24 | Segment 25 montaj sahasına sevki | 1 | 1 gün | Aralık 17, 2025 8:00 AM | Aralık 17, 2025 5:00 PM | 12/17/2025 | 12/17/2025 | 0g |  | 911 | Yok
1751 | Evet | 1.8.1.5 | SOBA 3 MALZEMELERİN MONTAJ SAHASINA SEVKİ | 0.93000000000000005 | 251 gün | Haziran 23, 2025 8:00 AM | Şubat 28, 2026 5:00 PM | 6/23/2025 | Yok | 190g |  |  | Yok
1752 | Hayır | 1.8.1.5.1 | Segment 2 montaj sahasına sevki | 1 | 1 gün | Haziran 23, 2025 8:00 AM | Haziran 23, 2025 5:00 PM | 6/23/2025 | 6/23/2025 | 0g | 52TB+2g | 78TB+1g | Yok
1778 | Hayır | 1.8.1.5.2 | Segment 3 montaj sahasına sevki | 1 | 1 gün | Haziran 25, 2025 8:00 AM | Haziran 25, 2025 5:00 PM | 6/25/2025 | 6/25/2025 | 0g | 77TB+1g | 79BB,623 | Yok
1753 | Hayır | 1.8.1.5.3 | Segment 4 montaj sahasına sevki | 1 | 1 gün | Haziran 25, 2025 8:00 AM | Haziran 25, 2025 5:00 PM | 6/25/2025 | 6/25/2025 | 0g | 78BB | 80TB+35g,624 | Yok
1754 | Hayır | 1.8.1.5.4 | Segment 5 montaj sahasına sevki | 1 | 1 gün | Temmuz 31, 2025 8:00 AM | Temmuz 31, 2025 5:00 PM | 7/31/2025 | 7/31/2025 | 0g | 79TB+35g | 81BB,624 | Yok
1755 | Hayır | 1.8.1.5.5 | Segment 6 montaj sahasına sevki | 1 | 1 gün | Temmuz 31, 2025 8:00 AM | Temmuz 31, 2025 5:00 PM | 7/31/2025 | 7/31/2025 | 0g | 80BB | 82TB+1g,625 | Yok
1756 | Hayır | 1.8.1.5.6 | Segment 7 montaj sahasına sevki | 1 | 1 gün | Ağustos 2, 2025 8:00 AM | Ağustos 2, 2025 5:00 PM | 8/2/2025 | 8/2/2025 | 0g | 81TB+1g | 83TB+11g,625 | Yok
1757 | Hayır | 1.8.1.5.7 | Segment 8 montaj sahasına sevki | 1 | 1 gün | Ağustos 14, 2025 8:00 AM | Ağustos 14, 2025 5:00 PM | 8/14/2025 | 8/14/2025 | 0g | 82TB+11g | 84BB,625 | Yok
1758 | Hayır | 1.8.1.5.8 | Segment 9 montaj sahasına sevki | 1 | 1 gün | Ağustos 14, 2025 8:00 AM | Ağustos 14, 2025 5:00 PM | 8/14/2025 | 8/14/2025 | 0g | 83BB | 85TB+6g,626 | Yok
1759 | Hayır | 1.8.1.5.9 | Segment 10 montaj sahasına sevki | 1 | 1 gün | Ağustos 21, 2025 8:00 AM | Ağustos 21, 2025 5:00 PM | 8/21/2025 | 8/21/2025 | 0g | 84TB+6g | 86BB,626 | Yok
1760 | Hayır | 1.8.1.5.10 | Segment 11 montaj sahasına sevki | 1 | 1 gün | Ağustos 21, 2025 8:00 AM | Ağustos 21, 2025 5:00 PM | 8/21/2025 | 8/21/2025 | 0g | 85BB | 87BB,627 | Yok
1761 | Hayır | 1.8.1.5.11 | Segment 12 montaj sahasına sevki | 1 | 1 gün | Ağustos 21, 2025 8:00 AM | Ağustos 21, 2025 5:00 PM | 8/21/2025 | 8/21/2025 | 0g | 86BB | 88TB+14g,627 | Yok
1762 | Hayır | 1.8.1.5.12 | Segment 13 montaj sahasına sevki | 1 | 1 gün | Eylül 5, 2025 8:00 AM | Eylül 5, 2025 5:00 PM | 9/5/2025 | 9/5/2025 | 0g | 87TB+14g | 89TB+12g,627 | Yok
1763 | Hayır | 1.8.1.5.13 | Segment 14 montaj sahasına sevki | 1 | 1 gün | Eylül 18, 2025 8:00 AM | Eylül 18, 2025 5:00 PM | 9/18/2025 | 9/18/2025 | 0g | 88TB+12g | 90BB,628 | Yok
1764 | Hayır | 1.8.1.5.14 | Segment 15 montaj sahasına sevki | 1 | 1 gün | Eylül 18, 2025 8:00 AM | Eylül 18, 2025 5:00 PM | 9/18/2025 | 9/18/2025 | 0g | 89BB | 628 | Yok
1765 | Hayır | 1.8.1.5.15 | Segment 16 montaj sahasına sevki | 1 | 1 gün | Ekim 24, 2025 8:00 AM | Ekim 24, 2025 5:00 PM | 10/24/2025 | 10/24/2025 | 0g | 67BB | 92BB,629 | Yok
1766 | Hayır | 1.8.1.5.16 | Segment 17 montaj sahasına sevki | 1 | 1 gün | Ekim 24, 2025 8:00 AM | Ekim 24, 2025 5:00 PM | 10/24/2025 | 10/24/2025 | 0g | 91BB | 629,95 | Yok
1767 | Hayır | 1.8.1.5.17 | Segment 18 montaj sahasına sevki | 1 | 1 gün | Ekim 7, 2025 8:00 AM | Ekim 7, 2025 5:00 PM | 10/7/2025 | 10/7/2025 | 0g | 68BB | 96,629 | Yok
1768 | Hayır | 1.8.1.5.18 | Segment 19 montaj sahasına sevki | 1 | 1 gün | Eylül 18, 2025 8:00 AM | Eylül 18, 2025 5:00 PM | 9/18/2025 | 9/18/2025 | 0g | 69BB | 630 | Yok
1769 | Hayır | 1.8.1.5.19 | Segment 20 montaj sahasına sevki | 1 | 7 gün | Kasım 22, 2025 8:00 AM | Kasım 28, 2025 5:00 PM | 11/22/2025 | 11/28/2025 | 0g | 92 | 631,98 | Yok
1770 | Hayır | 1.8.1.5.20 | Segment 21 montaj sahasına sevki | 1 | 1 gün | Ekim 8, 2025 8:00 AM | Ekim 8, 2025 5:00 PM | 10/8/2025 | 10/8/2025 | 0g | 93 | 97,631 | Yok
1771 | Hayır | 1.8.1.5.21 | Segment 22 montaj sahasına sevki | 1 | 1 gün | Ekim 9, 2025 8:00 AM | Ekim 9, 2025 5:00 PM | 10/9/2025 | 10/9/2025 | 0g | 96 | 632 | Yok
1772 | Hayır | 1.8.1.5.22 | Segment 23 montaj sahasına sevki | 1 | 1 gün | Aralık 17, 2025 8:00 AM | Aralık 17, 2025 5:00 PM | 12/17/2025 | 12/17/2025 | 0g | 95 | 632,99BB | Yok
1773 | Hayır | 1.8.1.5.23 | Segment 24 montaj sahasına sevki | 0 | 1 gün | Aralık 25, 2025 8:00 AM | Aralık 25, 2025 5:00 PM | Yok | Yok | 100g | 98BB | 633 | Yok
1774 | Hayır | 1.8.1.5.24 | Segment 25 montaj sahasına sevki | 0 | 1 gün | Şubat 28, 2026 8:00 AM | Şubat 28, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 190g | 50BB | 912 | Yok
36 | Evet | 1.8.2 | Soba Kulesi Çelik İmalat İşleri (Adana Fabrika) | 0.98999999999999999 | 323 gün | Şubat 11, 2025 8:00 AM | Aralık 30, 2025 5:00 PM | 2/11/2025 | Yok | 298g |  |  | Yok
745 | Evet | 1.8.2.1 | Soba Erişim Platform (385 Ton) | 0.98999999999999999 | 323 gün | Şubat 11, 2025 8:00 AM | Aralık 30, 2025 5:00 PM | 2/11/2025 | Yok | 298g |  |  | Yok
749 | Hayır | 1.8.2.1.1 | Fabrika İmalatlarının Yapılması | 1 | 215 gün | Şubat 11, 2025 8:00 AM | Eylül 13, 2025 5:00 PM | 2/11/2025 | 9/13/2025 | 0g |  | 104BB+63g | Yok
748 | Hayır | 1.8.2.1.2 | Kumlama ve Boya İşlemi | 1 | 154 gün | Nisan 15, 2025 8:00 AM | Eylül 15, 2025 5:00 PM | 4/15/2025 | 9/15/2025 | 0g | 103BB+63g | 105BB+30g | Yok
747 | Hayır | 1.8.2.1.3 | Malzemelerin Sevki | 0.96999999999999997 | 230 gün | Mayıs 15, 2025 8:00 AM | Aralık 30, 2025 5:00 PM | 5/15/2025 | Yok | 298g | 104BB+30g | 138 | Yok
764 | Evet | 1.8.2.2 | 1 No'lu Boru Platform (18 Ton) (Yakma fanı kısmındaki platform)) | 0.98999999999999999 | 274 gün | Nisan 1, 2025 8:00 AM | Aralık 30, 2025 5:00 PM | 4/1/2025 | Yok | 298g |  |  | Yok
768 | Hayır | 1.8.2.2.1 | Fabrika İmalatlarının Yapılması | 1 | 126 gün | Nisan 1, 2025 8:00 AM | Ağustos 23, 2025 5:00 PM | 4/1/2025 | 8/23/2025 | 0g |  | 111TT+21g,108TT+2g,123TT,131TT | Yok
767 | Hayır | 1.8.2.2.2 | Kumlama ve Boya İşlemi | 1 | 118 gün | Nisan 16, 2025 8:00 AM | Ağustos 25, 2025 5:00 PM | 4/16/2025 | 8/25/2025 | 0g | 107TT+2g | 109TT+127g | Yok
766 | Hayır | 1.8.2.2.3 | Malzemelerin Sevki | 0.97999999999999998 | 103 gün | Mayıs 21, 2025 8:00 AM | Aralık 30, 2025 5:00 PM | 5/21/2025 | Yok | 298g | 108TT+127g | 138 | Yok
763 | Evet | 1.8.2.3 | 2 No'lu Boru Platform (48 Ton) (Sobalar ile eşanjör kısmı arasında kalan paltform) | 1 | 195 gün | Nisan 1, 2025 8:00 AM | Ekim 12, 2025 5:00 PM | 4/1/2025 | 10/12/2025 | 0g |  |  | Yok
773 | Hayır | 1.8.2.3.1 | Fabrika İmalatlarının Yapılması | 1 | 137 gün | Nisan 1, 2025 8:00 AM | Eylül 13, 2025 5:00 PM | 4/1/2025 | 9/13/2025 | 0g | 107TT+21g | 112TT+2g,115TT | Yok
772 | Hayır | 1.8.2.3.2 | Kumlama ve Boya İşlemi | 1 | 132 gün | Nisan 16, 2025 8:00 AM | Eylül 15, 2025 5:00 PM | 4/16/2025 | 9/15/2025 | 0g | 111TT+2g | 113TT+27g | Yok
771 | Hayır | 1.8.2.3.3 | Malzemelerin Sevki | 1 | 101 gün | Mayıs 21, 2025 8:00 AM | Ekim 12, 2025 5:00 PM | 5/21/2025 | 10/12/2025 | 0g | 112TT+27g | 138 | Yok
762 | Evet | 1.8.2.4 | (3 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 20 21 25) No'lu Boru Platfrom (70 Ton) (Eşanjör kısmındaki platform) | 0.97999999999999998 | 274 gün | Nisan 1, 2025 8:00 AM | Aralık 30, 2025 5:00 PM | 4/1/2025 | Yok | 298g |  |  | Yok
779 | Hayır | 1.8.2.4.1 | Fabrika İmalatlarının Yapılması | 1 | 137 gün | Nisan 1, 2025 8:00 AM | Eylül 13, 2025 5:00 PM | 4/1/2025 | 9/13/2025 | 0g | 111TT | 116TT+2g | Yok
778 | Hayır | 1.8.2.4.2 | Kumlama ve Boya İşlemi | 1 | 132 gün | Nisan 16, 2025 8:00 AM | Eylül 15, 2025 5:00 PM | 4/16/2025 | 9/15/2025 | 0g | 115TT+2g | 117TT+106g | Yok
777 | Hayır | 1.8.2.4.3 | Malzemelerin Sevki | 0.93000000000000005 | 107 gün | Mayıs 21, 2025 8:00 AM | Aralık 30, 2025 5:00 PM | 5/21/2025 | Yok | 298g | 116TT+106g | 138 | Yok
761 | Evet | 1.8.2.5 | 4 No'lu Boru Platfrom (15 Ton) (Soba kubbe üstündeki platform ) | 0.97999999999999998 | 274 gün | Nisan 1, 2025 8:00 AM | Aralık 30, 2025 5:00 PM | 4/1/2025 | Yok | 298g |  |  | Yok
784 | Hayır | 1.8.2.5.1 | Fabrika İmalatlarının Yapılması | 1 | 153 gün | Nisan 1, 2025 8:00 AM | Eylül 8, 2025 5:00 PM | 4/1/2025 | 9/8/2025 | 0g |  | 120TT+4g | Yok
783 | Hayır | 1.8.2.5.2 | Kumlama ve Boya İşlemi | 1 | 132 gün | Nisan 16, 2025 8:00 AM | Eylül 12, 2025 5:00 PM | 4/16/2025 | 9/12/2025 | 0g | 119TT+4g | 121TT+109g | Yok
782 | Hayır | 1.8.2.5.3 | Malzemelerin Sevki | 0.91000000000000003 | 80 gün | Haziran 13, 2025 8:00 AM | Aralık 30, 2025 5:00 PM | 6/13/2025 | Yok | 298g | 120TT+109g | 138 | Yok
760 | Evet | 1.8.2.6 | 11 No'lu Boru Platform (13 Ton) (Atık gaz hattı altındaki platform ) | 1 | 164 gün | Nisan 1, 2025 8:00 AM | Eylül 11, 2025 5:00 PM | 4/1/2025 | 9/11/2025 | 0g |  |  | Yok
788 | Hayır | 1.8.2.6.1 | Fabrika İmalatlarının Yapılması | 1 | 137 gün | Nisan 1, 2025 8:00 AM | Ağustos 23, 2025 5:00 PM | 4/1/2025 | 8/23/2025 | 0g | 107TT | 124TT+2g | Yok
787 | Hayır | 1.8.2.6.2 | Kumlama ve Boya İşlemi | 1 | 132 gün | Nisan 16, 2025 8:00 AM | Ağustos 25, 2025 5:00 PM | 4/16/2025 | 8/25/2025 | 0g | 123TT+2g | 125TT+17g | Yok
786 | Hayır | 1.8.2.6.3 | Malzemelerin Sevki | 1 | 89 gün | Haziran 1, 2025 8:00 AM | Eylül 11, 2025 5:00 PM | 6/1/2025 | 9/11/2025 | 0g | 124TT+17g | 138 | Yok
759 | Evet | 1.8.2.7 | (12 ve 27 ) No'lu Soba Platform (6 Ton) (Soba gövdesindeki üst platform) | 0.97999999999999998 | 274 gün | Nisan 1, 2025 8:00 AM | Aralık 30, 2025 5:00 PM | 4/1/2025 | Yok | 298g |  |  | Yok
792 | Hayır | 1.8.2.7.1 | Fabrika İmalatlarının Yapılması | 1 | 137 gün | Nisan 1, 2025 8:00 AM | Ağustos 15, 2025 5:00 PM | 4/1/2025 | 8/15/2025 | 0g |  | 128TT+10g | Yok
791 | Hayır | 1.8.2.7.2 | Kumlama ve Boya İşlemi | 1 | 132 gün | Nisan 16, 2025 8:00 AM | Ağustos 25, 2025 5:00 PM | 4/16/2025 | 8/25/2025 | 0g | 127TT+10g | 129TT+127g | Yok
790 | Hayır | 1.8.2.7.3 | Malzemelerin Sevki | 0.93000000000000005 | 80 gün | Haziran 13, 2025 8:00 AM | Aralık 30, 2025 5:00 PM | 6/13/2025 | Yok | 298g | 128TT+127g | 138 | Yok
758 | Evet | 1.8.2.8 | 13 No'lu Soba Platform (11 Ton) (Soba gövdesindeki alt taraftaki platform) | 0.97999999999999998 | 274 gün | Nisan 1, 2025 8:00 AM | Aralık 30, 2025 5:00 PM | 4/1/2025 | Yok | 298g |  |  | Yok
796 | Hayır | 1.8.2.8.1 | Fabrika İmalatlarının Yapılması | 1 | 137 gün | Nisan 1, 2025 8:00 AM | Ağustos 23, 2025 5:00 PM | 4/1/2025 | 8/23/2025 | 0g | 107TT | 135TT,132TT+2g | Yok
795 | Hayır | 1.8.2.8.2 | Kumlama ve Boya İşlemi | 1 | 132 gün | Nisan 16, 2025 8:00 AM | Ağustos 25, 2025 5:00 PM | 4/16/2025 | 8/25/2025 | 0g | 131TT+2g | 133TT+127g | Yok
794 | Hayır | 1.8.2.8.3 | Malzemelerin Sevki | 0.93999999999999995 | 103 gün | Mayıs 21, 2025 8:00 AM | Aralık 30, 2025 5:00 PM | 5/21/2025 | Yok | 298g | 132TT+127g | 138 | Yok
757 | Evet | 1.8.2.9 | 22 23 24 26 No'lu Soba Support (7 ton) (Soba gövdesi üzerindeki supportlar) | 1 | 153 gün | Nisan 1, 2025 8:00 AM | Ağustos 31, 2025 5:00 PM | 4/1/2025 | 8/31/2025 | 0g |  |  | Yok
756 | Hayır | 1.8.2.9.1 | Fabrika İmalatlarının Yapılması | 1 | 137 gün | Nisan 1, 2025 8:00 AM | Ağustos 23, 2025 5:00 PM | 4/1/2025 | 8/23/2025 | 0g | 131TT | 136TT+2g | Yok
755 | Hayır | 1.8.2.9.2 | Kumlama ve Boya İşlemi | 1 | 132 gün | Nisan 16, 2025 8:00 AM | Ağustos 25, 2025 5:00 PM | 4/16/2025 | 8/25/2025 | 0g | 135TT+2g | 137TT+6g | Yok
754 | Hayır | 1.8.2.9.3 | Malzemelerin Sevki | 1 | 103 gün | Mayıs 21, 2025 8:00 AM | Ağustos 31, 2025 5:00 PM | 5/21/2025 | 8/31/2025 | 0g | 136TT+6g | 138 | Yok
813 | Hayır | 1.8.3 | Çelik İmalatların tamamlanması | 0 | 0 gün | Aralık 30, 2025 5:00 PM | Aralık 30, 2025 5:00 PM | Yok | Yok | 298g | 105,109,113,117,121,125,129,133,137 | 933 | Yok
53 | Evet | 1.8.4 | Soba Proses Boru Hatlarının İmalatı | 0.85999999999999999 | 310 gün | Mayıs 8, 2025 8:00 AM | Mart 13, 2026 5:00 PM | 5/8/2025 | Yok | 63g |  |  | Yok
54 | Hayır | 1.8.4.1 | Malzemelerin Teslim Alınması | 1 | 59 gün | Mayıs 8, 2025 8:00 AM | Temmuz 5, 2025 5:00 PM | 5/8/2025 | 7/5/2025 | 0g |  | 142TB+7g | Yok
1532 | Evet | 1.8.4.2 | Soğuk Hava Hattı Proses Boru Batı Tarafı Sıcak Hava Hattı Galeri İçi (İmalat+Boya+Sevkiyatı) | 1 | 37 gün | Temmuz 13, 2025 8:00 AM | Ağustos 18, 2025 5:00 PM | 7/13/2025 | 8/18/2025 | 0g |  |  | Yok
1168 | Hayır | 1.8.4.2.1 | MCBP (mix cold blast pipe)-SPOOL12 | 1 | 37 gün | Temmuz 13, 2025 8:00 AM | Ağustos 18, 2025 5:00 PM | 7/13/2025 | 8/18/2025 | 0g | 140TB+7g | 143BB,217BB,310BB+5g,679 | Yok
1169 | Hayır | 1.8.4.2.2 | MCBP-SPOOL11 | 1 | 37 gün | Temmuz 13, 2025 8:00 AM | Ağustos 18, 2025 5:00 PM | 7/13/2025 | 8/18/2025 | 0g | 142BB | 144BB,678 | Yok
1170 | Hayır | 1.8.4.2.3 | MCBP-SPOOL10 | 1 | 37 gün | Temmuz 13, 2025 8:00 AM | Ağustos 18, 2025 5:00 PM | 7/13/2025 | 8/18/2025 | 0g | 143BB | 145BB,677 | Yok
1171 | Hayır | 1.8.4.2.4 | MCBP-POS7.1 | 1 | 37 gün | Temmuz 13, 2025 8:00 AM | Ağustos 18, 2025 5:00 PM | 7/13/2025 | 8/18/2025 | 0g | 144BB | 146BB,676 | Yok
1172 | Hayır | 1.8.4.2.5 | MCBP-SPOOL9 | 1 | 37 gün | Temmuz 13, 2025 8:00 AM | Ağustos 18, 2025 5:00 PM | 7/13/2025 | 8/18/2025 | 0g | 145BB | 147BB,675 | Yok
1173 | Hayır | 1.8.4.2.6 | MCBP-SPOOL8 | 1 | 37 gün | Temmuz 13, 2025 8:00 AM | Ağustos 18, 2025 5:00 PM | 7/13/2025 | 8/18/2025 | 0g | 146BB | 148BB,674 | Yok
1174 | Hayır | 1.8.4.2.7 | MCBP-POS2 | 1 | 37 gün | Temmuz 13, 2025 8:00 AM | Ağustos 18, 2025 5:00 PM | 7/13/2025 | 8/18/2025 | 0g | 147BB | 149BB,673 | Yok
1175 | Hayır | 1.8.4.2.8 | MCBP-POS1.1 | 1 | 37 gün | Temmuz 13, 2025 8:00 AM | Ağustos 18, 2025 5:00 PM | 7/13/2025 | 8/18/2025 | 0g | 148BB | 150BB,672 | Yok
1176 | Hayır | 1.8.4.2.9 | MCBP-POS1.2 | 1 | 37 gün | Temmuz 13, 2025 8:00 AM | Ağustos 18, 2025 5:00 PM | 7/13/2025 | 8/18/2025 | 0g | 149BB | 151BB,671 | Yok
1177 | Hayır | 1.8.4.2.10 | MCBP-POS1.3 | 1 | 37 gün | Temmuz 13, 2025 8:00 AM | Ağustos 18, 2025 5:00 PM | 7/13/2025 | 8/18/2025 | 0g | 150BB | 152BB,670 | Yok
1178 | Hayır | 1.8.4.2.11 | MCBP-POS1.4 | 1 | 37 gün | Temmuz 13, 2025 8:00 AM | Ağustos 18, 2025 5:00 PM | 7/13/2025 | 8/18/2025 | 0g | 151BB | 153BB,669 | Yok
1179 | Hayır | 1.8.4.2.12 | MCBP-POS1.5 | 1 | 37 gün | Temmuz 13, 2025 8:00 AM | Ağustos 18, 2025 5:00 PM | 7/13/2025 | 8/18/2025 | 0g | 152BB | 154BB,668 | Yok
1180 | Hayır | 1.8.4.2.13 | MCBP-POS1.6 | 1 | 37 gün | Temmuz 13, 2025 8:00 AM | Ağustos 18, 2025 5:00 PM | 7/13/2025 | 8/18/2025 | 0g | 153BB | 667TB+13g | Yok
1531 | Evet | 1.8.4.3 | Soğuk Hava Hattı Proses Boru Doğu Tarafı (İmalat+Boya+Sevkiyatı) | 0.83999999999999997 | 156 gün | Eylül 15, 2025 8:00 AM | Şubat 17, 2026 5:00 PM | 9/15/2025 | Yok | 34g |  |  | Yok
1181 | Hayır | 1.8.4.3.1 | CBP-POS27 | 1 | 33 gün | Eylül 15, 2025 8:00 AM | Ekim 17, 2025 5:00 PM | 9/15/2025 | 10/17/2025 | 0g | 215BB+7g | 157BB | Yok
1182 | Hayır | 1.8.4.3.2 | CBP-SPOOL6 | 0.96999999999999997 | 102 gün | Eylül 15, 2025 8:00 AM | Aralık 25, 2025 5:00 PM | 9/15/2025 | Yok | 27g | 156BB | 762,158BB | Yok
1183 | Hayır | 1.8.4.3.3 | CBP-SPOOL7 | 0.97999999999999998 | 101 gün | Eylül 15, 2025 8:00 AM | Aralık 24, 2025 5:00 PM | 9/15/2025 | Yok | 33g | 157BB | 763,159BB | Yok
1184 | Hayır | 1.8.4.3.4 | CBP-SPOOL32-1/32-2 | 0.88 | 113 gün | Eylül 15, 2025 8:00 AM | Ocak 5, 2026 5:00 PM | 9/15/2025 | Yok | 26g | 158BB | 764,160BB | Yok
1185 | Hayır | 1.8.4.3.5 | CBP-SPOOL32-3/32-4 | 0.83999999999999997 | 118 gün | Eylül 15, 2025 8:00 AM | Ocak 10, 2026 5:00 PM | 9/15/2025 | Yok | 26g | 159BB | 765,161BB | Yok
1186 | Hayır | 1.8.4.3.6 | CBP-SPOOL32-5/32-6 | 1 | 97 gün | Eylül 15, 2025 8:00 AM | Aralık 20, 2025 5:00 PM | 9/15/2025 | 12/20/2025 | 0g | 160BB | 766,162BB | Yok
1187 | Hayır | 1.8.4.3.7 | CBP-SPOOL32-7/32-8 | 0.77000000000000002 | 128 gün | Eylül 15, 2025 8:00 AM | Ocak 20, 2026 5:00 PM | 9/15/2025 | Yok | 26g | 161BB | 767,163BB | Yok
1188 | Hayır | 1.8.4.3.8 | CBP-SPOOL32-9/32-10 | 1 | 97 gün | Eylül 15, 2025 8:00 AM | Aralık 20, 2025 5:00 PM | 9/15/2025 | 12/20/2025 | 0g | 162BB | 768,164BB | Yok
1189 | Hayır | 1.8.4.3.9 | CBP-SPOOL2 | 0.72999999999999998 | 136 gün | Eylül 15, 2025 8:00 AM | Ocak 28, 2026 5:00 PM | 9/15/2025 | Yok | 26g | 163BB | 769,165BB | Yok
1190 | Hayır | 1.8.4.3.10 | CBP-SPOOL3 | 0.70999999999999996 | 140 gün | Eylül 15, 2025 8:00 AM | Şubat 1, 2026 5:00 PM | 9/15/2025 | Yok | 26g | 164BB | 770,166BB+7g | Yok
1191 | Hayır | 1.8.4.3.11 | CBP-SPOOL4 | 1 | 59 gün | Eylül 22, 2025 8:00 AM | Kasım 19, 2025 5:00 PM | 9/22/2025 | 11/19/2025 | 0g | 165BB+7g | 771,167BB | Yok
1192 | Hayır | 1.8.4.3.12 | CBP-SPOOL5 | 0.65000000000000002 | 141 gün | Eylül 22, 2025 8:00 AM | Şubat 9, 2026 5:00 PM | 9/22/2025 | Yok | 26g | 166BB | 772,168BB+4g | Yok
1193 | Hayır | 1.8.4.3.13 | CBP-POS23 | 1 | 50 gün | Eylül 26, 2025 8:00 AM | Kasım 14, 2025 5:00 PM | 9/26/2025 | 11/14/2025 | 0g | 167BB+4g | 773,169BB | Yok
1194 | Hayır | 1.8.4.3.14 | CBP-SPOOL1 | 0.60999999999999999 | 145 gün | Eylül 26, 2025 8:00 AM | Şubat 17, 2026 5:00 PM | 9/26/2025 | Yok | 26g | 168BB | 774,170BB | Yok
1195 | Hayır | 1.8.4.3.15 | CBP-SPOOL35-1/35-2 | 1 | 83 gün | Eylül 26, 2025 8:00 AM | Aralık 17, 2025 5:00 PM | 9/26/2025 | 12/17/2025 | 0g | 169BB | 775,171BB | Yok
1196 | Hayır | 1.8.4.3.16 | CBP-SPOOL28-1/28-2 | 0.60999999999999999 | 145 gün | Eylül 26, 2025 8:00 AM | Şubat 17, 2026 5:00 PM | 9/26/2025 | Yok | 34g | 170BB | 776,172BB | Yok
1197 | Hayır | 1.8.4.3.17 | CBP-SPOOL28-3/28-4 | 1 | 86 gün | Eylül 26, 2025 8:00 AM | Aralık 20, 2025 5:00 PM | 9/26/2025 | 12/20/2025 | 0g | 171BB | 777,173BB+7g | Yok
1198 | Hayır | 1.8.4.3.18 | CBP-SPOOL28-5/28-6 | 1 | 69 gün | Ekim 3, 2025 8:00 AM | Aralık 10, 2025 5:00 PM | 10/3/2025 | 12/10/2025 | 0g | 172BB+7g | 778,174BB | Yok
1199 | Hayır | 1.8.4.3.19 | CBP-SPOOL29-1/29-2 | 1 | 79 gün | Ekim 3, 2025 8:00 AM | Aralık 20, 2025 5:00 PM | 10/3/2025 | 12/20/2025 | 0g | 173BB | 779,280BB+7g | Yok
1283 | Evet | 1.8.4.4 | Atık Gazı Hattı Borulaması (İmalat+Boya+Sevkiyatı) 1. Öncelik | 0.98999999999999999 | 147 gün | Ağustos 15, 2025 8:00 AM | Ocak 8, 2026 5:00 PM | 8/15/2025 | Yok | 54g |  |  | Yok
1284 | Hayır | 1.8.4.4.1 | MFP-SPOOL1 | 1 | 92 gün | Ağustos 15, 2025 8:00 AM | Kasım 14, 2025 5:00 PM | 8/15/2025 | 11/14/2025 | 0g | 220BB+7g | 717TB+7g,177BB | Yok
1285 | Hayır | 1.8.4.4.2 | MFP-SPOOL2 | 1 | 125 gün | Ağustos 15, 2025 8:00 AM | Aralık 17, 2025 5:00 PM | 8/15/2025 | 12/17/2025 | 0g | 176BB | 178BB,718 | Yok
1286 | Hayır | 1.8.4.4.3 | MFP-SPOOL3 | 1 | 125 gün | Ağustos 15, 2025 8:00 AM | Aralık 17, 2025 5:00 PM | 8/15/2025 | 12/17/2025 | 0g | 177BB | 179BB,719 | Yok
1287 | Hayır | 1.8.4.4.4 | MFP-SPOOL6-8/6-7/6-6 | 0.93999999999999995 | 139 gün | Ağustos 15, 2025 8:00 AM | Aralık 31, 2025 5:00 PM | 8/15/2025 | Yok | 52g | 178BB | 720,180BB | Yok
1288 | Hayır | 1.8.4.4.5 | MFP-SPOOL6-5/6-4/6-3 | 1 | 118 gün | Ağustos 15, 2025 8:00 AM | Aralık 10, 2025 5:00 PM | 8/15/2025 | 12/10/2025 | 0g | 179BB | 181BB,721 | Yok
1289 | Hayır | 1.8.4.4.6 | MFP-SPOOL6-2/6-1 | 0.88 | 147 gün | Ağustos 15, 2025 8:00 AM | Ocak 8, 2026 5:00 PM | 8/15/2025 | Yok | 54g | 180BB | 182BB,722 | Yok
1290 | Hayır | 1.8.4.4.7 | MFP-SPOOL13 | 1 | 92 gün | Ağustos 15, 2025 8:00 AM | Kasım 14, 2025 5:00 PM | 8/15/2025 | 11/14/2025 | 0g | 181BB | 183BB,723 | Yok
1291 | Hayır | 1.8.4.4.8 | MFP-SPOOL14 | 1 | 105 gün | Ağustos 15, 2025 8:00 AM | Kasım 27, 2025 5:00 PM | 8/15/2025 | 11/27/2025 | 0g | 182BB | 724,184BB | Yok
1292 | Hayır | 1.8.4.4.9 | MFP-SPOOL15 | 1 | 105 gün | Ağustos 15, 2025 8:00 AM | Kasım 27, 2025 5:00 PM | 8/15/2025 | 11/27/2025 | 0g | 183BB | 185BB,725 | Yok
1293 | Hayır | 1.8.4.4.10 | MFP-POS53 | 1 | 92 gün | Ağustos 15, 2025 8:00 AM | Kasım 14, 2025 5:00 PM | 8/15/2025 | 11/14/2025 | 0g | 184BB | 186BB,726 | Yok
1294 | Hayır | 1.8.4.4.11 | MFP-POS50 | 1 | 92 gün | Ağustos 15, 2025 8:00 AM | Kasım 14, 2025 5:00 PM | 8/15/2025 | 11/14/2025 | 0g | 185BB | 187BB,727 | Yok
1295 | Hayır | 1.8.4.4.12 | MFP-POS44 | 1 | 92 gün | Ağustos 15, 2025 8:00 AM | Kasım 14, 2025 5:00 PM | 8/15/2025 | 11/14/2025 | 0g | 186BB | 188BB,728 | Yok
1296 | Hayır | 1.8.4.4.13 | MFP-POS43 | 1 | 92 gün | Ağustos 15, 2025 8:00 AM | Kasım 14, 2025 5:00 PM | 8/15/2025 | 11/14/2025 | 0g | 187BB | 189BB,729 | Yok
1297 | Hayır | 1.8.4.4.14 | MFP-SPOOL7-1/7-2 | 1 | 112 gün | Ağustos 15, 2025 8:00 AM | Aralık 4, 2025 5:00 PM | 8/15/2025 | 12/4/2025 | 0g | 188BB | 190BB,730 | Yok
1298 | Hayır | 1.8.4.4.15 | MFP-SPOOL4 | 1 | 125 gün | Ağustos 15, 2025 8:00 AM | Aralık 17, 2025 5:00 PM | 8/15/2025 | 12/17/2025 | 0g | 189BB | 191BB,731 | Yok
1299 | Hayır | 1.8.4.4.16 | MFP-POS10 | 1 | 106 gün | Ağustos 15, 2025 8:00 AM | Kasım 28, 2025 5:00 PM | 8/15/2025 | 11/28/2025 | 0g | 190BB | 192BB,732 | Yok
1300 | Hayır | 1.8.4.4.17 | MFP-POS11 | 1 | 92 gün | Ağustos 15, 2025 8:00 AM | Kasım 14, 2025 5:00 PM | 8/15/2025 | 11/14/2025 | 0g | 191BB | 194BB+7g,733 | Yok
1559 | Evet | 1.8.4.5 | Atık Gazı Hattı Borulaması (İmalat+Boya+Sevkiyatı) 2. Öncelik | 0.93999999999999995 | 172 gün | Ağustos 22, 2025 8:00 AM | Şubat 9, 2026 5:00 PM | 8/22/2025 | Yok | 46g |  |  | Yok
1301 | Hayır | 1.8.4.5.1 | MFP-POS58 | 1 | 90 gün | Ağustos 22, 2025 8:00 AM | Kasım 19, 2025 5:00 PM | 8/22/2025 | 11/19/2025 | 0g | 192BB+7g | 195BB,735 | Yok
1302 | Hayır | 1.8.4.5.2 | MFP-POS12 | 1 | 105 gün | Ağustos 22, 2025 8:00 AM | Aralık 4, 2025 5:00 PM | 8/22/2025 | 12/4/2025 | 0g | 194BB | 196BB,736 | Yok
1303 | Hayır | 1.8.4.5.3 | MFP-POS13 | 1 | 105 gün | Ağustos 22, 2025 8:00 AM | Aralık 4, 2025 5:00 PM | 8/22/2025 | 12/4/2025 | 0g | 195BB | 197BB,737 | Yok
1304 | Hayır | 1.8.4.5.4 | MFP-SPOOL14-1/14-2 | 0.93000000000000005 | 132 gün | Ağustos 22, 2025 8:00 AM | Aralık 31, 2025 5:00 PM | 8/22/2025 | Yok | 22g | 196BB | 198BB+7g,738 | Yok
1305 | Hayır | 1.8.4.5.5 | MFP-SPOOL5 | 0.93000000000000005 | 125 gün | Ağustos 29, 2025 8:00 AM | Aralık 31, 2025 5:00 PM | 8/29/2025 | Yok | 26g | 197BB+7g | 199BB,739 | Yok
1306 | Hayır | 1.8.4.5.6 | MFP-POS17 | 1 | 98 gün | Ağustos 29, 2025 8:00 AM | Aralık 4, 2025 5:00 PM | 8/29/2025 | 12/4/2025 | 0g | 198BB | 200BB,740 | Yok
1307 | Hayır | 1.8.4.5.7 | MFP-SPOOL6 | 0.89000000000000001 | 130 gün | Ağustos 29, 2025 8:00 AM | Ocak 5, 2026 5:00 PM | 8/29/2025 | Yok | 29g | 199BB | 201BB,741 | Yok
1308 | Hayır | 1.8.4.5.8 | MFP-SPOOL7 | 1 | 98 gün | Ağustos 29, 2025 8:00 AM | Aralık 4, 2025 5:00 PM | 8/29/2025 | 12/4/2025 | 0g | 200BB | 202BB,742 | Yok
1309 | Hayır | 1.8.4.5.9 | MFP-SPOOL8 | 0.85999999999999999 | 135 gün | Ağustos 29, 2025 8:00 AM | Ocak 10, 2026 5:00 PM | 8/29/2025 | Yok | 32g | 201BB | 203BB,743 | Yok
1310 | Hayır | 1.8.4.5.10 | MFP-POS20-1 | 0.85999999999999999 | 135 gün | Ağustos 29, 2025 8:00 AM | Ocak 10, 2026 5:00 PM | 8/29/2025 | Yok | 36g | 202BB | 204BB,744 | Yok
1311 | Hayır | 1.8.4.5.11 | MFP-SPOOL20-2/20-3/20-4 | 0.82999999999999996 | 140 gün | Ağustos 29, 2025 8:00 AM | Ocak 15, 2026 5:00 PM | 8/29/2025 | Yok | 35g | 203BB | 205BB,745 | Yok
1312 | Hayır | 1.8.4.5.12 | MFP-POS23 | 1 | 92 gün | Ağustos 29, 2025 8:00 AM | Kasım 28, 2025 5:00 PM | 8/29/2025 | 11/28/2025 | 0g | 204BB | 206BB,746 | Yok
1313 | Hayır | 1.8.4.5.13 | MFP-SPOOL11 | 1 | 92 gün | Ağustos 29, 2025 8:00 AM | Kasım 28, 2025 5:00 PM | 8/29/2025 | 11/28/2025 | 0g | 205BB | 207BB,747 | Yok
1314 | Hayır | 1.8.4.5.14 | MFP-POS21 | 1 | 92 gün | Ağustos 29, 2025 8:00 AM | Kasım 28, 2025 5:00 PM | 8/29/2025 | 11/28/2025 | 0g | 206BB | 208BB,748 | Yok
1315 | Hayır | 1.8.4.5.15 | MFP-POS22 | 1 | 114 gün | Ağustos 29, 2025 8:00 AM | Aralık 20, 2025 5:00 PM | 8/29/2025 | 12/20/2025 | 0g | 207BB | 209BB,749 | Yok
1316 | Hayır | 1.8.4.5.16 | MFP-SPOOL12 | 1 | 78 gün | Ağustos 29, 2025 8:00 AM | Kasım 14, 2025 5:00 PM | 8/29/2025 | 11/14/2025 | 0g | 208BB | 210BB+10g,750 | Yok
1317 | Hayır | 1.8.4.5.17 | MFP-SPOOL9 | 1 | 88 gün | Eylül 8, 2025 8:00 AM | Aralık 4, 2025 5:00 PM | 9/8/2025 | 12/4/2025 | 0g | 209BB+10g | 211BB,751 | Yok
1318 | Hayır | 1.8.4.5.18 | MFP-SPOOL10 | 1 | 104 gün | Eylül 8, 2025 8:00 AM | Aralık 20, 2025 5:00 PM | 9/8/2025 | 12/20/2025 | 0g | 210BB | 212BB,752 | Yok
1319 | Hayır | 1.8.4.5.19 | MFP-SPOOL34-1/34-2/34-3 | 1 | 88 gün | Eylül 8, 2025 8:00 AM | Aralık 4, 2025 5:00 PM | 9/8/2025 | 12/4/2025 | 0g | 211BB | 213BB,753 | Yok
1320 | Hayır | 1.8.4.5.20 | MFP-SPOOL34-4/34-5/34-6 | 0.68000000000000005 | 155 gün | Eylül 8, 2025 8:00 AM | Şubat 9, 2026 5:00 PM | 9/8/2025 | Yok | 46g | 212BB | 214BB,754 | Yok
1321 | Hayır | 1.8.4.5.21 | MFP-POS35 | 1 | 82 gün | Eylül 8, 2025 8:00 AM | Kasım 28, 2025 5:00 PM | 9/8/2025 | 11/28/2025 | 0g | 213BB | 215BB,755 | Yok
1322 | Hayır | 1.8.4.5.22 | MFP-POS36 | 1 | 94 gün | Eylül 8, 2025 8:00 AM | Aralık 10, 2025 5:00 PM | 9/8/2025 | 12/10/2025 | 0g | 214BB | 756,156BB+7g | Yok
1200 | Evet | 1.8.4.6 | Yakma Havası Hattı Borulaması (İmalat+Boya+Sevkiyatı) 1. öncelik | 1 | 47 gün | Temmuz 13, 2025 8:00 AM | Ağustos 28, 2025 5:00 PM | 7/13/2025 | 8/28/2025 | 0g |  |  | Yok
1201 | Hayır | 1.8.4.6.1 | CAP-SPOOL1 | 1 | 39 gün | Temmuz 13, 2025 8:00 AM | Ağustos 20, 2025 5:00 PM | 7/13/2025 | 8/20/2025 | 0g | 142BB | 218BB,681TB+45g | Yok
1202 | Hayır | 1.8.4.6.2 | CAP-SPOOL2 | 1 | 47 gün | Temmuz 13, 2025 8:00 AM | Ağustos 28, 2025 5:00 PM | 7/13/2025 | 8/28/2025 | 0g | 217BB | 264BB,682 | Yok
1534 | Evet | 1.8.4.7 | Yakma Havası Hattı Borulaması (İmalat+Boya+Sevkiyatı) 2 . Öncelik | 1 | 99 gün | Ağustos 8, 2025 8:00 AM | Kasım 14, 2025 5:00 PM | 8/8/2025 | 11/14/2025 | 0g |  |  | Yok
1535 | Hayır | 1.8.4.7.1 | CAP-SPOOL6-1/6-2/6-3 | 1 | 88 gün | Ağustos 8, 2025 8:00 AM | Kasım 3, 2025 5:00 PM | 8/8/2025 | 11/3/2025 | 0g | 278BB+7g | 221BB,705,176BB+7g | Yok
1536 | Hayır | 1.8.4.7.2 | CAP-SPOOL5-1/5-2/5-3 | 1 | 99 gün | Ağustos 8, 2025 8:00 AM | Kasım 14, 2025 5:00 PM | 8/8/2025 | 11/14/2025 | 0g | 220BB | 222BB,706 | Yok
1537 | Hayır | 1.8.4.7.3 | CAP-SPOOL3 | 1 | 71 gün | Ağustos 8, 2025 8:00 AM | Ekim 17, 2025 5:00 PM | 8/8/2025 | 10/17/2025 | 0g | 221BB | 223BB,707 | Yok
1538 | Hayır | 1.8.4.7.4 | CAP-SPOOL4 | 1 | 77 gün | Ağustos 8, 2025 8:00 AM | Ekim 23, 2025 5:00 PM | 8/8/2025 | 10/23/2025 | 0g | 222BB | 224BB,708 | Yok
1539 | Hayır | 1.8.4.7.5 | CAP-POS1 | 1 | 71 gün | Ağustos 8, 2025 8:00 AM | Ekim 17, 2025 5:00 PM | 8/8/2025 | 10/17/2025 | 0g | 223BB | 225BB,709 | Yok
1540 | Hayır | 1.8.4.7.6 | CAP-SPOOL13-1/13-2/13-3 | 1 | 91 gün | Ağustos 8, 2025 8:00 AM | Kasım 6, 2025 5:00 PM | 8/8/2025 | 11/6/2025 | 0g | 224BB | 226BB,710 | Yok
1541 | Hayır | 1.8.4.7.7 | CAP-SPOOL13-4/13-5/13-6 | 1 | 92 gün | Ağustos 8, 2025 8:00 AM | Kasım 7, 2025 5:00 PM | 8/8/2025 | 11/7/2025 | 0g | 225BB | 227BB,711 | Yok
1542 | Hayır | 1.8.4.7.8 | CAP-SPOOL13-7/13-8/13-9/13-10 | 1 | 91 gün | Ağustos 8, 2025 8:00 AM | Kasım 6, 2025 5:00 PM | 8/8/2025 | 11/6/2025 | 0g | 226BB | 228BB,712 | Yok
1543 | Hayır | 1.8.4.7.9 | CAP-POS14 | 1 | 71 gün | Ağustos 8, 2025 8:00 AM | Ekim 17, 2025 5:00 PM | 8/8/2025 | 10/17/2025 | 0g | 227BB | 229BB,713 | Yok
1544 | Hayır | 1.8.4.7.10 | CAP-SPOOL5 | 1 | 99 gün | Ağustos 8, 2025 8:00 AM | Kasım 14, 2025 5:00 PM | 8/8/2025 | 11/14/2025 | 0g | 228BB | 714 | Yok
1545 | Evet | 1.8.4.8 | Yakma Havası Hattı Borulaması (İmalat+Boya+Sevkiyatı) 3 . Öncelik | 0.64000000000000001 | 120 gün | Ekim 31, 2025 8:00 AM | Şubat 27, 2026 5:00 PM | 10/31/2025 | Yok | 37g |  |  | Yok
1203 | Hayır | 1.8.4.8.1 | CAP-SPOOL24-4/24-5/24-6 | 0.84999999999999998 | 62 gün | Ekim 31, 2025 8:00 AM | Aralık 31, 2025 5:00 PM | 10/31/2025 | Yok | 2g | 302BB+7g | 232BB,806 | Yok
1204 | Hayır | 1.8.4.8.2 | CAP-SPOOL24-1/24-2/24-3 | 0.84999999999999998 | 62 gün | Ekim 31, 2025 8:00 AM | Aralık 31, 2025 5:00 PM | 10/31/2025 | Yok | 6g | 231BB | 233BB,807 | Yok
1205 | Hayır | 1.8.4.8.3 | CAP-SPOOL25 | 1 | 42 gün | Ekim 31, 2025 8:00 AM | Aralık 11, 2025 5:00 PM | 10/31/2025 | 12/11/2025 | 0g | 232BB | 234BB,808 | Yok
1206 | Hayır | 1.8.4.8.4 | CAP-SPOOL10 | 0.88 | 60 gün | Ekim 31, 2025 8:00 AM | Aralık 29, 2025 5:00 PM | 10/31/2025 | Yok | 16g | 233BB | 235BB,809 | Yok
1207 | Hayır | 1.8.4.8.5 | CAP-SPOOL11 | 0.81999999999999995 | 65 gün | Ekim 31, 2025 8:00 AM | Ocak 3, 2026 5:00 PM | 10/31/2025 | Yok | 15g | 234BB | 236BB,810 | Yok
1208 | Hayır | 1.8.4.8.6 | CAP-SPOOL34 | 0.95999999999999996 | 55 gün | Ekim 31, 2025 8:00 AM | Aralık 24, 2025 5:00 PM | 10/31/2025 | Yok | 29g | 235BB | 237BB,811 | Yok
1209 | Hayır | 1.8.4.8.7 | CAP-SPOOL35 | 0.95999999999999996 | 55 gün | Ekim 31, 2025 8:00 AM | Aralık 24, 2025 5:00 PM | 10/31/2025 | Yok | 33g | 236BB | 238BB+7g,812 | Yok
1210 | Hayır | 1.8.4.8.8 | CAP-SPOOL12 | 0.70999999999999996 | 65 gün | Kasım 7, 2025 8:00 AM | Ocak 10, 2026 5:00 PM | 11/7/2025 | Yok | 20g | 237BB+7g | 239BB,813 | Yok
1211 | Hayır | 1.8.4.8.9 | CAP-SPOOL39-1/39-2/39-3/39-4 | 0.66000000000000003 | 70 gün | Kasım 7, 2025 8:00 AM | Ocak 15, 2026 5:00 PM | 11/7/2025 | Yok | 19g | 238BB | 240BB,814 | Yok
1212 | Hayır | 1.8.4.8.10 | CAP-SPOOL13 | 0.66000000000000003 | 70 gün | Kasım 7, 2025 8:00 AM | Ocak 15, 2026 5:00 PM | 11/7/2025 | Yok | 23g | 239BB | 241BB,815 | Yok
1213 | Hayır | 1.8.4.8.11 | CAP-SPOOL41-1/41-2 | 0.60999999999999999 | 75 gün | Kasım 7, 2025 8:00 AM | Ocak 20, 2026 5:00 PM | 11/7/2025 | Yok | 22g | 240BB | 242BB,816 | Yok
1214 | Hayır | 1.8.4.8.12 | CAP-SPOOL14 | 0.57999999999999996 | 80 gün | Kasım 7, 2025 8:00 AM | Ocak 25, 2026 5:00 PM | 11/7/2025 | Yok | 21g | 241BB | 243BB,817 | Yok
1215 | Hayır | 1.8.4.8.13 | CAP-POS44 | 0.95999999999999996 | 48 gün | Kasım 7, 2025 8:00 AM | Aralık 24, 2025 5:00 PM | 11/7/2025 | Yok | 57g | 242BB | 244BB,818 | Yok
1216 | Hayır | 1.8.4.8.14 | CAP-SPOOL15 | 0.54000000000000004 | 85 gün | Kasım 7, 2025 8:00 AM | Ocak 30, 2026 5:00 PM | 11/7/2025 | Yok | 24g | 243BB | 245BB+7g,819 | Yok
1217 | Hayır | 1.8.4.8.15 | CAP-POS45 | 0.94999999999999996 | 41 gün | Kasım 14, 2025 8:00 AM | Aralık 24, 2025 5:00 PM | 11/14/2025 | Yok | 65g | 244BB+7g | 246BB,820 | Yok
1218 | Hayır | 1.8.4.8.16 | CAP-SPOOL16 | 0.46000000000000002 | 85 gün | Kasım 14, 2025 8:00 AM | Şubat 6, 2026 5:00 PM | 11/14/2025 | Yok | 25g | 245BB | 247BB,821 | Yok
1219 | Hayır | 1.8.4.8.17 | CAP-SPOOL46-1/46-2/46-3/46-4 | 0.46000000000000002 | 85 gün | Kasım 14, 2025 8:00 AM | Şubat 6, 2026 5:00 PM | 11/14/2025 | Yok | 29g | 246BB | 248BB,822 | Yok
1220 | Hayır | 1.8.4.8.18 | CAP-SPOOL17 | 0.42999999999999999 | 90 gün | Kasım 14, 2025 8:00 AM | Şubat 11, 2026 5:00 PM | 11/14/2025 | Yok | 28g | 247BB | 249BB,823 | Yok
1221 | Hayır | 1.8.4.8.19 | CAP-SPOOL49-1/49-2 | 0.42999999999999999 | 90 gün | Kasım 14, 2025 8:00 AM | Şubat 11, 2026 5:00 PM | 11/14/2025 | Yok | 32g | 248BB | 250BB,824 | Yok
1222 | Hayır | 1.8.4.8.20 | CAP-POS50 | 0.94999999999999996 | 41 gün | Kasım 14, 2025 8:00 AM | Aralık 24, 2025 5:00 PM | 11/14/2025 | Yok | 84g | 249BB | 251BB,825 | Yok
1223 | Hayır | 1.8.4.8.21 | CAP-SPOOL51-1/51-2/51-3/51-4 | 0.39000000000000001 | 100 gün | Kasım 14, 2025 8:00 AM | Şubat 21, 2026 5:00 PM | 11/14/2025 | Yok | 28g | 250BB | 252BB+8g,826,304BB | Yok
1224 | Hayır | 1.8.4.8.22 | CAP-POS52 | 0.93999999999999995 | 33 gün | Kasım 22, 2025 8:00 AM | Aralık 24, 2025 5:00 PM | 11/22/2025 | Yok | 90g | 251BB+8g | 253BB,827 | Yok
1225 | Hayır | 1.8.4.8.23 | CAP-POS53 | 0.93999999999999995 | 33 gün | Kasım 22, 2025 8:00 AM | Aralık 24, 2025 5:00 PM | 11/22/2025 | Yok | 93g | 252BB | 254BB,828 | Yok
1226 | Hayır | 1.8.4.8.24 | CAP-POS54 | 0.93999999999999995 | 33 gün | Kasım 22, 2025 8:00 AM | Aralık 24, 2025 5:00 PM | 11/22/2025 | Yok | 96g | 253BB | 255BB,829 | Yok
1227 | Hayır | 1.8.4.8.25 | CAP-POS55 | 0.32000000000000001 | 98 gün | Kasım 22, 2025 8:00 AM | Şubat 27, 2026 5:00 PM | 11/22/2025 | Yok | 34g | 254BB | 256BB,830 | Yok
1228 | Hayır | 1.8.4.8.26 | CAP-SPOOL18 | 0.32000000000000001 | 98 gün | Kasım 22, 2025 8:00 AM | Şubat 27, 2026 5:00 PM | 11/22/2025 | Yok | 37g | 255BB | 831 | Yok
1561 | Evet | 1.8.4.9 | Yakma Havası Hattı Borulaması (İmalat+Boya+Sevkiyatı) 4 . Öncelik | 0.40000000000000002 | 65 gün | Kasım 28, 2025 8:00 AM | Ocak 31, 2026 5:00 PM | 11/28/2025 | Yok | 53g |  |  | Yok
1779 | Hayır | 1.8.4.9.1 | Yakma Havası Hattı Borulaması (İmalat+Boya+Sevkiyatı) 4 . Öncelik imalat başlangıcı | 1 | 0 gün | Kasım 28, 2025 8:00 AM | Kasım 28, 2025 8:00 AM | 11/28/2025 | 11/28/2025 | 0g |  | 259,260,261,262 | Yok
1238 | Hayır | 1.8.4.9.2 | CAP-SPOOL6 | 0.41999999999999998 | 60 gün | Kasım 28, 2025 8:00 AM | Ocak 26, 2026 5:00 PM | 11/28/2025 | Yok | 35g | 258 | 842 | Yok
1239 | Hayır | 1.8.4.9.3 | CAP-SPOOL7 | 0.41999999999999998 | 60 gün | Kasım 28, 2025 8:00 AM | Ocak 26, 2026 5:00 PM | 11/28/2025 | Yok | 43g | 258 | 843 | Yok
1525 | Hayır | 1.8.4.9.4 | CAP-SPOOL22-1/22-2/22-3 | 0.38 | 65 gün | Kasım 28, 2025 8:00 AM | Ocak 31, 2026 5:00 PM | 11/28/2025 | Yok | 46g | 258 | 844 | Yok
1524 | Hayır | 1.8.4.9.5 | CAP-SPOOL8 | 0.38 | 65 gün | Kasım 28, 2025 8:00 AM | Ocak 31, 2026 5:00 PM | 11/28/2025 | Yok | 53g | 258 | 845 | Yok
1240 | Evet | 1.8.4.10 | Karışım Gazı Borulaması (İmalat+Boya+Sevkiyatı) 1. öncelik | 1 | 58 gün | Temmuz 13, 2025 8:00 AM | Eylül 8, 2025 5:00 PM | 7/13/2025 | 9/8/2025 | 0g |  |  | Yok
1241 | Hayır | 1.8.4.10.1 | MGP-POS49 | 1 | 37 gün | Temmuz 13, 2025 8:00 AM | Ağustos 18, 2025 5:00 PM | 7/13/2025 | 8/18/2025 | 0g | 218BB | 265BB,684TB+7g,270BB+19g | Yok
1242 | Hayır | 1.8.4.10.2 | MGP-SPOOL1 | 1 | 58 gün | Temmuz 13, 2025 8:00 AM | Eylül 8, 2025 5:00 PM | 7/13/2025 | 9/8/2025 | 0g | 264BB | 266BB,685TB+37g | Yok
1243 | Hayır | 1.8.4.10.3 | MGP-SPOOL2 | 1 | 58 gün | Temmuz 13, 2025 8:00 AM | Eylül 8, 2025 5:00 PM | 7/13/2025 | 9/8/2025 | 0g | 265BB | 267BB,686 | Yok
1244 | Hayır | 1.8.4.10.4 | MGP-POS42 | 1 | 39 gün | Temmuz 13, 2025 8:00 AM | Ağustos 20, 2025 5:00 PM | 7/13/2025 | 8/20/2025 | 0g | 266BB | 268BB,687 | Yok
1245 | Hayır | 1.8.4.10.5 | MGP-SPOOL3 | 1 | 51 gün | Temmuz 13, 2025 8:00 AM | Eylül 1, 2025 5:00 PM | 7/13/2025 | 9/1/2025 | 0g | 267BB | 688 | Yok
1533 | Evet | 1.8.4.11 | Karışım Gazı Borulaması (İmalat+Boya+Sevkiyatı) 2.Öncelik | 1 | 106 gün | Ağustos 1, 2025 8:00 AM | Kasım 14, 2025 5:00 PM | 8/1/2025 | 11/14/2025 | 0g |  |  | Yok
1546 | Hayır | 1.8.4.11.1 | MGP-SPOOL39-1/39-2 | 1 | 95 gün | Ağustos 1, 2025 8:00 AM | Kasım 3, 2025 5:00 PM | 8/1/2025 | 11/3/2025 | 0g | 264BB+19g | 271BB,694 | Yok
1547 | Hayır | 1.8.4.11.2 | MGP-SPOOL38-3/38-4/38-5 | 1 | 93 gün | Ağustos 1, 2025 8:00 AM | Kasım 1, 2025 5:00 PM | 8/1/2025 | 11/1/2025 | 0g | 270BB | 272BB,695 | Yok
1548 | Hayır | 1.8.4.11.3 | MGP-SPOOL38-1/38-2 | 1 | 93 gün | Ağustos 1, 2025 8:00 AM | Kasım 1, 2025 5:00 PM | 8/1/2025 | 11/1/2025 | 0g | 271BB | 273BB,696 | Yok
1549 | Hayır | 1.8.4.11.4 | MGP-POS37 | 1 | 39 gün | Ağustos 1, 2025 8:00 AM | Eylül 8, 2025 5:00 PM | 8/1/2025 | 9/8/2025 | 0g | 272BB | 274BB,697 | Yok
1550 | Hayır | 1.8.4.11.5 | MGP-SPOOL50-1/50-2/50-3 | 1 | 78 gün | Ağustos 1, 2025 8:00 AM | Ekim 17, 2025 5:00 PM | 8/1/2025 | 10/17/2025 | 0g | 273BB | 275BB,698 | Yok
1551 | Hayır | 1.8.4.11.6 | MGP-SPOOL50-4/50-5/50-6 | 1 | 99 gün | Ağustos 1, 2025 8:00 AM | Kasım 7, 2025 5:00 PM | 8/1/2025 | 11/7/2025 | 0g | 274BB | 276BB,699 | Yok
1552 | Hayır | 1.8.4.11.7 | MGP-SPOOL50-7/50-8 | 1 | 99 gün | Ağustos 1, 2025 8:00 AM | Kasım 7, 2025 5:00 PM | 8/1/2025 | 11/7/2025 | 0g | 275BB | 277BB,700 | Yok
1553 | Hayır | 1.8.4.11.8 | MGP-POS1 | 1 | 46 gün | Ağustos 1, 2025 8:00 AM | Eylül 15, 2025 5:00 PM | 8/1/2025 | 9/15/2025 | 0g | 276BB | 278BB,701 | Yok
1554 | Hayır | 1.8.4.11.9 | MGP-SPOOL4 | 1 | 106 gün | Ağustos 1, 2025 8:00 AM | Kasım 14, 2025 5:00 PM | 8/1/2025 | 11/14/2025 | 0g | 277BB | 702,220BB+7g | Yok
1555 | Evet | 1.8.4.12 | Karışım Gazı Borulaması (İmalat+Boya+Sevkiyatı) 3.Öncelik | 0.73999999999999999 | 134 gün | Ekim 10, 2025 8:00 AM | Şubat 20, 2026 5:00 PM | 10/10/2025 | Yok | 84g |  |  | Yok
1246 | Hayır | 1.8.4.12.1 | MGP-SPOOL16-1/16-2/16-3 | 0.89000000000000001 | 83 gün | Ekim 10, 2025 8:00 AM | Aralık 31, 2025 5:00 PM | 10/10/2025 | Yok | 41g | 174BB+7g | 281BB,782 | Yok
1247 | Hayır | 1.8.4.12.2 | MGP-SPOOL7 | 0.89000000000000001 | 83 gün | Ekim 10, 2025 8:00 AM | Aralık 31, 2025 5:00 PM | 10/10/2025 | Yok | 46g | 280BB | 282BB,783 | Yok
1248 | Hayır | 1.8.4.12.3 | MGP-POS15 | 1 | 44 gün | Ekim 10, 2025 8:00 AM | Kasım 22, 2025 5:00 PM | 10/10/2025 | 11/22/2025 | 0g | 281BB | 283BB,784 | Yok
1249 | Hayır | 1.8.4.12.4 | MGP-SPOOL8 | 0.89000000000000001 | 83 gün | Ekim 10, 2025 8:00 AM | Aralık 31, 2025 5:00 PM | 10/10/2025 | Yok | 56g | 282BB | 284BB,785 | Yok
1250 | Hayır | 1.8.4.12.5 | MGP-POS9 | 1 | 44 gün | Ekim 10, 2025 8:00 AM | Kasım 22, 2025 5:00 PM | 10/10/2025 | 11/22/2025 | 0g | 283BB | 285BB,786 | Yok
1251 | Hayır | 1.8.4.12.6 | MGP-SPOOL9 | 0.93000000000000005 | 80 gün | Ekim 10, 2025 8:00 AM | Aralık 28, 2025 5:00 PM | 10/10/2025 | Yok | 69g | 284BB | 286BB+5g,787 | Yok
1252 | Hayır | 1.8.4.12.7 | MGP-SPOOL10 | 0.85999999999999999 | 80 gün | Ekim 15, 2025 8:00 AM | Ocak 2, 2026 5:00 PM | 10/15/2025 | Yok | 69g | 285BB+5g | 287BB,788 | Yok
1253 | Hayır | 1.8.4.12.8 | MGP-POS18 | 1 | 25 gün | Ekim 15, 2025 8:00 AM | Kasım 8, 2025 5:00 PM | 10/15/2025 | 11/8/2025 | 0g | 286BB | 288BB,789 | Yok
1254 | Hayır | 1.8.4.12.9 | MGP-POS19 | 1 | 31 gün | Ekim 15, 2025 8:00 AM | Kasım 14, 2025 5:00 PM | 10/15/2025 | 11/14/2025 | 0g | 287BB | 289BB,790 | Yok
1255 | Hayır | 1.8.4.12.10 | MGP-POS27 | 1 | 39 gün | Ekim 15, 2025 8:00 AM | Kasım 22, 2025 5:00 PM | 10/15/2025 | 11/22/2025 | 0g | 288BB | 290BB,791 | Yok
1256 | Hayır | 1.8.4.12.11 | MGP-SPOOL12 | 1 | 57 gün | Ekim 15, 2025 8:00 AM | Aralık 10, 2025 5:00 PM | 10/15/2025 | 12/10/2025 | 0g | 289BB | 291BB,792 | Yok
1257 | Hayır | 1.8.4.12.12 | MGP-POS29 | 1 | 39 gün | Ekim 15, 2025 8:00 AM | Kasım 22, 2025 5:00 PM | 10/15/2025 | 11/22/2025 | 0g | 290BB | 292BB+9g,793 | Yok
1258 | Hayır | 1.8.4.12.13 | MGP-SPOOL30-1/30-2/30-3 | 0.59999999999999998 | 100 gün | Ekim 24, 2025 8:00 AM | Ocak 31, 2026 5:00 PM | 10/24/2025 | Yok | 64g | 291BB+9g | 293BB,794 | Yok
1259 | Hayır | 1.8.4.12.14 | MGP-SPOOL13 | 0.59999999999999998 | 100 gün | Ekim 24, 2025 8:00 AM | Ocak 31, 2026 5:00 PM | 10/24/2025 | Yok | 68g | 292BB | 294BB,795 | Yok
1260 | Hayır | 1.8.4.12.15 | MGP-SPOOL33-1/33-2 | 0.59999999999999998 | 100 gün | Ekim 24, 2025 8:00 AM | Ocak 31, 2026 5:00 PM | 10/24/2025 | Yok | 72g | 293BB | 295BB,796 | Yok
1261 | Hayır | 1.8.4.12.16 | MGP-POS20 | 1 | 48 gün | Ekim 24, 2025 8:00 AM | Aralık 10, 2025 5:00 PM | 10/24/2025 | 12/10/2025 | 0g | 294BB | 296BB,797 | Yok
1262 | Hayır | 1.8.4.12.17 | MGP-POS21 | 1 | 48 gün | Ekim 24, 2025 8:00 AM | Aralık 10, 2025 5:00 PM | 10/24/2025 | 12/10/2025 | 0g | 295BB | 297BB,798 | Yok
1263 | Hayır | 1.8.4.12.18 | MGP-SPOOL11 | 1 | 48 gün | Ekim 24, 2025 8:00 AM | Aralık 10, 2025 5:00 PM | 10/24/2025 | 12/10/2025 | 0g | 296BB | 298BB,799 | Yok
1264 | Hayır | 1.8.4.12.19 | MGP-POS24 | 0.52000000000000002 | 115 gün | Ekim 24, 2025 8:00 AM | Şubat 15, 2026 5:00 PM | 10/24/2025 | Yok | 73g | 297BB | 299BB,800 | Yok
1265 | Hayır | 1.8.4.12.20 | MGP-SPOOL14 | 0.52000000000000002 | 115 gün | Ekim 24, 2025 8:00 AM | Şubat 15, 2026 5:00 PM | 10/24/2025 | Yok | 77g | 298BB | 300BB,801 | Yok
1266 | Hayır | 1.8.4.12.21 | MGP-POS36 | 0.5 | 120 gün | Ekim 24, 2025 8:00 AM | Şubat 20, 2026 5:00 PM | 10/24/2025 | Yok | 76g | 299BB | 301BB,802 | Yok
1267 | Hayır | 1.8.4.12.22 | MGP-SPOOL15 | 0.5 | 120 gün | Ekim 24, 2025 8:00 AM | Şubat 20, 2026 5:00 PM | 10/24/2025 | Yok | 80g | 300BB | 302BB,803 | Yok
1268 | Hayır | 1.8.4.12.23 | MGP-SPOOL16 | 0.5 | 120 gün | Ekim 24, 2025 8:00 AM | Şubat 20, 2026 5:00 PM | 10/24/2025 | Yok | 84g | 301BB | 231BB+7g,804 | Yok
1560 | Evet | 1.8.4.13 | Karışım Gazı Borulaması (İmalat+Boya+Sevkiyatı) 4.Öncelik | 0.69999999999999996 | 70 gün | Kasım 14, 2025 8:00 AM | Ocak 22, 2026 5:00 PM | 11/14/2025 | Yok | 47g |  |  | Yok
1278 | Hayır | 1.8.4.13.1 | MGP-SPOOL4-1/4-2/4-3 | 0.65000000000000002 | 60 gün | Kasım 14, 2025 8:00 AM | Ocak 12, 2026 5:00 PM | 11/14/2025 | Yok | 41g | 251BB | 305BB,834 | Yok
1279 | Hayır | 1.8.4.13.2 | MGP-SPOOL5 | 0.65000000000000002 | 60 gün | Kasım 14, 2025 8:00 AM | Ocak 12, 2026 5:00 PM | 11/14/2025 | Yok | 49g | 304BB | 306BB,835 | Yok
1280 | Hayır | 1.8.4.13.3 | MGP-SPOOL6-1/6-2/6-3/6-4 | 0.56000000000000005 | 70 gün | Kasım 14, 2025 8:00 AM | Ocak 22, 2026 5:00 PM | 11/14/2025 | Yok | 47g | 305BB | 307BB,836 | Yok
1281 | Hayır | 1.8.4.13.4 | MGP-POS7 | 1 | 27 gün | Kasım 14, 2025 8:00 AM | Aralık 10, 2025 5:00 PM | 11/14/2025 | 12/10/2025 | 0g | 306BB | 837,308BB | Yok
1282 | Hayır | 1.8.4.13.5 | MGP-SPOOL6 | 1 | 27 gün | Kasım 14, 2025 8:00 AM | Aralık 10, 2025 5:00 PM | 11/14/2025 | 12/10/2025 | 0g | 307BB | 838 | Yok
1558 | Evet | 1.8.4.14 | SICAK HAVA HATTI (İmalat+Boya+Sevkiyatı) | 0.71999999999999997 | 239 gün | Temmuz 18, 2025 8:00 AM | Mart 13, 2026 5:00 PM | 7/18/2025 | Yok | 49g |  |  | Yok
1557 | Hayır | 1.8.4.14.1 | HBBP-SPOOL1 (Bu spool duruşta montaj yapılacaktır.) | 0.66000000000000003 | 239 gün | Temmuz 18, 2025 8:00 AM | Mart 13, 2026 5:00 PM | 7/18/2025 | Yok | 49g | 142BB+5g | 311BB,690 | Yok
1556 | Hayır | 1.8.4.14.2 | HBBP-POS2 | 1 | 46 gün | Temmuz 18, 2025 8:00 AM | Eylül 1, 2025 5:00 PM | 7/18/2025 | 9/1/2025 | 0g | 310BB | 691 | Yok
59 | Evet | 1.8.5 | Soba Genel Hizmet Boru Hatlarının İmalatı (Utility Hatları) | 0.29999999999999999 | 373 gün | Haziran 9, 2025 8:00 AM | Haziran 16, 2026 5:00 PM | 6/9/2025 | Yok | 130g |  |  | Yok
1563 | Hayır | 1.8.5.1 | Projelerin Erdemirden yayınlanması | 1 | 192 gün | Haziran 9, 2025 8:00 AM | Aralık 17, 2025 5:00 PM | 6/9/2025 | 12/17/2025 | 0g |  | 314 | Yok
60 | Hayır | 1.8.5.2 | Malzemelerin Temini | 5.9999999999999998E-2 | 84 gün | Aralık 18, 2025 8:00 AM | Mart 11, 2026 5:00 PM | 12/18/2025 | Yok | 130g | 313 | 315 | Yok
1565 | Hayır | 1.8.5.3 | N2 Boru Montajı ve Vana montajı yapılması | 0 | 20 gün | Mart 12, 2026 8:00 AM | Mart 31, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 130g | 314 | 316BB+7g | Yok
1566 | Hayır | 1.8.5.4 | Azot Tahliye Valfleri | 0 | 20 gün | Mart 19, 2026 8:00 AM | Nisan 7, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 130g | 315BB+7g | 865TT+5g,866TT+5g,867TT+5g,317BB+7g | Yok
1567 | Hayır | 1.8.5.5 | O2 Boru Montajı ve Vana montajı yapılması | 0 | 20 gün | Mart 26, 2026 8:00 AM | Nisan 14, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 130g | 316BB+7g | 318BB+7g | Yok
1568 | Hayır | 1.8.5.6 | Basınçlı Hava Boru ve Vana Montajı yapılması | 0 | 20 gün | Nisan 2, 2026 8:00 AM | Nisan 21, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 130g | 317BB+7g | 319BB+7g | Yok
1569 | Hayır | 1.8.5.7 | Enstrümanlar için Basınçlı Hava Boru ve Vana Montajı yapılması | 0 | 20 gün | Nisan 9, 2026 8:00 AM | Nisan 28, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 130g | 318BB+7g | 320BB+7g | Yok
1570 | Hayır | 1.8.5.8 | Endüstriyel Su Hattı Boru ve Vana Montajı yapılması | 0 | 20 gün | Nisan 16, 2026 8:00 AM | Mayıs 5, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 130g | 319BB+7g | 321BB+7g | Yok
1571 | Hayır | 1.8.5.9 | Soğutma Suyu Boru ve Vana Montajı yapılması | 0 | 20 gün | Nisan 23, 2026 8:00 AM | Mayıs 12, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 130g | 320BB+7g | 322BB+7g | Yok
1572 | Hayır | 1.8.5.10 | İçme Suyu Boru ve Vana Montajı yapılması | 0 | 20 gün | Nisan 30, 2026 8:00 AM | Mayıs 19, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 130g | 321BB+7g | 323BB+7g | Yok
1573 | Hayır | 1.8.5.11 | Buhar Boru ve Vana Montajı yapılması | 0 | 20 gün | Mayıs 7, 2026 8:00 AM | Mayıs 26, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 130g | 322BB+7g | 324BB+7g | Yok
1574 | Hayır | 1.8.5.12 | Drenaj ve Kanalizasyon Sistemi Boru ve Vana Montajı yapılması | 0 | 20 gün | Mayıs 14, 2026 8:00 AM | Haziran 2, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 130g | 323BB+7g | 325BB+7g | Yok
1575 | Hayır | 1.8.5.13 | HBS Isıtma Boruları ve Vana Montajı yapılması | 0 | 20 gün | Mayıs 21, 2026 8:00 AM | Haziran 9, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 130g | 324BB+7g | 326BB+7g | Yok
1576 | Hayır | 1.8.5.14 | Genel Hizmet Boru Hatları Testlerinin Yapılması | 0 | 20 gün | Mayıs 28, 2026 8:00 AM | Haziran 16, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 130g | 325BB+7g | 327BB+7g | Yok
62 | Hayır | 1.8.5.15 | Touch up İşlemleri | 0 | 13 gün | Haziran 4, 2026 8:00 AM | Haziran 16, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 130g | 326BB+7g | 933 | Yok
1628 | Evet | 1.8.5.16 | Kok Gazı Hattı ve Tahliye Borulama ( Coke Oven Gas ) (Çelik yapı dahil) | 2.9999999999999999E-2 | 153 gün | Aralık 17, 2025 8:00 AM | Mayıs 18, 2026 5:00 PM | 12/17/2025 | Yok | 0g |  |  | Yok
1678 | Hayır | 1.8.5.16.1 | Projelerin Erdemirden yayınlanması | 1 | 1 gün | Aralık 17, 2025 8:00 AM | Aralık 17, 2025 5:00 PM | 12/17/2025 | 12/17/2025 | 0g |  | 330TB+1g | Yok
1677 | Hayır | 1.8.5.16.2 | Malzemelerin Temini | 4.0000000000000001E-2 | 94 gün | Aralık 19, 2025 8:00 AM | Mart 22, 2026 5:00 PM | 12/19/2025 | Yok | 0g | 329TB+1g | 331 | Yok
1629 | Hayır | 1.8.5.16.3 | Kok Gazı Hattı ve Tahliye Boru Montajı ve Boru Destekleri (Support) vb.Yapılması | 0 | 20 gün | Mart 23, 2026 8:00 AM | Nisan 11, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 0g | 330 | 875,332 | Yok
1630 | Hayır | 1.8.5.16.4 | Kok Gazı Valfleri | 0 | 20 gün | Nisan 12, 2026 8:00 AM | Mayıs 1, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 0g | 331 | 865TT+5g,866TT+5g,867TT+5g,333 | Yok
1631 | Hayır | 1.8.5.16.5 | Kok Gazı Hattı ve Tahliye Boru Testlerinin Yapılması | 0 | 17 gün | Mayıs 2, 2026 8:00 AM | Mayıs 18, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 0g | 332 | 933,906 | Yok
66 | Evet | 1.9 | Saha Aktiviteleri | 0.55000000000000004 | 556 gün | Ocak 8, 2025 8:00 AM | Temmuz 17, 2026 5:00 PM | 1/8/2025 | Yok | 99g |  |  | Yok
67 | Evet | 1.9.1 | Mevcut YF Bölgesi Yıkım ve Demontaj İşleri | 1 | 125 gün | Ocak 8, 2025 8:00 AM | Mayıs 12, 2025 5:00 PM | 1/8/2025 | 5/12/2025 | 0g |  |  | Yok
68 | Hayır | 1.9.1.1 | Çelik Konstrüksiyon Demontaj İşleri | 1 | 35 gün | Şubat 12, 2025 8:00 AM | Mayıs 12, 2025 5:00 PM | 2/12/2025 | 5/12/2025 | 0g | 367TT+6g | 933 | Yok
69 | Evet | 1.9.1.2 | Mekanik Demontaj İşleri (Refrakter Söküm ve Kırım Dahil) | 1 | 119 gün | Ocak 8, 2025 8:00 AM | Mayıs 6, 2025 5:00 PM | 1/8/2025 | 5/6/2025 | 0g |  |  | Yok
286 | Evet | 1.9.1.2.1 | Downcomer | 1 | 49 gün | Ocak 8, 2025 8:00 AM | Şubat 25, 2025 5:00 PM | 1/8/2025 | 2/25/2025 | 0g |  |  | Yok
298 | Hayır | 1.9.1.2.1.1 | Mobil vinç öncesi saha dolgusu ve sıkıştırılmasının yapılması | 1 | 3 gün | Ocak 8, 2025 8:00 AM | Ocak 10, 2025 5:00 PM | 1/8/2025 | 1/10/2025 | 0g | 5TB+123g | 340 | Yok
299 | Hayır | 1.9.1.2.1.2 | 300 T Mobil Vinç Sahaya Gelişi-Mapa NDT testlerinin yapılması | 1 | 2 gün | Ocak 11, 2025 8:00 AM | Ocak 12, 2025 5:00 PM | 1/11/2025 | 1/12/2025 | 0g | 339 | 341 | Yok
300 | Hayır | 1.9.1.2.1.3 | Paletli Vinç Gelişi Öncesi Belirli Tren Raylarının Dolgusu ve Sıkıştırılması | 1 | 4 gün | Ocak 13, 2025 8:00 AM | Ocak 16, 2025 5:00 PM | 1/13/2025 | 1/16/2025 | 0g | 340 | 342 | Yok
315 | Hayır | 1.9.1.2.1.4 | Paletli vinç parçalarının sahaya nakli | 1 | 4 gün | Ocak 17, 2025 8:00 AM | Ocak 20, 2025 5:00 PM | 1/17/2025 | 1/20/2025 | 0g | 341 | 343TB+5g | Yok
283 | Hayır | 1.9.1.2.1.5 | Paletli Vinç Kurulumu | 1 | 9 gün | Ocak 26, 2025 8:00 AM | Şubat 3, 2025 5:00 PM | 1/26/2025 | 2/3/2025 | 0g | 342TB+5g | 344 | Yok
284 | Hayır | 1.9.1.2.1.6 | Mapaların Kaynak ve Çatım İşlerinin Yapılması | 1 | 6 gün | Şubat 4, 2025 8:00 AM | Şubat 9, 2025 5:00 PM | 2/4/2025 | 2/9/2025 | 0g | 343 | 345 | Yok
294 | Hayır | 1.9.1.2.1.7 | Mapa Kaynaklarının Kontrolü Yapılması | 1 | 1 gün | Şubat 10, 2025 8:00 AM | Şubat 10, 2025 5:00 PM | 2/10/2025 | 2/10/2025 | 0g | 344 | 346 | Yok
282 | Hayır | 1.9.1.2.1.8 | Downcomer Borusunun Halatlara Asılması | 1 | 1 gün | Şubat 11, 2025 8:00 AM | Şubat 11, 2025 5:00 PM | 2/11/2025 | 2/11/2025 | 0g | 345 | 347 | Yok
281 | Hayır | 1.9.1.2.1.9 | İşaretli Kısımdan Boru Kesilmesi ve Yere indirilmesi | 1 | 5 gün | Şubat 12, 2025 8:00 AM | Şubat 16, 2025 5:00 PM | 2/12/2025 | 2/16/2025 | 0g | 346 | 348TB+5g,369TB+26g | Yok
280 | Hayır | 1.9.1.2.1.10 | Sahaya Malzemenin İndirilmesi ve Sahadan Uzaklaşdırılması | 1 | 4 gün | Şubat 22, 2025 8:00 AM | Şubat 25, 2025 5:00 PM | 2/22/2025 | 2/25/2025 | 0g | 347TB+5g | 367,351TB+1g | Yok
289 | Evet | 1.9.1.2.2 | Siklon | 1 | 69 gün | Şubat 27, 2025 8:00 AM | Mayıs 6, 2025 5:00 PM | 2/27/2025 | 5/6/2025 | 0g |  |  | Yok
288 | Evet | 1.9.1.2.2.1 | Siklon Demontajı | 1 | 69 gün | Şubat 27, 2025 8:00 AM | Mayıs 6, 2025 5:00 PM | 2/27/2025 | 5/6/2025 | 0g |  |  | Yok
301 | Hayır | 1.9.1.2.2.1.1 | Yıkayıcı ile Toz tutucu arasındaki dirsek demontajı yapılması | 1 | 1 gün | Şubat 27, 2025 8:00 AM | Şubat 27, 2025 5:00 PM | 2/27/2025 | 2/27/2025 | 0g | 348TB+1g | 352TB+6g | Yok
525 | Hayır | 1.9.1.2.2.1.2 | Siklon demontajı yapılması | 1 | 40 gün | Mart 6, 2025 8:00 AM | Nisan 14, 2025 5:00 PM | 3/6/2025 | 4/14/2025 | 0g | 351TB+6g | 356TB+5g | Yok
526 | Hayır | 1.9.1.2.2.1.3 | Backdraft Bacası ve Boru Hattı Demontajı yapılması | 1 | 1 gün | Mayıs 6, 2025 8:00 AM | Mayıs 6, 2025 5:00 PM | 5/6/2025 | 5/6/2025 | 0g |  | 367 | Yok
287 | Evet | 1.9.1.2.3 | Yıkayıcı | 1 | 16 gün | Nisan 20, 2025 8:00 AM | Mayıs 5, 2025 5:00 PM | 4/20/2025 | 5/5/2025 | 0g |  |  | Yok
293 | Evet | 1.9.1.2.3.1 | Yıkayıcı Demontajı | 1 | 16 gün | Nisan 20, 2025 8:00 AM | Mayıs 5, 2025 5:00 PM | 4/20/2025 | 5/5/2025 | 0g |  |  | Yok
306 | Hayır | 1.9.1.2.3.1.1 | Yıkayıcı 1. kısım demontajı yapılması | 1 | 2 gün | Nisan 20, 2025 8:00 AM | Nisan 21, 2025 5:00 PM | 4/20/2025 | 4/21/2025 | 0g | 352TB+5g | 357 | Yok
307 | Hayır | 1.9.1.2.3.1.2 | Yıkayıcı 2. kısım demontajı yapılması | 1 | 2 gün | Nisan 22, 2025 8:00 AM | Nisan 23, 2025 5:00 PM | 4/22/2025 | 4/23/2025 | 0g | 356 | 933 | Yok
308 | Hayır | 1.9.1.2.3.1.3 | Yıkayıcı 3. kısım demontajı yapılması | 1 | 6 gün | Nisan 27, 2025 8:00 AM | Mayıs 2, 2025 5:00 PM | 4/27/2025 | 5/2/2025 | 0g |  | 359 | Yok
824 | Hayır | 1.9.1.2.3.1.4 | Yıkayıcı 4. kısım demontajı yapılması | 1 | 3 gün | Mayıs 3, 2025 8:00 AM | Mayıs 5, 2025 5:00 PM | 5/3/2025 | 5/5/2025 | 0g | 358 | 367 | Yok
292 | Evet | 1.9.1.2.4 | Kurutucu | 1 | 10 gün | Nisan 27, 2025 8:00 AM | Mayıs 6, 2025 5:00 PM | 4/27/2025 | 5/6/2025 | 0g |  |  | Yok
291 | Evet | 1.9.1.2.4.1 | Kurutucu Demontajı | 1 | 10 gün | Nisan 27, 2025 8:00 AM | Mayıs 6, 2025 5:00 PM | 4/27/2025 | 5/6/2025 | 0g |  |  | Yok
309 | Hayır | 1.9.1.2.4.1.1 | Kurutucu 1. kısım demontajı yapılması | 1 | 4 gün | Nisan 27, 2025 8:00 AM | Nisan 30, 2025 5:00 PM | 4/27/2025 | 4/30/2025 | 0g |  | 363 | Yok
310 | Hayır | 1.9.1.2.4.1.2 | Kurutucu 2. kısım demontajı yapılması | 1 | 4 gün | Mayıs 1, 2025 8:00 AM | Mayıs 4, 2025 5:00 PM | 5/1/2025 | 5/4/2025 | 0g | 362 | 364 | Yok
311 | Hayır | 1.9.1.2.4.1.3 | Kurutucu 3. kısım demontajı yapılması | 1 | 1 gün | Mayıs 5, 2025 8:00 AM | Mayıs 5, 2025 5:00 PM | 5/5/2025 | 5/5/2025 | 0g | 363 | 365 | Yok
829 | Hayır | 1.9.1.2.4.1.4 | Kurutucu 4. kısım demontajı yapılması | 1 | 1 gün | Mayıs 6, 2025 8:00 AM | Mayıs 6, 2025 5:00 PM | 5/6/2025 | 5/6/2025 | 0g | 364 | 367 | Yok
290 | Hayır | 1.9.1.2.5 | Paletli Vinç Demontajı | 1 | 4 gün | Mart 7, 2025 8:00 AM | Mart 10, 2025 5:00 PM | 3/7/2025 | 3/10/2025 | 0g |  | 368 | Yok
312 | Hayır | 1.9.1.3 | Mekanik Demontaj İşleri (Refrakter Söküm ve Kırım Dahil) Tamamlanması | 1 | 0 gün | Mayıs 6, 2025 5:00 PM | Mayıs 6, 2025 5:00 PM | 5/6/2025 | 5/6/2025 | 0g | 348,359,365,353 | 336TT+6g,451TB+34g | Yok
313 | Hayır | 1.9.1.4 | Sahanın demiryollarının temizlenip eski haline geri getirilmesi | 1 | 3 gün | Mart 11, 2025 8:00 AM | Mart 13, 2025 5:00 PM | 3/11/2025 | 3/13/2025 | 0g | 366 | 390BB+3g | Yok
314 | Hayır | 1.9.1.5 | Asansör Demontajı Yapılması | 1 | 10 gün | Mart 15, 2025 8:00 AM | Mart 24, 2025 5:00 PM | 3/15/2025 | 3/24/2025 | 0g | 347TB+26g | 370TB+3g | Yok
70 | Hayır | 1.9.1.6 | Beton Kırım İşleri | 1 | 5 gün | Mart 28, 2025 8:00 AM | Nisan 1, 2025 5:00 PM | 3/28/2025 | 4/1/2025 | 0g | 13,369TB+3g | 933 | Yok
72 | Evet | 1.9.2 | Sobalar İnşaat İşleri | 0.83999999999999997 | 445 gün | Şubat 8, 2025 8:00 AM | Nisan 28, 2026 5:00 PM | 2/8/2025 | Yok | 179g |  |  | Yok
318 | Evet | 1.9.2.1 | Sıcak Hava Hattı İnşaat İşleri | 1 | 84 gün | Şubat 8, 2025 8:00 AM | Mayıs 2, 2025 5:00 PM | 2/8/2025 | 5/2/2025 | 0g |  |  | Yok
327 | Hayır | 1.9.2.1.1 | Kazı işlerinin yapılması | 1 | 5 gün | Şubat 8, 2025 8:00 AM | Şubat 12, 2025 5:00 PM | 2/8/2025 | 2/12/2025 | 0g | 4TB+155g | 374BB+3g,375 | Yok
328 | Hayır | 1.9.2.1.2 | Temel demirlerin ön imalatlarının yapılması | 1 | 8 gün | Şubat 11, 2025 8:00 AM | Şubat 18, 2025 5:00 PM | 2/11/2025 | 2/18/2025 | 0g | 373BB+3g | 378 | Yok
323 | Hayır | 1.9.2.1.3 | Grobeton dökümün yapılması 1.part | 1 | 1 gün | Şubat 13, 2025 8:00 AM | Şubat 13, 2025 5:00 PM | 2/13/2025 | 2/13/2025 | 0g | 373 | 376TB+4g,377,378 | Yok
330 | Hayır | 1.9.2.1.4 | Grobeton dökümün yapılması 2.part | 1 | 8 gün | Şubat 18, 2025 8:00 AM | Şubat 25, 2025 5:00 PM | 2/18/2025 | 2/25/2025 | 0g | 375TB+4g | 378TT+49g | Yok
324 | Hayır | 1.9.2.1.5 | Kimyasal Epoksi işlerinin yapılması | 1 | 60 gün | Şubat 14, 2025 8:00 AM | Nisan 14, 2025 5:00 PM | 2/14/2025 | 4/14/2025 | 0g | 375 | 933 | Yok
325 | Hayır | 1.9.2.1.6 | Demir donatı montajı | 1 | 43 gün | Mart 4, 2025 8:00 AM | Nisan 15, 2025 5:00 PM | 3/4/2025 | 4/15/2025 | 0g | 374,375,376TT+49g | 379 | Yok
326 | Hayır | 1.9.2.1.7 | Ankraj yerleşimi | 1 | 3 gün | Nisan 16, 2025 8:00 AM | Nisan 18, 2025 5:00 PM | 4/16/2025 | 4/18/2025 | 0g | 378 | 382 | Yok
321 | Hayır | 1.9.2.1.8 | Kalıp montajı | 1 | 11 gün | Mart 12, 2025 8:00 AM | Mart 22, 2025 5:00 PM | 3/12/2025 | 3/22/2025 | 0g |  | 383 | Yok
833 | Hayır | 1.9.2.1.9 | Topraklama kablo ve lamaların yerleştirilmesi | 1 | 2 gün | Nisan 25, 2025 8:00 AM | Nisan 26, 2025 5:00 PM | 4/25/2025 | 4/26/2025 | 0g |  | 382 | Yok
322 | Hayır | 1.9.2.1.10 | Temel beton dökümü öncesi teslimatların yapılması | 1 | 1 gün | Nisan 27, 2025 8:00 AM | Nisan 27, 2025 5:00 PM | 4/27/2025 | 4/27/2025 | 0g | 379,381 | 383 | Yok
320 | Hayır | 1.9.2.1.11 | Beton dökümü | 1 | 1 gün | Nisan 28, 2025 8:00 AM | Nisan 28, 2025 5:00 PM | 4/28/2025 | 4/28/2025 | 0g | 382,380 | 384 | Yok
319 | Hayır | 1.9.2.1.12 | Kalıp sökümü yapılması | 1 | 1 gün | Nisan 29, 2025 8:00 AM | Nisan 29, 2025 5:00 PM | 4/29/2025 | 4/29/2025 | 0g | 383 | 385 | Yok
334 | Hayır | 1.9.2.1.13 | Pedastal Demir Donatı Montajı yapılması | 1 | 1 gün | Nisan 30, 2025 8:00 AM | Nisan 30, 2025 5:00 PM | 4/30/2025 | 4/30/2025 | 0g | 384 | 386 | Yok
333 | Hayır | 1.9.2.1.14 | Pedastal kalıp montajı yapılması | 1 | 1 gün | Mayıs 1, 2025 8:00 AM | Mayıs 1, 2025 5:00 PM | 5/1/2025 | 5/1/2025 | 0g | 385 | 387 | Yok
335 | Hayır | 1.9.2.1.15 | Pedastal beton dökümü yapılması | 1 | 1 gün | Mayıs 2, 2025 8:00 AM | Mayıs 2, 2025 5:00 PM | 5/2/2025 | 5/2/2025 | 0g | 386 | 933 | Yok
74 | Evet | 1.9.2.2 | Fore Kazık Uygulaması | 1 | 29 gün | Mart 13, 2025 8:00 AM | Nisan 10, 2025 5:00 PM | 3/13/2025 | 4/10/2025 | 0g |  |  | Yok
85 | Hayır | 1.9.2.2.1 | Demir donatıların ön imalatı ve Sahaya Transportu | 1 | 22 gün | Mart 13, 2025 8:00 AM | Nisan 3, 2025 5:00 PM | 3/13/2025 | 4/3/2025 | 0g | 5TB+187g | 933 | Yok
84 | Hayır | 1.9.2.2.2 | Delgi işlerinin yapılması | 1 | 28 gün | Mart 14, 2025 8:00 AM | Nisan 10, 2025 5:00 PM | 3/14/2025 | 4/10/2025 | 0g | 368BB+3g,15 | 391BB+4g,392BB | Yok
83 | Hayır | 1.9.2.2.3 | Donatı yerleştirilmesi | 1 | 24 gün | Mart 18, 2025 8:00 AM | Nisan 10, 2025 5:00 PM | 3/18/2025 | 4/10/2025 | 0g | 390BB+4g | 933 | Yok
86 | Hayır | 1.9.2.2.4 | Beton dökülmesi | 1 | 28 gün | Mart 14, 2025 8:00 AM | Nisan 10, 2025 5:00 PM | 3/14/2025 | 4/10/2025 | 0g | 390BB | 404 | Yok
528 | Hayır | 1.9.2.3 | Başlık kirişi yapılması | 1 | 5 gün | Nisan 23, 2025 8:00 AM | Nisan 27, 2025 5:00 PM | 4/23/2025 | 4/27/2025 | 0g | 404TT+6g | 396TB+6g | Yok
87 | Evet | 1.9.2.4 | Fore Kazık Test yapılması | 1 | 56 gün | Nisan 25, 2025 8:00 AM | Haziran 19, 2025 5:00 PM | 4/25/2025 | 6/19/2025 | 0g |  |  | Yok
531 | Evet | 1.9.2.4.1 | PLT test yapılması | 1 | 7 gün | Mayıs 4, 2025 8:00 AM | Mayıs 10, 2025 5:00 PM | 5/4/2025 | 5/10/2025 | 0g |  |  | Yok
673 | Hayır | 1.9.2.4.1.1 | Test 1 | 1 | 5 gün | Mayıs 4, 2025 8:00 AM | Mayıs 8, 2025 5:00 PM | 5/4/2025 | 5/8/2025 | 0g | 393TB+6g | 397,411 | Yok
672 | Hayır | 1.9.2.4.1.2 | Test 2 | 1 | 2 gün | Mayıs 9, 2025 8:00 AM | Mayıs 10, 2025 5:00 PM | 5/9/2025 | 5/10/2025 | 0g | 396 | 435 | Yok
530 | Evet | 1.9.2.4.2 | PIT test yapılması | 1 | 56 gün | Nisan 25, 2025 8:00 AM | Haziran 19, 2025 5:00 PM | 4/25/2025 | 6/19/2025 | 0g |  |  | Yok
677 | Hayır | 1.9.2.4.2.1 | 1- 88 Kazıkları | 1 | 9 gün | Nisan 25, 2025 8:00 AM | Mayıs 3, 2025 5:00 PM | 4/25/2025 | 5/3/2025 | 0g | 404BB+7g | 411TB+1g,407TB-2g | Yok
676 | Hayır | 1.9.2.4.2.2 | 88- 123 Kazıkları | 1 | 1 gün | Haziran 19, 2025 8:00 AM | Haziran 19, 2025 5:00 PM | 6/19/2025 | 6/19/2025 | 0g | 434BB+1g | 435 | Yok
73 | Evet | 1.9.2.5 | SOBA TEMELİ Kazı İşleri | 1 | 81 gün | Şubat 11, 2025 8:00 AM | Mayıs 2, 2025 5:00 PM | 2/11/2025 | 5/2/2025 | 0g |  |  | Yok
77 | Hayır | 1.9.2.5.1 | Kazı ile ilgili izinlerin alınması | 1 | 1 gün | Şubat 11, 2025 8:00 AM | Şubat 11, 2025 5:00 PM | 2/11/2025 | 2/11/2025 | 0g | 13,11TB+103g | 403 | Yok
78 | Hayır | 1.9.2.5.2 | Ekipman mobilizasyonu | 1 | 1 gün | Şubat 12, 2025 8:00 AM | Şubat 12, 2025 5:00 PM | 2/12/2025 | 2/12/2025 | 0g | 402 | 404 | Yok
79 | Hayır | 1.9.2.5.3 | Kazı yapılması | 1 | 11 gün | Nisan 11, 2025 8:00 AM | Nisan 21, 2025 5:00 PM | 4/11/2025 | 4/21/2025 | 0g | 403,392 | 405BB,406BB,410,393TT+6g,399BB+7g,882 | Yok
80 | Hayır | 1.9.2.5.4 | Kazı sonrası hafriyatın sevki | 1 | 11 gün | Nisan 11, 2025 8:00 AM | Nisan 21, 2025 5:00 PM | 4/11/2025 | 4/21/2025 | 0g | 404BB | 933 | Yok
81 | Hayır | 1.9.2.5.5 | Kazı Ölçü Kontrol İşleri | 1 | 11 gün | Nisan 11, 2025 8:00 AM | Nisan 21, 2025 5:00 PM | 4/11/2025 | 4/21/2025 | 0g | 404BB | 933 | Yok
533 | Hayır | 1.9.2.5.6 | Temel Altı dolgusunun yapılması | 1 | 1 gün | Mayıs 2, 2025 8:00 AM | Mayıs 2, 2025 5:00 PM | 5/2/2025 | 5/2/2025 | 0g | 399TB-2g | 411 | Yok
75 | Evet | 1.9.2.6 | Betonarme İşleri | 0.97999999999999998 | 338 gün | Nisan 22, 2025 8:00 AM | Mart 25, 2026 5:00 PM | 4/22/2025 | Yok | 213g |  |  | Yok
336 | Evet | 1.9.2.6.1 | Sobalar Betorname İşleri | 0.94999999999999996 | 338 gün | Nisan 22, 2025 8:00 AM | Mart 25, 2026 5:00 PM | 4/22/2025 | Yok | 213g |  |  | Yok
341 | Hayır | 1.9.2.6.1.1 | Temel demir ön imalatlarının yapılması | 1 | 27 gün | Nisan 22, 2025 8:00 AM | Mayıs 18, 2025 5:00 PM | 4/22/2025 | 5/18/2025 | 0g | 404 | 436TB-5g,452TB+1g | Yok
342 | Hayır | 1.9.2.6.1.2 | Temel Grobeton dökümü | 1 | 1 gün | Mayıs 5, 2025 8:00 AM | Mayıs 5, 2025 5:00 PM | 5/5/2025 | 5/5/2025 | 0g | 399TB+1g,407,882,396 | 412,413,434TB+43g | Yok
343 | Hayır | 1.9.2.6.1.3 | +1500 kotu Demir donatı montajı yapılması | 1 | 13 gün | Mayıs 6, 2025 8:00 AM | Mayıs 18, 2025 5:00 PM | 5/6/2025 | 5/18/2025 | 0g | 411 | 414 | Yok
344 | Hayır | 1.9.2.6.1.4 | +1500 kotu Temel kalıp montajının yapılması | 1 | 13 gün | Mayıs 5, 2025 8:00 AM | Mayıs 18, 2025 5:00 PM | 5/5/2025 | 5/18/2025 | 0g | 411 | 414TB+1g | Yok
339 | Hayır | 1.9.2.6.1.5 | +1500 kotu Temel teslimatı ve beton dökümünün yapılması | 1 | 2 gün | Mayıs 20, 2025 8:00 AM | Mayıs 21, 2025 5:00 PM | 5/20/2025 | 5/21/2025 | 0g | 412,413TB+1g | 415 | Yok
340 | Hayır | 1.9.2.6.1.6 | +1500 kotu Temel kalıp sökümü yapılması | 1 | 1 gün | Mayıs 22, 2025 8:00 AM | Mayıs 22, 2025 5:00 PM | 5/22/2025 | 5/22/2025 | 0g | 414 | 416 | Yok
510 | Hayır | 1.9.2.6.1.7 | +2800 kotu Demir donatı montajı yapılması | 1 | 3 gün | Mayıs 23, 2025 8:00 AM | Mayıs 25, 2025 5:00 PM | 5/23/2025 | 5/25/2025 | 0g | 415 | 417BB+1g | Yok
509 | Hayır | 1.9.2.6.1.8 | +2800 kotu Temel kalıp montajının yapılması | 1 | 2 gün | Mayıs 24, 2025 8:00 AM | Mayıs 25, 2025 5:00 PM | 5/24/2025 | 5/25/2025 | 0g | 416BB+1g | 418 | Yok
508 | Hayır | 1.9.2.6.1.9 | +2800 kotu Temel teslimatı ve beton dökümünün yapılması | 1 | 1 gün | Mayıs 26, 2025 8:00 AM | Mayıs 26, 2025 5:00 PM | 5/26/2025 | 5/26/2025 | 0g | 417 | 419 | Yok
507 | Hayır | 1.9.2.6.1.10 | +2800 kotu Temel kalıp sökümü yapılması | 1 | 2 gün | Mayıs 27, 2025 8:00 AM | Mayıs 28, 2025 5:00 PM | 5/27/2025 | 5/28/2025 | 0g | 418 | 421,420BB+1g | Yok
338 | Hayır | 1.9.2.6.1.11 | +4000 kotu Demir donatı montajı yapılması | 1 | 14 gün | Mayıs 28, 2025 8:00 AM | Haziran 10, 2025 5:00 PM | 5/28/2025 | 6/10/2025 | 0g | 419BB+1g | 422BB,421BB+1g,883TT | Yok
535 | Hayır | 1.9.2.6.1.12 | +4000 kotu Temel kalıp montajının yapılması | 1 | 3 gün | Mayıs 29, 2025 8:00 AM | Mayıs 31, 2025 5:00 PM | 5/29/2025 | 5/31/2025 | 0g | 420BB+1g,419 | 423 | Yok
337 | Hayır | 1.9.2.6.1.13 | +4000 kotu Ankraj ve sehpa yerleşimi | 1 | 14 gün | Mayıs 28, 2025 8:00 AM | Haziran 10, 2025 5:00 PM | 5/28/2025 | 6/10/2025 | 0g | 420BB | 423 | Yok
92 | Hayır | 1.9.2.6.1.14 | +4000 kotu Temel teslimatı ve beton dökümünün yapılması | 1 | 1 gün | Haziran 11, 2025 8:00 AM | Haziran 11, 2025 5:00 PM | 6/11/2025 | 6/11/2025 | 0g | 422,421,883 | 424 | Yok
91 | Hayır | 1.9.2.6.1.15 | +4000 beton kalıp sökümü | 1 | 2 gün | Haziran 12, 2025 8:00 AM | Haziran 13, 2025 5:00 PM | 6/12/2025 | 6/13/2025 | 0g | 423 | 425 | Yok
90 | Hayır | 1.9.2.6.1.16 | +4450 kotu demir donatı montajı | 1 | 3 gün | Haziran 14, 2025 8:00 AM | Haziran 16, 2025 5:00 PM | 6/14/2025 | 6/16/2025 | 0g | 424 | 426BB+2g,438 | Yok
89 | Hayır | 1.9.2.6.1.17 | +4450 kotu kalıp montajının yapılması | 1 | 6 gün | Haziran 16, 2025 8:00 AM | Haziran 21, 2025 5:00 PM | 6/16/2025 | 6/21/2025 | 0g | 425BB+2g | 427BB+1g | Yok
93 | Hayır | 1.9.2.6.1.18 | +4450 kotu beton dökümünün yapılması | 1 | 5 gün | Haziran 17, 2025 8:00 AM | Haziran 21, 2025 5:00 PM | 6/17/2025 | 6/21/2025 | 0g | 426BB+1g | 428 | Yok
94 | Hayır | 1.9.2.6.1.19 | +4450 kalıp sökümünün yapılması | 1 | 1 gün | Haziran 22, 2025 8:00 AM | Haziran 22, 2025 5:00 PM | 6/22/2025 | 6/22/2025 | 0g | 427 | 429TB+1g,431BB+2g | Yok
95 | Hayır | 1.9.2.6.1.20 | Temel geri dolgu işlerinin yapılması ve sıkıştırılması | 1 | 4 gün | Haziran 24, 2025 8:00 AM | Haziran 27, 2025 5:00 PM | 6/24/2025 | 6/27/2025 | 0g | 428TB+1g | 430TB+3g | Yok
96 | Hayır | 1.9.2.6.1.21 | Temel üstü menhollerin yapılması (iptal edildi.) | 1 | 4 gün | Temmuz 1, 2025 8:00 AM | Temmuz 4, 2025 5:00 PM | 7/1/2025 | 7/4/2025 | 0g | 429TB+3g | 432 | Yok
98 | Hayır | 1.9.2.6.1.22 | Kaidelerin Tamamlanması | 1 | 4 gün | Haziran 24, 2025 8:00 AM | Haziran 27, 2025 5:00 PM | 6/24/2025 | 6/27/2025 | 0g | 428BB+2g | 432TB+65g,504,549TB+2g | Yok
97 | Hayır | 1.9.2.6.1.23 | Saha betonu dökülmesi | 0.53000000000000003 | 15 gün | Eylül 1, 2025 8:00 AM | Mart 25, 2026 5:00 PM | 9/1/2025 | Yok | 213g | 431TB+65g,430,648TT+7g | 933 | Yok
353 | Evet | 1.9.2.6.2 | İndus Fanı ve Eşajör Temelleri Betorname İşleri | 1 | 93 gün | Mayıs 24, 2025 8:00 AM | Ağustos 24, 2025 5:00 PM | 5/24/2025 | 8/24/2025 | 0g |  |  | Yok
505 | Hayır | 1.9.2.6.2.1 | Kazı işlerinin yapılması | 1 | 4 gün | Haziran 18, 2025 8:00 AM | Haziran 21, 2025 5:00 PM | 6/18/2025 | 6/21/2025 | 0g | 411TB+43g | 435TB+8g,400BB+1g | Yok
671 | Hayır | 1.9.2.6.2.2 | Temel altı dolgusu yapılması | 1 | 1 gün | Haziran 30, 2025 8:00 AM | Haziran 30, 2025 5:00 PM | 6/30/2025 | 6/30/2025 | 0g | 434TB+8g,397,400 | 437 | Yok
362 | Hayır | 1.9.2.6.2.3 | Temel demir ön imalatlarının yapılması | 1 | 22 gün | Mayıs 24, 2025 8:00 AM | Haziran 14, 2025 5:00 PM | 5/24/2025 | 6/14/2025 | 0g | 410TB-5g,452 | 437 | Yok
363 | Hayır | 1.9.2.6.2.4 | Temel Grobeton dökümü | 1 | 1 gün | Temmuz 1, 2025 8:00 AM | Temmuz 1, 2025 5:00 PM | 7/1/2025 | 7/1/2025 | 0g | 435,436 | 438 | Yok
364 | Hayır | 1.9.2.6.2.5 | Temel Demir donatı montajı yapılması | 1 | 14 gün | Temmuz 2, 2025 8:00 AM | Temmuz 15, 2025 5:00 PM | 7/2/2025 | 7/15/2025 | 0g | 437,425 | 439BB+6g,440 | Yok
358 | Hayır | 1.9.2.6.2.6 | Temel kalıp montajının yapılması | 1 | 10 gün | Temmuz 8, 2025 8:00 AM | Temmuz 17, 2025 5:00 PM | 7/8/2025 | 7/17/2025 | 0g | 438BB+6g | 440 | Yok
359 | Hayır | 1.9.2.6.2.7 | Temel teslimatı ve beton dökümünün yapılması | 1 | 1 gün | Temmuz 18, 2025 8:00 AM | Temmuz 18, 2025 5:00 PM | 7/18/2025 | 7/18/2025 | 0g | 439,438 | 441 | Yok
360 | Hayır | 1.9.2.6.2.8 | Temel kalıp sökümü yapılması | 1 | 1 gün | Temmuz 19, 2025 8:00 AM | Temmuz 19, 2025 5:00 PM | 7/19/2025 | 7/19/2025 | 0g | 440 | 442 | Yok
361 | Hayır | 1.9.2.6.2.9 | Pedastal ve perde demir donatı montajı yapılması | 1 | 4 gün | Temmuz 20, 2025 8:00 AM | Temmuz 23, 2025 5:00 PM | 7/20/2025 | 7/23/2025 | 0g | 441 | 443 | Yok
356 | Hayır | 1.9.2.6.2.10 | Pedastal ve perde Ankraj ve sehpa yerleşimi | 1 | 6 gün | Temmuz 24, 2025 8:00 AM | Temmuz 29, 2025 5:00 PM | 7/24/2025 | 7/29/2025 | 0g | 442 | 444BB+4g | Yok
365 | Hayır | 1.9.2.6.2.11 | Pedastal ve perde Kalıp montajının yapılması | 1 | 8 gün | Temmuz 28, 2025 8:00 AM | Ağustos 4, 2025 5:00 PM | 7/28/2025 | 8/4/2025 | 0g | 443BB+4g | 445BB+1g | Yok
357 | Hayır | 1.9.2.6.2.12 | Pedastal ve perde teslimatı ve beton dökümünün yapılması | 1 | 8 gün | Temmuz 29, 2025 8:00 AM | Ağustos 5, 2025 5:00 PM | 7/29/2025 | 8/5/2025 | 0g | 444BB+1g | 446BB+3g | Yok
355 | Hayır | 1.9.2.6.2.13 | Pedastal ve perde Beton kalıp sökümü | 1 | 7 gün | Ağustos 1, 2025 8:00 AM | Ağustos 7, 2025 5:00 PM | 8/1/2025 | 8/7/2025 | 0g | 445BB+3g | 447 | Yok
367 | Hayır | 1.9.2.6.2.14 | Temel geri dolgu işlerinin yapılması ve sıkıştırılması | 1 | 5 gün | Ağustos 8, 2025 8:00 AM | Ağustos 12, 2025 5:00 PM | 8/8/2025 | 8/12/2025 | 0g | 446 | 448 | Yok
366 | Hayır | 1.9.2.6.2.15 | Saha betonu demir montajının yapılması | 1 | 12 gün | Ağustos 13, 2025 8:00 AM | Ağustos 24, 2025 5:00 PM | 8/13/2025 | 8/24/2025 | 0g | 447 | 449BB+2g,933 | Yok
354 | Hayır | 1.9.2.6.2.16 | Saha betonu dökümünün yapılması | 1 | 10 gün | Ağustos 15, 2025 8:00 AM | Ağustos 24, 2025 5:00 PM | 8/15/2025 | 8/24/2025 | 0g | 448BB+2g | 485,468TB+53g | Yok
381 | Evet | 1.9.2.6.3 | Yakma Fanı Temeli Betorname İşleri | 1 | 159 gün | Mayıs 20, 2025 8:00 AM | Ekim 25, 2025 5:00 PM | 5/20/2025 | 10/25/2025 | 0g |  |  | Yok
385 | Hayır | 1.9.2.6.3.1 | Kazı ve harfiyat işlerinin yapılması | 1 | 3 gün | Haziran 10, 2025 8:00 AM | Haziran 12, 2025 5:00 PM | 6/10/2025 | 6/12/2025 | 0g | 367TB+34g | 453TB+1g | Yok
382 | Hayır | 1.9.2.6.3.2 | Temel demir ön imalatlarının yapılması | 1 | 4 gün | Mayıs 20, 2025 8:00 AM | Mayıs 23, 2025 5:00 PM | 5/20/2025 | 5/23/2025 | 0g | 410TB+1g | 453TB+1g,436 | Yok
383 | Hayır | 1.9.2.6.3.3 | Temel Grobeton dökümü | 1 | 1 gün | Haziran 14, 2025 8:00 AM | Haziran 14, 2025 5:00 PM | 6/14/2025 | 6/14/2025 | 0g | 452TB+1g,451TB+1g | 454TB+8g | Yok
384 | Hayır | 1.9.2.6.3.4 | Demir donatı montajı yapılması | 1 | 17 gün | Haziran 23, 2025 8:00 AM | Temmuz 9, 2025 5:00 PM | 6/23/2025 | 7/9/2025 | 0g | 453TB+8g | 455TT | Yok
376 | Hayır | 1.9.2.6.3.5 | Temel kalıp montajının yapılması | 1 | 10 gün | Haziran 30, 2025 8:00 AM | Temmuz 9, 2025 5:00 PM | 6/30/2025 | 7/9/2025 | 0g | 454TT | 456TT+1g | Yok
377 | Hayır | 1.9.2.6.3.6 | Temel teslimatı ve beton dökümünün yapılması | 1 | 7 gün | Temmuz 4, 2025 8:00 AM | Temmuz 10, 2025 5:00 PM | 7/4/2025 | 7/10/2025 | 0g | 455TT+1g | 457TT+1g | Yok
378 | Hayır | 1.9.2.6.3.7 | Temel kalıp sökümü yapılması | 1 | 7 gün | Temmuz 5, 2025 8:00 AM | Temmuz 11, 2025 5:00 PM | 7/5/2025 | 7/11/2025 | 0g | 456TT+1g | 458TT+3g | Yok
379 | Hayır | 1.9.2.6.3.8 | Pedastal ve perde demir donatı montajı yapılması | 1 | 10 gün | Temmuz 5, 2025 8:00 AM | Temmuz 14, 2025 5:00 PM | 7/5/2025 | 7/14/2025 | 0g | 457TT+3g | 459TT+1g | Yok
380 | Hayır | 1.9.2.6.3.9 | Pedastal ve perde Ankraj ve sehpa yerleşimi | 1 | 11 gün | Temmuz 5, 2025 8:00 AM | Temmuz 15, 2025 5:00 PM | 7/5/2025 | 7/15/2025 | 0g | 458TT+1g | 460TT+1g | Yok
372 | Hayır | 1.9.2.6.3.10 | Pedastal ve perde Kalıp montajının yapılması | 1 | 12 gün | Temmuz 5, 2025 8:00 AM | Temmuz 16, 2025 5:00 PM | 7/5/2025 | 7/16/2025 | 0g | 459TT+1g | 461TT+1g | Yok
373 | Hayır | 1.9.2.6.3.11 | Pedastal ve perde teslimatı ve beton dökümünün yapılması | 1 | 13 gün | Temmuz 5, 2025 8:00 AM | Temmuz 17, 2025 5:00 PM | 7/5/2025 | 7/17/2025 | 0g | 460TT+1g | 462TT+1g | Yok
374 | Hayır | 1.9.2.6.3.12 | Pedastal ve perde Beton kalıp sökümü | 1 | 14 gün | Temmuz 5, 2025 8:00 AM | Temmuz 18, 2025 5:00 PM | 7/5/2025 | 7/18/2025 | 0g | 461TT+1g | 463TB+3g | Yok
375 | Hayır | 1.9.2.6.3.13 | Temel geri dolgu işlerinin yapılması ve sıkıştırılması | 1 | 1 gün | Temmuz 22, 2025 8:00 AM | Temmuz 22, 2025 5:00 PM | 7/22/2025 | 7/22/2025 | 0g | 462TB+3g | 464TB+93g,492TB+77g | Yok
370 | Hayır | 1.9.2.6.3.14 | Saha betonu demir montajının yapılması (iptal olmuş) | 1 | 1 gün | Ekim 24, 2025 8:00 AM | Ekim 24, 2025 5:00 PM | 10/24/2025 | 10/24/2025 | 0g | 463TB+93g | 465 | Yok
371 | Hayır | 1.9.2.6.3.15 | Saha betonu dökümünün yapılması (iptal olmuş) | 1 | 1 gün | Ekim 25, 2025 8:00 AM | Ekim 25, 2025 5:00 PM | 10/25/2025 | 10/25/2025 | 0g | 464 | 933 | Yok
76 | Evet | 1.9.2.7 | Hidrolik -Yağlama ve Elektrik Enstrüman Odası İşleri İnşaatı | 0.20999999999999999 | 194 gün | Ekim 17, 2025 8:00 AM | Nisan 28, 2026 5:00 PM | 10/17/2025 | Yok | 179g |  |  | Yok
561 | Evet | 1.9.2.7.1 | Hidrolik Odası | 0.22 | 164 gün | Ekim 17, 2025 8:00 AM | Mart 29, 2026 5:00 PM | 10/17/2025 | Yok | 99g |  |  | Yok
100 | Hayır | 1.9.2.7.1.1 | Kırım işlerinin yapılması (Kırım iptal oldu) | 1 | 6 gün | Ekim 17, 2025 8:00 AM | Ekim 22, 2025 5:00 PM | 10/17/2025 | 10/22/2025 | 0g | 449TB+53g | 483,481 | Yok
1788 | Hayır | 1.9.2.7.1.2 | Hidrolik oda projelerinin yayınlanması | 1 | 0 gün | Aralık 1, 2025 8:00 AM | Aralık 1, 2025 8:00 AM | 12/1/2025 | 12/1/2025 | 0g |  | 470 | Yok
581 | Hayır | 1.9.2.7.1.3 | Support ve platform yapılması | 0.22 | 100 gün | Aralık 1, 2025 8:00 AM | Mart 10, 2026 5:00 PM | 12/1/2025 | Yok | 99g | 469 | 471 | Yok
101 | Hayır | 1.9.2.7.1.4 | Mimari işlerin yapılması | 0 | 7 gün | Mart 11, 2026 8:00 AM | Mart 17, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 99g | 470 | 472,854,868,869 | Yok
102 | Hayır | 1.9.2.7.1.5 | Ekipman montajının yapılması | 0 | 7 gün | Mart 18, 2026 8:00 AM | Mart 24, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 99g | 471 | 473 | Yok
811 | Hayır | 1.9.2.7.1.6 | Çelik Montajı Yapılması (kutu profillerden yerinde yapılacak, trapez sac kaplanacak) | 0 | 5 gün | Mart 25, 2026 8:00 AM | Mart 29, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 99g | 472 | 479,475 | Yok
670 | Evet | 1.9.2.7.2 | Yağlama Odası | 0 | 30 gün | Mart 30, 2026 8:00 AM | Nisan 28, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 99g |  |  | Yok
669 | Hayır | 1.9.2.7.2.1 | Kırım işlerinin yapılması | 0 | 7 gün | Mart 30, 2026 8:00 AM | Nisan 5, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 99g | 473 | 476 | Yok
666 | Hayır | 1.9.2.7.2.2 | Support ve platform yapılması | 0 | 8 gün | Nisan 6, 2026 8:00 AM | Nisan 13, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 99g | 475 | 477 | Yok
668 | Hayır | 1.9.2.7.2.3 | Mimari işlerin yapılması | 0 | 5 gün | Nisan 14, 2026 8:00 AM | Nisan 18, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 99g | 476 | 854,869TB+40g,478 | Yok
667 | Hayır | 1.9.2.7.2.4 | Ekipman montajının yapılması | 0 | 5 gün | Nisan 19, 2026 8:00 AM | Nisan 23, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 179g | 477 | 479 | Yok
814 | Hayır | 1.9.2.7.2.5 | Çelik Montajı Yapılması (kutu profillerden yerinde yapılacak, trapez sac kaplanacak) | 0 | 5 gün | Nisan 24, 2026 8:00 AM | Nisan 28, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 179g | 478,473 | 933 | Yok
562 | Evet | 1.9.2.7.3 | Elektrik - Enstrüman Odası | 1 | 7 gün | Ekim 23, 2025 8:00 AM | Ekim 29, 2025 5:00 PM | 10/23/2025 | 10/29/2025 | 0g |  |  | Yok
565 | Hayır | 1.9.2.7.3.1 | Ekipman montajının yapılması (iptal oldu) | 1 | 7 gün | Ekim 23, 2025 8:00 AM | Ekim 29, 2025 5:00 PM | 10/23/2025 | 10/29/2025 | 0g | 468 | 890 | Yok
740 | Evet | 1.9.2.7.4 | Konteynır Odası | 0 | 1 gün | Mart 20, 2026 8:00 AM | Mart 20, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 59g |  |  | Yok
742 | Hayır | 1.9.2.7.4.1 | Konteynır Odası Yapılması | 0 | 1 gün | Mart 20, 2026 8:00 AM | Mart 20, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 59g | 468 | 933,906 | Yok
536 | Evet | 1.9.3 | Isı Eşanjörü | 0 | 30 gün | Mart 21, 2026 8:00 AM | Nisan 19, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 10g |  |  | Yok
541 | Hayır | 1.9.3.1 | Isı Eşanjörü (Gas heat exchanger ontology M1) | 0 | 5 gün | Mart 21, 2026 8:00 AM | Mart 25, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 10g | 449,605TB+14g | 486 | Yok
832 | Hayır | 1.9.3.2 | Isı Eşanjörü (Gas heat exchanger ontology M2) | 0 | 5 gün | Mart 26, 2026 8:00 AM | Mart 30, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 10g | 485 | 487 | Yok
831 | Hayır | 1.9.3.3 | Hava Isıtma Eşanjörü (Air heat exchanger ontology K1) | 0 | 5 gün | Mart 31, 2026 8:00 AM | Nisan 4, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 10g | 486 | 488 | Yok
830 | Hayır | 1.9.3.4 | Hava Isıtma Eşanjörü (Air heat exchanger ontology K1) | 0 | 5 gün | Nisan 5, 2026 8:00 AM | Nisan 9, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 10g | 487 | 489,865TT+5g,866TT+5g,867TT+5g | Yok
540 | Hayır | 1.9.3.5 | Isı geri kazanım sistemi yapıları, destekleri, platformları vb. | 0 | 8 gün | Nisan 10, 2026 8:00 AM | Nisan 17, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 10g | 488 | 499,490 | Yok
846 | Hayır | 1.9.3.6 | Isı Geri Kazanım Sistemi Valfleri | 0 | 2 gün | Nisan 18, 2026 8:00 AM | Nisan 19, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 10g | 489 | 865TT+5g,866TT+5g,867TT+5g,492,906 | Yok
546 | Evet | 1.9.4 | Yakma Havası Fanları (…. Ton) | 0 | 19 gün | Nisan 20, 2026 8:00 AM | Mayıs 8, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 10g |  |  | Yok
545 | Hayır | 1.9.4.1 | Yakma Havası Fanları | 0 | 10 gün | Nisan 20, 2026 8:00 AM | Nisan 29, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 10g | 463TB+77g,490 | 493,865TT+5g,866TT+5g,867TT+5g,880,884TB+10g | Yok
542 | Hayır | 1.9.4.2 | Yakma Havası Fanı Çıkış Valfi | 0 | 2 gün | Nisan 30, 2026 8:00 AM | Mayıs 1, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 10g | 492 | 494 | Yok
547 | Hayır | 1.9.4.3 | Yakma Havası Fanları Yapısı, Supportları, Platformları, vb. | 0 | 7 gün | Mayıs 2, 2026 8:00 AM | Mayıs 8, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 10g | 493 | 865TT+5g,866TT+5g,867TT+5g,906 | Yok
548 | Evet | 1.9.5 | Monoray Bakım Vinci Kirişi (… Ton) | 0.60999999999999999 | 74 gün | Kasım 8, 2025 8:00 AM | Ocak 20, 2026 5:00 PM | 11/8/2025 | Yok | 118g |  |  | Yok
549 | Hayır | 1.9.5.1 | Monoray bakım vinci kiriş montajı yapılması | 0.63 | 72 gün | Kasım 8, 2025 8:00 AM | Ocak 18, 2026 5:00 PM | 11/8/2025 | Yok | 118g | 528BB | 497 | Yok
551 | Hayır | 1.9.5.2 | Monoray Vinçlerin Destekleri ve Monoray Hatları | 0 | 2 gün | Ocak 19, 2026 8:00 AM | Ocak 20, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 118g | 496 | 533 | Yok
555 | Evet | 1.9.6 | Atık Gas İndüksyon Sistemi (…. Ton) | 0 | 14 gün | Nisan 18, 2026 8:00 AM | Mayıs 1, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 17g |  |  | Yok
554 | Hayır | 1.9.6.1 | İndüs Fanı | 0 | 8 gün | Nisan 18, 2026 8:00 AM | Nisan 25, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 17g | 489 | 500,880,884TB+10g | Yok
553 | Hayır | 1.9.6.2 | İndüs Fan Valfi | 0 | 3 gün | Nisan 26, 2026 8:00 AM | Nisan 28, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 17g | 499 | 501,865TT+5g,866TT+5g,867TT+5g | Yok
552 | Hayır | 1.9.6.3 | İndüs Fanı Yapıları, destek, platformlar, vb. | 0 | 3 gün | Nisan 29, 2026 8:00 AM | Mayıs 1, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 17g | 500 | 933,906 | Yok
105 | Evet | 1.9.7 | Çelik Montaj İşleri | 0.96999999999999997 | 207 gün | Haziran 28, 2025 8:00 AM | Ocak 20, 2026 5:00 PM | 6/28/2025 | Yok | 118g |  |  | Yok
106 | Evet | 1.9.7.1 | 1. Kademe Çelik Montaj İşleri (+8.40 kotuna kadar ) (Soba arkası platformu) | 1 | 125 gün | Haziran 28, 2025 8:00 AM | Ekim 30, 2025 5:00 PM | 6/28/2025 | 10/30/2025 | 0g |  |  | Yok
107 | Hayır | 1.9.7.1.1 | Taşıyıcı çeliklerin montajı | 1 | 51 gün | Haziran 28, 2025 8:00 AM | Ağustos 17, 2025 5:00 PM | 6/28/2025 | 8/17/2025 | 0g | 431 | 506BB+14g,505TT+1g | Yok
108 | Hayır | 1.9.7.1.2 | Taşıyıcı çeliklerin tork ve kontrollerinin yapılması | 1 | 16 gün | Temmuz 20, 2025 8:00 AM | Ağustos 18, 2025 5:00 PM | 7/20/2025 | 8/18/2025 | 0g | 504TT+1g | 533 | Yok
109 | Hayır | 1.9.7.1.3 | İkincil platform çeliklerinin montajı | 1 | 109 gün | Temmuz 12, 2025 8:00 AM | Ekim 28, 2025 5:00 PM | 7/12/2025 | 10/28/2025 | 0g | 504BB+14g | 507BB+30g,510BB+1g,508BB+30g,533 | Yok
110 | Hayır | 1.9.7.1.4 | İkincil platform çeliklerinin tork ve kontrollerinin yapılması | 1 | 80 gün | Ağustos 11, 2025 8:00 AM | Ekim 29, 2025 5:00 PM | 8/11/2025 | 10/29/2025 | 0g | 506BB+30g | 511BB+1g,533 | Yok
111 | Hayır | 1.9.7.1.5 | Touch-up boya işlemlerinin yapılması | 1 | 81 gün | Ağustos 11, 2025 8:00 AM | Ekim 30, 2025 5:00 PM | 8/11/2025 | 10/30/2025 | 0g | 506BB+30g | 514BB+3g,533 | Yok
134 | Evet | 1.9.7.2 | 2. Kademe Çelik Montaj İşleri (+12.00 kotu) (Soba arkası platformu) | 1 | 109 gün | Temmuz 13, 2025 8:00 AM | Ekim 29, 2025 5:00 PM | 7/13/2025 | 10/29/2025 | 0g |  |  | Yok
135 | Hayır | 1.9.7.2.1 | Taşıyıcı çeliklerin montajı | 1 | 37 gün | Temmuz 13, 2025 8:00 AM | Ağustos 18, 2025 5:00 PM | 7/13/2025 | 8/18/2025 | 0g | 506BB+1g | 877TB+3g,512BB+6g,533 | Yok
136 | Hayır | 1.9.7.2.2 | Taşıyıcı çeliklerin tork ve kontrollerinin yapılması | 1 | 10 gün | Ağustos 12, 2025 8:00 AM | Ağustos 21, 2025 5:00 PM | 8/12/2025 | 8/21/2025 | 0g | 507BB+1g | 513BB,533,516TB+3g | Yok
132 | Hayır | 1.9.7.2.3 | İkincil platform çeliklerinin montajı | 1 | 103 gün | Temmuz 19, 2025 8:00 AM | Ekim 29, 2025 5:00 PM | 7/19/2025 | 10/29/2025 | 0g | 510BB+6g | 533 | Yok
133 | Hayır | 1.9.7.2.4 | İkincil platform çeliklerinin tork ve kontrollerinin yapılması | 1 | 79 gün | Ağustos 12, 2025 8:00 AM | Ekim 29, 2025 5:00 PM | 8/12/2025 | 10/29/2025 | 0g | 511BB | 533 | Yok
131 | Hayır | 1.9.7.2.5 | Touch-up boya işlemlerinin yapılması | 1 | 77 gün | Ağustos 14, 2025 8:00 AM | Ekim 29, 2025 5:00 PM | 8/14/2025 | 10/29/2025 | 0g | 508BB+3g | 533 | Yok
142 | Evet | 1.9.7.3 | 3. Kademe Çelik Montaj İşleri (+15.65 kotu) (Soba arkası platformu) | 1 | 66 gün | Ağustos 25, 2025 8:00 AM | Ekim 29, 2025 5:00 PM | 8/25/2025 | 10/29/2025 | 0g |  |  | Yok
141 | Hayır | 1.9.7.3.1 | Taşıyıcı çeliklerin montajı | 1 | 29 gün | Ağustos 25, 2025 8:00 AM | Eylül 22, 2025 5:00 PM | 8/25/2025 | 9/22/2025 | 0g | 511TB+3g | 517BB+24g,518BB+15g,522 | Yok
140 | Hayır | 1.9.7.3.2 | Taşıyıcı çeliklerin tork ve kontrollerinin yapılması | 1 | 2 gün | Eylül 18, 2025 8:00 AM | Eylül 19, 2025 5:00 PM | 9/18/2025 | 9/19/2025 | 0g | 516BB+24g | 519BB | Yok
139 | Hayır | 1.9.7.3.3 | İkincil platform çeliklerinin montajı | 1 | 49 gün | Eylül 9, 2025 8:00 AM | Ekim 27, 2025 5:00 PM | 9/9/2025 | 10/27/2025 | 0g | 516BB+15g | 533 | Yok
138 | Hayır | 1.9.7.3.4 | İkincil platform çeliklerinin tork ve kontrollerinin yapılması | 1 | 2 gün | Eylül 18, 2025 8:00 AM | Eylül 19, 2025 5:00 PM | 9/18/2025 | 9/19/2025 | 0g | 517BB | 520BB+2g | Yok
137 | Hayır | 1.9.7.3.5 | Touch-up boya işlemlerinin yapılması | 1 | 40 gün | Eylül 20, 2025 8:00 AM | Ekim 29, 2025 5:00 PM | 9/20/2025 | 10/29/2025 | 0g | 519BB+2g | 533 | Yok
516 | Evet | 1.9.7.4 | 4. Kademe Çelik Montaj İşleri (+19.55 kotu) (Soba arkası platformu) | 1 | 46 gün | Eylül 23, 2025 8:00 AM | Kasım 7, 2025 5:00 PM | 9/23/2025 | 11/7/2025 | 0g |  |  | Yok
511 | Hayır | 1.9.7.4.1 | Taşıyıcı çeliklerin montajı | 1 | 31 gün | Eylül 23, 2025 8:00 AM | Ekim 23, 2025 5:00 PM | 9/23/2025 | 10/23/2025 | 0g | 516 | 523,524BB+2g | Yok
512 | Hayır | 1.9.7.4.2 | Taşıyıcı çeliklerin tork ve kontrollerinin yapılması | 1 | 2 gün | Ekim 24, 2025 8:00 AM | Ekim 25, 2025 5:00 PM | 10/24/2025 | 10/25/2025 | 0g | 522 | 525BB+13g | Yok
513 | Hayır | 1.9.7.4.3 | İkincil platform çeliklerinin montajı | 1 | 44 gün | Eylül 25, 2025 8:00 AM | Kasım 7, 2025 5:00 PM | 9/25/2025 | 11/7/2025 | 0g | 522BB+2g | 533 | Yok
514 | Hayır | 1.9.7.4.4 | İkincil platform çeliklerinin tork ve kontrollerinin yapılması | 1 | 2 gün | Kasım 6, 2025 8:00 AM | Kasım 7, 2025 5:00 PM | 11/6/2025 | 11/7/2025 | 0g | 523BB+13g | 526BB,533 | Yok
515 | Hayır | 1.9.7.4.5 | Touch-up boya işlemlerinin yapılması | 1 | 2 gün | Kasım 6, 2025 8:00 AM | Kasım 7, 2025 5:00 PM | 11/6/2025 | 11/7/2025 | 0g | 525BB | 528 | Yok
517 | Evet | 1.9.7.5 | 5. Kademe Çelik Montaj İşleri (+34.36 kotu) (Soba arkası platformu) | 0.77000000000000002 | 54 gün | Kasım 8, 2025 8:00 AM | Aralık 31, 2025 5:00 PM | 11/8/2025 | Yok | 138g |  |  | Yok
518 | Hayır | 1.9.7.5.1 | Taşıyıcı çeliklerin montajı | 0.87 | 52 gün | Kasım 8, 2025 8:00 AM | Aralık 29, 2025 5:00 PM | 11/8/2025 | Yok | 140g | 526 | 529BB+33g,496BB,533 | Yok
519 | Hayır | 1.9.7.5.2 | Taşıyıcı çeliklerin tork ve kontrollerinin yapılması | 0.56999999999999995 | 21 gün | Aralık 11, 2025 8:00 AM | Aralık 31, 2025 5:00 PM | 12/11/2025 | Yok | 138g | 528BB+33g | 533 | Yok
520 | Hayır | 1.9.7.5.3 | İkincil platform çeliklerinin montajı | 0.82999999999999996 | 41 gün | Kasım 19, 2025 8:00 AM | Aralık 29, 2025 5:00 PM | 11/19/2025 | Yok | 138g |  | 531,533 | Yok
521 | Hayır | 1.9.7.5.4 | İkincil platform çeliklerinin tork ve kontrollerinin yapılması | 0 | 2 gün | Aralık 30, 2025 8:00 AM | Aralık 31, 2025 5:00 PM | Yok | Yok | 138g | 530 | 532BB,533 | Yok
522 | Hayır | 1.9.7.5.5 | Touch-up boya işlemlerinin yapılması | 0 | 2 gün | Aralık 30, 2025 8:00 AM | Aralık 31, 2025 5:00 PM | Yok | Yok | 138g | 531BB | 933,533 | Yok
1679 | Hayır | 1.9.7.6 | Çelik Montaj İşlemlerinin Tamamlanması | 0 | 0 gün | Ocak 20, 2026 5:00 PM | Ocak 20, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 118g | 532,508,507,505,512,513,506,511,510,520,514,497,518,524,525,529,530,528,531 | 933,906 | Yok
113 | Evet | 1.9.8 | Soba Gövdesi Montaj İşleri | 0.56999999999999995 | 303 gün | Haziran 30, 2025 8:00 AM | Nisan 28, 2026 5:00 PM | 6/30/2025 | Yok | 179g |  |  | Yok
200 | Evet | 1.9.8.1 | 1. No'lu Soba Gövdesi Montaj İşleri | 0.60999999999999999 | 274 gün | Haziran 30, 2025 8:00 AM | Mart 30, 2026 5:00 PM | 6/30/2025 | Yok | 193g |  |  | Yok
114 | Evet | 1.9.8.1.1 | ( 1 No lu Soba )Gövde Saclarının Ön Montajları (Ref : SAL-MOS-EXC-Rev.1 Sayfa:68) | 0.79000000000000004 | 198 gün | Temmuz 20, 2025 8:00 AM | Şubat 2, 2026 5:00 PM | 7/20/2025 | Yok | 80g |  |  | Yok
400 | Hayır | 1.9.8.1.1.1 | Donam 3 Reglajı ve kaynağı | 1 | 7 gün | Temmuz 20, 2025 8:00 AM | Temmuz 26, 2025 5:00 PM | 7/20/2025 | 7/26/2025 | 0g | 23TB+26g | 538TB+3g,550,580BB+1g | Yok
401 | Hayır | 1.9.8.1.1.2 | Donam 4-5 Reglajı ve kaynağı | 1 | 14 gün | Temmuz 30, 2025 8:00 AM | Ağustos 12, 2025 5:00 PM | 7/30/2025 | 8/12/2025 | 0g | 537TB+3g,29,30 | 551,539TB+5g,581 | Yok
403 | Hayır | 1.9.8.1.1.3 | Donam 6 -7-8 Reglajı ve kaynağı | 1 | 17 gün | Ağustos 18, 2025 8:00 AM | Eylül 3, 2025 5:00 PM | 8/18/2025 | 9/3/2025 | 0g | 538TB+5g,31,32,33 | 552,540 | Yok
406 | Hayır | 1.9.8.1.1.4 | Donam 9 - 10 Reglajı ve kaynağı | 1 | 11 gün | Eylül 4, 2025 8:00 AM | Eylül 14, 2025 5:00 PM | 9/4/2025 | 9/14/2025 | 0g | 539,34,35 | 553TB+1g,541BB+9g | Yok
408 | Hayır | 1.9.8.1.1.5 | Donam 11-12-13 Reglajı ve kaynağı | 1 | 18 gün | Eylül 13, 2025 8:00 AM | Eylül 30, 2025 5:00 PM | 9/13/2025 | 9/30/2025 | 0g | 540BB+9g,36,37,38 | 554,542TB+6g | Yok
395 | Hayır | 1.9.8.1.1.6 | Donam 14 -15 Reglajı ve kaynağı | 1 | 14 gün | Ekim 7, 2025 8:00 AM | Ekim 20, 2025 5:00 PM | 10/7/2025 | 10/20/2025 | 0g | 541TB+6g,39,40,41 | 555TB+1g,543BB+12g,585TB+1g | Yok
392 | Hayır | 1.9.8.1.1.7 | Donam 16-17 Reglajı ve kaynağı | 1 | 16 gün | Ekim 19, 2025 8:00 AM | Kasım 3, 2025 5:00 PM | 10/19/2025 | 11/3/2025 | 0g | 542BB+12g,42,43 | 556TB+1g,544TB+13g | Yok
391 | Hayır | 1.9.8.1.1.8 | Donam 18-19 Reglajı ve kaynağı VE ISIL İŞLEM İLE NDT İŞLERİ | 1 | 29 gün | Kasım 17, 2025 8:00 AM | Aralık 15, 2025 5:00 PM | 11/17/2025 | 12/15/2025 | 0g | 543TB+13g,44 | 557,545 | Yok
855 | Hayır | 1.9.8.1.1.9 | Donam 20-21 Reglajı ve kaynağı VE ISIL İŞLEM İLE NDT İŞLERİ | 0.5 | 6 gün | Aralık 20, 2025 8:00 AM | Aralık 25, 2025 5:00 PM | 12/20/2025 | Yok | 86g | 46,45,544 | 560 | Yok
857 | Hayır | 1.9.8.1.1.10 | Donam 22-23-24 Reglajı ve kaynağı | 0.63 | 60 gün | Kasım 15, 2025 8:00 AM | Ocak 13, 2026 5:00 PM | 11/15/2025 | Yok | 80g | 47,48TT+25g,49TT+25g | 547,561 | Yok
858 | Hayır | 1.9.8.1.1.11 | Donam 22-23-24 ISIL İŞLEM VE NDT İŞLERİ | 0 | 20 gün | Ocak 14, 2026 8:00 AM | Şubat 2, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 80g | 546,49 | 562 | Yok
122 | Evet | 1.9.8.1.2 | Soba Gövde Montajı (1 No lu Soba) | 0.68000000000000005 | 243 gün | Haziran 30, 2025 8:00 AM | Şubat 27, 2026 5:00 PM | 6/30/2025 | Yok | 209g |  |  | Yok
797 | Hayır | 1.9.8.1.2.1 | Taban Sacı ve Flanşı ile 2 No'lu Donam Reglajı ve Kaynağı + 60 plaka + 2. flanş+ taban kirişleri | 1 | 63 gün | Haziran 30, 2025 8:00 AM | Ağustos 31, 2025 5:00 PM | 6/30/2025 | 8/31/2025 | 0g | 431TB+2g | 592BB+4g | Yok
124 | Hayır | 1.9.8.1.2.2 | Donam 2-3 Reglajı ve kaynağı | 1 | 16 gün | Temmuz 27, 2025 8:00 AM | Ağustos 11, 2025 5:00 PM | 7/27/2025 | 8/11/2025 | 0g | 537 | 551 | Yok
125 | Hayır | 1.9.8.1.2.3 | Donam 3-(4-5) Reglajı ve kaynağı | 1 | 12 gün | Ağustos 13, 2025 8:00 AM | Ağustos 24, 2025 5:00 PM | 8/13/2025 | 8/24/2025 | 0g | 538,550 | 552 | Yok
127 | Hayır | 1.9.8.1.2.4 | Donam (4-5)-(6-7-8) Reglajı ve kaynağı | 1 | 9 gün | Eylül 4, 2025 8:00 AM | Eylül 12, 2025 5:00 PM | 9/4/2025 | 9/12/2025 | 0g | 539,551 | 553 | Yok
426 | Hayır | 1.9.8.1.2.5 | Donam (6-7-8)-(9-10) Reglajı ve kaynağı (ring dahil) | 1 | 23 gün | Eylül 16, 2025 8:00 AM | Ekim 8, 2025 5:00 PM | 9/16/2025 | 10/8/2025 | 0g | 540TB+1g,552 | 554BB+20g | Yok
424 | Hayır | 1.9.8.1.2.6 | Donam (9-10)-(11-12-13) Reglajı ve kaynağı | 1 | 10 gün | Ekim 6, 2025 8:00 AM | Ekim 15, 2025 5:00 PM | 10/6/2025 | 10/15/2025 | 0g | 541,553BB+20g | 555,558TB+13g | Yok
422 | Hayır | 1.9.8.1.2.7 | Donam (11-12-13) -(14-15) Reglajı ve kaynağı | 1 | 20 gün | Ekim 22, 2025 8:00 AM | Kasım 10, 2025 5:00 PM | 10/22/2025 | 11/10/2025 | 0g | 542TB+1g,554 | 907 | Yok
419 | Hayır | 1.9.8.1.2.8 | Donam (14-15) -(16-17) Reglajı ve kaynağı | 1 | 17 gün | Kasım 5, 2025 8:00 AM | Kasım 21, 2025 5:00 PM | 11/5/2025 | 11/21/2025 | 0g | 543TB+1g | 557 | Yok
417 | Hayır | 1.9.8.1.2.9 | Donam (16-17) -(18-19) Reglajı ve kaynağı | 0.59999999999999998 | 10 gün | Aralık 17, 2025 8:00 AM | Aralık 26, 2025 5:00 PM | 12/17/2025 | Yok | 85g | 544,556 | 560 | Yok
850 | Hayır | 1.9.8.1.2.10 | Grout dökülmesi ve prizini alınması | 1 | 1 gün | Ekim 29, 2025 8:00 AM | Ekim 29, 2025 5:00 PM | 10/29/2025 | 10/29/2025 | 0g | 554TB+13g | 559BB+1g | Yok
849 | Hayır | 1.9.8.1.2.11 | 150 mm donatılı beton ve prizini alınması | 1 | 1 gün | Ekim 30, 2025 8:00 AM | Ekim 30, 2025 5:00 PM | 10/30/2025 | 10/30/2025 | 0g | 558BB+1g | 933 | Yok
861 | Hayır | 1.9.8.1.2.12 | Donam (18-19-(20-21) Reglajı ve kaynağı VE ISIL İŞLEM İLE NDT İŞLERİ | 0 | 13 gün | Aralık 27, 2025 8:00 AM | Ocak 8, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 85g | 545,557 | 561 | Yok
860 | Hayır | 1.9.8.1.2.13 | Donam (20-21)-(22-23-24) Reglajı ve kaynağı | 0 | 20 gün | Ocak 14, 2026 8:00 AM | Şubat 2, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 80g | 560,546 | 562,568 | Yok
859 | Hayır | 1.9.8.1.2.14 | Donam (20-21)-(22-23-24) VE ISIL İŞLEM İLE NDT İŞLERİ | 0 | 15 gün | Şubat 3, 2026 8:00 AM | Şubat 17, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 80g | 547,561 | 565,563,564 | Yok
1622 | Hayır | 1.9.8.1.2.15 | Taban refrakter işlerinin Erdemir tarafından yapılması | 0 | 10 gün | Şubat 18, 2026 8:00 AM | Şubat 27, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 209g | 562 | 933,893 | Yok
1619 | Hayır | 1.9.8.1.2.16 | Soba gövdesi Çelik kolonları yapılması | 0 | 10 gün | Şubat 18, 2026 8:00 AM | Şubat 27, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 209g | 562 | 933,893 | Yok
1577 | Hayır | 1.9.8.1.2.17 | 4 No'lu çelik platformun montajı yapılması | 0 | 10 gün | Şubat 18, 2026 8:00 AM | Şubat 27, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 80g | 562 | 933,893,902,906 | Yok
144 | Evet | 1.9.8.1.3 | Nozzle ve Manhole Montajları (Kaynak ve Isıl İşlem Dahil) | 0 | 56 gün | Şubat 3, 2026 8:00 AM | Mart 30, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 193g |  |  | Yok
145 | Evet | 1.9.8.1.3.1 | Nozzle | 0 | 56 gün | Şubat 3, 2026 8:00 AM | Mart 30, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 193g |  |  | Yok
892 | Hayır | 1.9.8.1.3.1.1 | Nozzle 6 (Tapografik markalama, delme, reglaj, tapografik kontol, kaynak, ndt, ısıl işlem, ndt,boya tamiratı) | 0 | 7 gün | Şubat 3, 2026 8:00 AM | Şubat 9, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 193g | 561 | 569,577 | Yok
891 | Hayır | 1.9.8.1.3.1.2 | Nozzle 7 (Tapografik markalama, delme, reglaj, tapografik kontol, kaynak, ndt, ısıl işlem, ndt,boya tamiratı) | 0 | 7 gün | Şubat 10, 2026 8:00 AM | Şubat 16, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 193g | 568 | 570 | Yok
890 | Hayır | 1.9.8.1.3.1.3 | Nozzle 4 (Tapografik markalama, delme, reglaj, tapografik kontol, kaynak, ndt, ısıl işlem, ndt,boya tamiratı) | 0 | 7 gün | Şubat 17, 2026 8:00 AM | Şubat 23, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 193g | 569 | 571 | Yok
889 | Hayır | 1.9.8.1.3.1.4 | Nozzle 5 (Tapografik markalama, delme, reglaj, tapografik kontol, kaynak, ndt, ısıl işlem, ndt,boya tamiratı) | 0 | 7 gün | Şubat 24, 2026 8:00 AM | Mart 2, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 193g | 570 | 572 | Yok
888 | Hayır | 1.9.8.1.3.1.5 | Nozzle 3 (Tapografik markalama, delme, reglaj, tapografik kontol, kaynak, ndt, ısıl işlem, ndt,boya tamiratı) | 0 | 7 gün | Mart 3, 2026 8:00 AM | Mart 9, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 193g | 571 | 573 | Yok
900 | Hayır | 1.9.8.1.3.1.6 | Nozzle 2 (Tapografik markalama, delme, reglaj, tapografik kontol, kaynak, ndt, ısıl işlem, ndt,boya tamiratı) | 0 | 7 gün | Mart 10, 2026 8:00 AM | Mart 16, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 193g | 572 | 574 | Yok
887 | Hayır | 1.9.8.1.3.1.7 | Nozzle 8 (Tapografik markalama, delme, reglaj, tapografik kontol, kaynak, ndt, ısıl işlem, ndt,boya tamiratı) | 0 | 7 gün | Mart 17, 2026 8:00 AM | Mart 23, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 193g | 573 | 575 | Yok
886 | Hayır | 1.9.8.1.3.1.8 | Nozzle 9 (Tapografik markalama, delme, reglaj, tapografik kontol, kaynak, ndt, ısıl işlem, ndt,boya tamiratı) | 0 | 7 gün | Mart 24, 2026 8:00 AM | Mart 30, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 193g | 574 | 910 | Yok
802 | Evet | 1.9.8.1.3.2 | Manhole | 0 | 40 gün | Şubat 10, 2026 8:00 AM | Mart 21, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 202g |  |  | Yok
893 | Hayır | 1.9.8.1.3.2.1 | Manhole N10 (Tapografik markalama, delme, reglaj, tapografik kontol, kaynak, ndt, ısıl işlem, ndt,boya tamiratı) | 0 | 40 gün | Şubat 10, 2026 8:00 AM | Mart 21, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 202g | 568 | 910 | Yok
201 | Evet | 1.9.8.2 | 2. No'lu Soba Gövdesi Montaj İşleri | 0.55000000000000004 | 288 gün | Temmuz 4, 2025 8:00 AM | Nisan 17, 2026 5:00 PM | 7/4/2025 | Yok | 175g |  |  | Yok
203 | Evet | 1.9.8.2.1 | 2 No lu Soba Gövde Saclarının Ön Montajları (Ref : SAL-MOS-EXC-Rev.1 Sayfa:68) | 0.68000000000000005 | 214 gün | Temmuz 21, 2025 8:00 AM | Şubat 19, 2026 5:00 PM | 7/21/2025 | Yok | 11g |  |  | Yok
432 | Hayır | 1.9.8.2.1.1 | Donam 3 Reglajı ve kaynağı | 1 | 5 gün | Temmuz 21, 2025 8:00 AM | Temmuz 25, 2025 5:00 PM | 7/21/2025 | 7/25/2025 | 0g | 537BB+1g,53 | 593TB+1g,581,623BB+4g | Yok
433 | Hayır | 1.9.8.2.1.2 | Donam 4-5 Reglajı ve kaynağı | 1 | 10 gün | Ağustos 13, 2025 8:00 AM | Ağustos 22, 2025 5:00 PM | 8/13/2025 | 8/22/2025 | 0g | 580,538,54,55 | 594,582TB+7g,624 | Yok
435 | Hayır | 1.9.8.2.1.3 | Donam 6-7-8 Reglajı ve kaynağı | 1 | 13 gün | Ağustos 30, 2025 8:00 AM | Eylül 11, 2025 5:00 PM | 8/30/2025 | 9/11/2025 | 0g | 581TB+7g,56,57,58 | 595,583TB+3g | Yok
438 | Hayır | 1.9.8.2.1.4 | Donam 9-10 Reglajı ve kaynağı | 1 | 25 gün | Eylül 15, 2025 8:00 AM | Ekim 9, 2025 5:00 PM | 9/15/2025 | 10/9/2025 | 0g | 582TB+3g,59,60 | 596TB+4g | Yok
440 | Hayır | 1.9.8.2.1.5 | Donam 11-12-13 Reglajı ve kaynağı | 1 | 22 gün | Eylül 27, 2025 8:00 AM | Ekim 18, 2025 5:00 PM | 9/27/2025 | 10/18/2025 | 0g | 61,62,63 | 597,585 | Yok
443 | Hayır | 1.9.8.2.1.6 | Donam 14 -15 Reglajı ve kaynağı | 1 | 19 gün | Ekim 22, 2025 8:00 AM | Kasım 9, 2025 5:00 PM | 10/22/2025 | 11/9/2025 | 0g | 584,542TB+1g,64,65 | 598,586BB+13g | Yok
446 | Hayır | 1.9.8.2.1.7 | Donam 16-17 Reglajı ve kaynağı | 1 | 13 gün | Kasım 4, 2025 8:00 AM | Kasım 16, 2025 5:00 PM | 11/4/2025 | 11/16/2025 | 0g | 585BB+13g,66,67,68 | 599,587TB+7g | Yok
448 | Hayır | 1.9.8.2.1.8 | Donam 18-19 Reglajı ve kaynağı VE ISIL İŞLEM İLE NDT İŞLERİ | 1 | 23 gün | Kasım 28, 2025 8:00 AM | Aralık 20, 2025 5:00 PM | 11/28/2025 | 12/20/2025 | 0g | 586TB+7g,69 | 600,588,631 | Yok
864 | Hayır | 1.9.8.2.1.9 | Donam 20-21 Reglajı ve kaynağı VE ISIL İŞLEM İLE NDT İŞLERİ | 0 | 20 gün | Aralık 23, 2025 8:00 AM | Ocak 11, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 10g | 587,70,71 | 603 | Yok
865 | Hayır | 1.9.8.2.1.10 | Donam 22-23-24 Reglajı ve kaynağı | 0.46999999999999997 | 74 gün | Kasım 18, 2025 8:00 AM | Ocak 30, 2026 5:00 PM | 11/18/2025 | Yok | 11g | 72,73TT+25g,74TT+25g | 590,604 | Yok
866 | Hayır | 1.9.8.2.1.11 | Donam 22-23-24 ISIL İŞLEM VE NDT İŞLERİ | 0 | 20 gün | Ocak 31, 2026 8:00 AM | Şubat 19, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 11g | 589,74 | 605 | Yok
211 | Evet | 1.9.8.2.2 | Soba Gövde Montajı (2 No lu Soba) | 0.64000000000000001 | 256 gün | Temmuz 4, 2025 8:00 AM | Mart 16, 2026 5:00 PM | 7/4/2025 | Yok | 192g |  |  | Yok
799 | Hayır | 1.9.8.2.2.1 | Taban Sacı ve Flanşı ile 2 No'lu Donam Reglajı ve Kaynağı + 60 plaka + 2. flanş+ taban kirişleri | 1 | 64 gün | Temmuz 4, 2025 8:00 AM | Eylül 5, 2025 5:00 PM | 7/4/2025 | 9/5/2025 | 0g | 549BB+4g | 635BB+2g | Yok
450 | Hayır | 1.9.8.2.2.2 | Donam 2-3 Reglajı ve kaynağı | 1 | 22 gün | Temmuz 27, 2025 8:00 AM | Ağustos 17, 2025 5:00 PM | 7/27/2025 | 8/17/2025 | 0g | 580TB+1g | 594 | Yok
451 | Hayır | 1.9.8.2.2.3 | Donam 3-(4-5) Reglajı ve kaynağı | 1 | 4 gün | Ağustos 23, 2025 8:00 AM | Ağustos 26, 2025 5:00 PM | 8/23/2025 | 8/26/2025 | 0g | 581,593 | 595 | Yok
453 | Hayır | 1.9.8.2.2.4 | Donam (4-5)-(6-7-8) Reglajı ve kaynağı | 1 | 5 gün | Eylül 12, 2025 8:00 AM | Eylül 16, 2025 5:00 PM | 9/12/2025 | 9/16/2025 | 0g | 582,594 | 596 | Yok
456 | Hayır | 1.9.8.2.2.5 | Donam (6-7-8)-(9-10) Reglajı ve kaynağı | 1 | 16 gün | Ekim 14, 2025 8:00 AM | Ekim 29, 2025 5:00 PM | 10/14/2025 | 10/29/2025 | 0g | 583TB+4g,595 | 598 | Yok
458 | Hayır | 1.9.8.2.2.6 | Donam (9-10)-(11-12-13) Reglajı ve kaynağı | 1 | 11 gün | Ekim 18, 2025 8:00 AM | Ekim 29, 2025 5:00 PM | 10/18/2025 | 10/29/2025 | 0g | 584 | 598,601BB+9g | Yok
461 | Hayır | 1.9.8.2.2.7 | Donam (11-12-13) -(14-15) Reglajı ve kaynağı | 1 | 18 gün | Kasım 10, 2025 8:00 AM | Kasım 27, 2025 5:00 PM | 11/10/2025 | 11/27/2025 | 0g | 585,597,596 | 605 | Yok
464 | Hayır | 1.9.8.2.2.8 | Donam (14-15) -(16-17) Reglajı ve kaynağı | 1 | 16 gün | Kasım 18, 2025 8:00 AM | Aralık 3, 2025 5:00 PM | 11/18/2025 | 12/3/2025 | 0g | 586 | 600 | Yok
466 | Hayır | 1.9.8.2.2.9 | Donam (16-17) -(18-19) Reglajı ve kaynağı | 0 | 7 gün | Aralık 23, 2025 8:00 AM | Aralık 29, 2025 5:00 PM | Yok | Yok | 23g | 587,599 | 603 | Yok
851 | Hayır | 1.9.8.2.2.10 | Grout dökülmesi ve prizini alınması | 1 | 2 gün | Ekim 27, 2025 8:00 AM | Ekim 28, 2025 5:00 PM | 10/27/2025 | 10/28/2025 | 0g | 597BB+9g | 602BB+1g | Yok
852 | Hayır | 1.9.8.2.2.11 | 150 mm donatılı beton ve prizini alınması | 1 | 1 gün | Ekim 28, 2025 8:00 AM | Ekim 28, 2025 5:00 PM | 10/28/2025 | 10/28/2025 | 0g | 601BB+1g | 933,644BB | Yok
867 | Hayır | 1.9.8.2.2.12 | Donam (18-19-(20-21) Reglajı ve kaynağı VE ISIL İŞLEM İLE NDT İŞLERİ | 0 | 20 gün | Ocak 12, 2026 8:00 AM | Ocak 31, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 10g | 588,600 | 604 | Yok
868 | Hayır | 1.9.8.2.2.13 | Donam (20-21)-(22-23-24) Reglajı ve kaynağı | 0 | 20 gün | Şubat 1, 2026 8:00 AM | Şubat 20, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 10g | 603,589 | 605,611 | Yok
870 | Hayır | 1.9.8.2.2.14 | Donam (20-21)-(22-23-24) VE ISIL İŞLEM İLE NDT İŞLERİ | 0 | 14 gün | Şubat 21, 2026 8:00 AM | Mart 6, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 10g | 590,604,598 | 485TB+14g,608,606,607 | Yok
1626 | Hayır | 1.9.8.2.2.15 | Taban refrakter işlerinin Erdemir tarafından yapılması | 0 | 10 gün | Mart 7, 2026 8:00 AM | Mart 16, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 192g | 605 | 933,896 | Yok
1620 | Hayır | 1.9.8.2.2.16 | Soba gövdesi Çelik kolonları yapılması | 0 | 10 gün | Mart 7, 2026 8:00 AM | Mart 16, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 192g | 605 | 933,896 | Yok
1578 | Hayır | 1.9.8.2.2.17 | 4 No'lu çelik platformun montajı yapılması | 0 | 10 gün | Mart 7, 2026 8:00 AM | Mart 16, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 63g | 605 | 933,908,896,903,906 | Yok
219 | Evet | 1.9.8.2.3 | Nozzle ve Manhole Montajları (Kaynak ve Isıl İşlem Dahil) | 0 | 56 gün | Şubat 21, 2026 8:00 AM | Nisan 17, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 175g |  |  | Yok
220 | Evet | 1.9.8.2.3.1 | Nozzle | 0 | 56 gün | Şubat 21, 2026 8:00 AM | Nisan 17, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 175g |  |  | Yok
901 | Hayır | 1.9.8.2.3.1.1 | Nozzle 6 (Tapografik markalama, delme, reglaj, tapografik kontol, kaynak, ndt, ısıl işlem, ndt,boya tamiratı) | 0 | 7 gün | Şubat 21, 2026 8:00 AM | Şubat 27, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 175g | 604 | 612,620 | Yok
902 | Hayır | 1.9.8.2.3.1.2 | Nozzle 7 (Tapografik markalama, delme, reglaj, tapografik kontol, kaynak, ndt, ısıl işlem, ndt,boya tamiratı) | 0 | 7 gün | Şubat 28, 2026 8:00 AM | Mart 6, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 175g | 611 | 613 | Yok
903 | Hayır | 1.9.8.2.3.1.3 | Nozzle 4 (Tapografik markalama, delme, reglaj, tapografik kontol, kaynak, ndt, ısıl işlem, ndt,boya tamiratı) | 0 | 7 gün | Mart 7, 2026 8:00 AM | Mart 13, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 175g | 612 | 614 | Yok
904 | Hayır | 1.9.8.2.3.1.4 | Nozzle 5 (Tapografik markalama, delme, reglaj, tapografik kontol, kaynak, ndt, ısıl işlem, ndt,boya tamiratı) | 0 | 7 gün | Mart 14, 2026 8:00 AM | Mart 20, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 175g | 613 | 615 | Yok
905 | Hayır | 1.9.8.2.3.1.5 | Nozzle 3 (Tapografik markalama, delme, reglaj, tapografik kontol, kaynak, ndt, ısıl işlem, ndt,boya tamiratı) | 0 | 7 gün | Mart 21, 2026 8:00 AM | Mart 27, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 175g | 614 | 616 | Yok
906 | Hayır | 1.9.8.2.3.1.6 | Nozzle 2 (Tapografik markalama, delme, reglaj, tapografik kontol, kaynak, ndt, ısıl işlem, ndt,boya tamiratı) | 0 | 7 gün | Mart 28, 2026 8:00 AM | Nisan 3, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 175g | 615 | 617 | Yok
907 | Hayır | 1.9.8.2.3.1.7 | Nozzle 8 (Tapografik markalama, delme, reglaj, tapografik kontol, kaynak, ndt, ısıl işlem, ndt,boya tamiratı) | 0 | 7 gün | Nisan 4, 2026 8:00 AM | Nisan 10, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 175g | 616 | 618 | Yok
908 | Hayır | 1.9.8.2.3.1.8 | Nozzle 9 (Tapografik markalama, delme, reglaj, tapografik kontol, kaynak, ndt, ısıl işlem, ndt,boya tamiratı) | 0 | 7 gün | Nisan 11, 2026 8:00 AM | Nisan 17, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 175g | 617 | 911 | Yok
221 | Evet | 1.9.8.2.3.2 | Manhole | 0 | 36 gün | Şubat 28, 2026 8:00 AM | Nisan 4, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 188g |  |  | Yok
896 | Hayır | 1.9.8.2.3.2.1 | Manhole N10 (Tapografik markalama, delme, reglaj, tapografik kontol, kaynak, ndt, ısıl işlem, ndt,boya tamiratı) | 0 | 36 gün | Şubat 28, 2026 8:00 AM | Nisan 4, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 188g | 611 | 911 | Yok
272 | Evet | 1.9.8.3 | 3. No'lu Soba Gövdesi Montaj İşleri | 0.56000000000000005 | 297 gün | Temmuz 6, 2025 8:00 AM | Nisan 28, 2026 5:00 PM | 7/6/2025 | Yok | 179g |  |  | Yok
238 | Evet | 1.9.8.3.1 | (3 No lu Soba) Gövde Saclarının Ön Montajları (Ref : SAL-MOS-EXC-Rev.1 Sayfa:68) | 0.64000000000000001 | 222 gün | Temmuz 25, 2025 8:00 AM | Mart 3, 2026 5:00 PM | 7/25/2025 | Yok | 52g |  |  | Yok
469 | Hayır | 1.9.8.3.1.1 | Donam 3 Reglajı ve kaynağı | 1 | 8 gün | Temmuz 25, 2025 8:00 AM | Ağustos 1, 2025 5:00 PM | 7/25/2025 | 8/1/2025 | 0g | 580BB+4g,78 | 636,624 | Yok
470 | Hayır | 1.9.8.3.1.2 | Donam 4-5 Reglajı ve kaynağı | 1 | 7 gün | Ağustos 23, 2025 8:00 AM | Ağustos 29, 2025 5:00 PM | 8/23/2025 | 8/29/2025 | 0g | 623,581,79,80 | 637,625TB+12g | Yok
472 | Hayır | 1.9.8.3.1.3 | Donam 6-7-8 Reglajı ve kaynağı | 1 | 13 gün | Eylül 11, 2025 8:00 AM | Eylül 23, 2025 5:00 PM | 9/11/2025 | 9/23/2025 | 0g | 624TB+12g,81,82,83 | 638,626TB+9g | Yok
475 | Hayır | 1.9.8.3.1.4 | Donam 9 -10 Reglajı ve kaynağı | 1 | 10 gün | Ekim 4, 2025 8:00 AM | Ekim 13, 2025 5:00 PM | 10/4/2025 | 10/13/2025 | 0g | 625TB+9g,84,85 | 639,627 | Yok
477 | Hayır | 1.9.8.3.1.5 | Donam 11-12-13 Reglajı ve kaynağı | 1 | 21 gün | Ekim 14, 2025 8:00 AM | Kasım 3, 2025 5:00 PM | 10/14/2025 | 11/3/2025 | 0g | 626,86,87,88 | 628TB+4g,640,629TB+2g | Yok
480 | Hayır | 1.9.8.3.1.6 | Donam 14 -15 Reglajı ve kaynağı | 1 | 21 gün | Kasım 8, 2025 8:00 AM | Kasım 28, 2025 5:00 PM | 11/8/2025 | 11/28/2025 | 0g | 627TB+4g,89,90 | 641 | Yok
483 | Hayır | 1.9.8.3.1.7 | Donam 16-17 Reglajı ve kaynağı | 1 | 28 gün | Kasım 6, 2025 8:00 AM | Aralık 3, 2025 5:00 PM | 11/6/2025 | 12/3/2025 | 0g | 91,92,93,627TB+2g | 642,630 | Yok
485 | Hayır | 1.9.8.3.1.8 | Donam 18-19 Reglajı ve kaynağı VE ISIL İŞLEM İLE NDT İŞLERİ | 0.79000000000000004 | 24 gün | Aralık 4, 2025 8:00 AM | Aralık 27, 2025 5:00 PM | 12/4/2025 | Yok | 52g | 629,94 | 643,631 | Yok
872 | Hayır | 1.9.8.3.1.9 | Donam 20-21 Reglajı ve kaynağı VE ISIL İŞLEM İLE NDT İŞLERİ | 0 | 22 gün | Aralık 28, 2025 8:00 AM | Ocak 18, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 52g | 630,95,96,587 | 632,646 | Yok
873 | Hayır | 1.9.8.3.1.10 | Donam 22-23-24 Reglajı ve kaynağı | 0 | 24 gün | Ocak 19, 2026 8:00 AM | Şubat 11, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 52g | 631,97,98 | 633,647 | Yok
874 | Hayır | 1.9.8.3.1.11 | Donam 22-23-24 ISIL İŞLEM VE NDT İŞLERİ | 0 | 20 gün | Şubat 12, 2026 8:00 AM | Mart 3, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 52g | 632,99 | 648 | Yok
246 | Evet | 1.9.8.3.2 | Soba Gövde Montajı (3 No lu Soba) | 0.66000000000000003 | 266 gün | Temmuz 6, 2025 8:00 AM | Mart 28, 2026 5:00 PM | 7/6/2025 | Yok | 210g |  |  | Yok
800 | Hayır | 1.9.8.3.2.1 | Taban Sacı ve Flanşı ile 2 No'lu Donam Reglajı ve Kaynağı + 60 plaka + 2. flanş+ taban kirişleri | 1 | 67 gün | Temmuz 6, 2025 8:00 AM | Eylül 10, 2025 5:00 PM | 7/6/2025 | 9/10/2025 | 0g | 592BB+2g | 933 | Yok
487 | Hayır | 1.9.8.3.2.2 | Donam 2-3 Reglajı ve kaynağı | 1 | 20 gün | Ağustos 2, 2025 8:00 AM | Ağustos 21, 2025 5:00 PM | 8/2/2025 | 8/21/2025 | 0g | 623 | 637 | Yok
488 | Hayır | 1.9.8.3.2.3 | Donam 3-(4-5) Reglajı ve kaynağı | 1 | 35 gün | Ağustos 30, 2025 8:00 AM | Ekim 3, 2025 5:00 PM | 8/30/2025 | 10/3/2025 | 0g | 624,636 | 638 | Yok
490 | Hayır | 1.9.8.3.2.4 | Donam (4-5)-(6-7-8) Reglajı ve kaynağı | 1 | 4 gün | Eylül 26, 2025 8:00 AM | Ekim 7, 2025 5:00 PM | 9/26/2025 | 10/7/2025 | 0g | 625,637 | 639 | Yok
493 | Hayır | 1.9.8.3.2.5 | Donam (6-7-8)-(9-10) Reglajı ve kaynağı | 1 | 21 gün | Ekim 14, 2025 8:00 AM | Kasım 3, 2025 5:00 PM | 10/14/2025 | 11/3/2025 | 0g | 626,638 | 640 | Yok
495 | Hayır | 1.9.8.3.2.6 | Donam (9-10)-(11-12-13) Reglajı ve kaynağı | 1 | 14 gün | Kasım 4, 2025 8:00 AM | Kasım 17, 2025 5:00 PM | 11/4/2025 | 11/17/2025 | 0g | 639,627 | 641 | Yok
498 | Hayır | 1.9.8.3.2.7 | Donam (11-12-13) -(14-15) Reglajı ve kaynağı | 1 | 16 gün | Kasım 29, 2025 8:00 AM | Aralık 14, 2025 5:00 PM | 11/29/2025 | 12/14/2025 | 0g | 628,640 | 649 | Yok
501 | Hayır | 1.9.8.3.2.8 | Donam (14-15) -(16-17) Reglajı ve kaynağı | 0.85999999999999999 | 22 gün | Aralık 4, 2025 8:00 AM | Aralık 25, 2025 5:00 PM | 12/4/2025 | Yok | 66g | 629 | 643 | Yok
503 | Hayır | 1.9.8.3.2.9 | Donam (16-17) -(18-19) Reglajı ve kaynağı | 0 | 14 gün | Aralık 28, 2025 8:00 AM | Ocak 10, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 64g | 630,642 | 646 | Yok
853 | Hayır | 1.9.8.3.2.10 | Grout dökülmesi ve prizini alınması | 1 | 3 gün | Ekim 28, 2025 8:00 AM | Ekim 30, 2025 5:00 PM | 10/28/2025 | 10/30/2025 | 0g | 602BB | 645BB+1g | Yok
854 | Hayır | 1.9.8.3.2.11 | 150 mm donatılı beton ve prizini alınması | 1 | 1 gün | Ekim 29, 2025 8:00 AM | Ekim 29, 2025 5:00 PM | 10/29/2025 | 10/29/2025 | 0g | 644BB+1g | 933 | Yok
875 | Hayır | 1.9.8.3.2.12 | Donam (18-19-(20-21) Reglajı ve kaynağı VE ISIL İŞLEM İLE NDT İŞLERİ | 0 | 20 gün | Ocak 19, 2026 8:00 AM | Şubat 7, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 56g | 631,643 | 647 | Yok
876 | Hayır | 1.9.8.3.2.13 | Donam (20-21)-(22-23-24) Reglajı ve kaynağı | 0 | 20 gün | Şubat 12, 2026 8:00 AM | Mart 3, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 52g | 646,632 | 648,654 | Yok
878 | Hayır | 1.9.8.3.2.14 | Donam (20-21)-(22-23-24) VE ISIL İŞLEM İLE NDT İŞLERİ | 0 | 15 gün | Mart 4, 2026 8:00 AM | Mart 18, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 52g | 633,647 | 651,649,650,432TT+7g | Yok
1627 | Hayır | 1.9.8.3.2.15 | Taban refrakter işlerinin Erdemir tarafından yapılması | 0 | 10 gün | Mart 19, 2026 8:00 AM | Mart 28, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 210g | 648,641 | 933 | Yok
1621 | Hayır | 1.9.8.3.2.16 | Soba gövdesi Çelik kolonları yapılması | 0 | 10 gün | Mart 19, 2026 8:00 AM | Mart 28, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 210g | 648 | 933 | Yok
1579 | Hayır | 1.9.8.3.2.17 | 4 No'lu çelik platformun montajı yapılması | 0 | 10 gün | Mart 19, 2026 8:00 AM | Mart 28, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 52g | 648 | 933,909,899,904 | Yok
254 | Evet | 1.9.8.3.3 | Nozzle ve Manhole Montajları (Kaynak ve Isıl İşlem Dahil) | 0 | 56 gün | Mart 4, 2026 8:00 AM | Nisan 28, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 131g |  |  | Yok
255 | Evet | 1.9.8.3.3.1 | Nozzle | 0 | 56 gün | Mart 4, 2026 8:00 AM | Nisan 28, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 131g |  |  | Yok
909 | Hayır | 1.9.8.3.3.1.1 | Nozzle 6 (Tapografik markalama, delme, reglaj, tapografik kontol, kaynak, ndt, ısıl işlem, ndt,boya tamiratı) | 0 | 7 gün | Mart 4, 2026 8:00 AM | Mart 10, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 131g | 647 | 655,663 | Yok
910 | Hayır | 1.9.8.3.3.1.2 | Nozzle 7 (Tapografik markalama, delme, reglaj, tapografik kontol, kaynak, ndt, ısıl işlem, ndt,boya tamiratı) | 0 | 7 gün | Mart 11, 2026 8:00 AM | Mart 17, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 131g | 654 | 656 | Yok
911 | Hayır | 1.9.8.3.3.1.3 | Nozzle 4 (Tapografik markalama, delme, reglaj, tapografik kontol, kaynak, ndt, ısıl işlem, ndt,boya tamiratı) | 0 | 7 gün | Mart 18, 2026 8:00 AM | Mart 24, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 131g | 655 | 657 | Yok
912 | Hayır | 1.9.8.3.3.1.4 | Nozzle 5 (Tapografik markalama, delme, reglaj, tapografik kontol, kaynak, ndt, ısıl işlem, ndt,boya tamiratı) | 0 | 7 gün | Mart 25, 2026 8:00 AM | Mart 31, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 131g | 656 | 658 | Yok
913 | Hayır | 1.9.8.3.3.1.5 | Nozzle 3 (Tapografik markalama, delme, reglaj, tapografik kontol, kaynak, ndt, ısıl işlem, ndt,boya tamiratı) | 0 | 7 gün | Nisan 1, 2026 8:00 AM | Nisan 7, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 131g | 657 | 659 | Yok
914 | Hayır | 1.9.8.3.3.1.6 | Nozzle 2 (Tapografik markalama, delme, reglaj, tapografik kontol, kaynak, ndt, ısıl işlem, ndt,boya tamiratı) | 0 | 7 gün | Nisan 8, 2026 8:00 AM | Nisan 14, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 131g | 658 | 660 | Yok
915 | Hayır | 1.9.8.3.3.1.7 | Nozzle 8 (Tapografik markalama, delme, reglaj, tapografik kontol, kaynak, ndt, ısıl işlem, ndt,boya tamiratı) | 0 | 7 gün | Nisan 15, 2026 8:00 AM | Nisan 21, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 131g | 659 | 661 | Yok
916 | Hayır | 1.9.8.3.3.1.8 | Nozzle 9 (Tapografik markalama, delme, reglaj, tapografik kontol, kaynak, ndt, ısıl işlem, ndt,boya tamiratı) | 0 | 7 gün | Nisan 22, 2026 8:00 AM | Nisan 28, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 131g | 660 | 912 | Yok
256 | Evet | 1.9.8.3.3.2 | Manhole | 0 | 33 gün | Mart 11, 2026 8:00 AM | Nisan 12, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 147g |  |  | Yok
898 | Hayır | 1.9.8.3.3.2.1 | Manhole N10 (Tapografik markalama, delme, reglaj, tapografik kontol, kaynak, ndt, ısıl işlem, ndt,boya tamiratı) | 0 | 33 gün | Mart 11, 2026 8:00 AM | Nisan 12, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 147g | 654 | 912 | Yok
744 | Evet | 1.9.9 | Borulama Montajları | 0.32000000000000001 | 260 gün | Eylül 1, 2025 8:00 AM | Mayıs 18, 2026 5:00 PM | 9/1/2025 | Yok | 159g |  |  | Yok
607 | Evet | 1.9.9.1 | Proses Borulama ve Çelik İşleri | 0.32000000000000001 | 260 gün | Eylül 1, 2025 8:00 AM | Mayıs 18, 2026 5:00 PM | 9/1/2025 | Yok | 159g |  |  | Yok
681 | Evet | 1.9.9.1.1 | Soğuk Hava Hattı ve Tahliye Boruları Bağlantıları Montajı (Çelik yapı ve support dahil) Batı Tarafı Sıcak Hava Hattı Galeri İçi 1. Öncelik | 0.67000000000000004 | 194 gün | Eylül 1, 2025 8:00 AM | Mart 13, 2026 5:00 PM | 9/1/2025 | Yok | 202g |  |  | Yok
1346 | Hayır | 1.9.9.1.1.1 | MCBP-POS1.6 | 1 | 5 gün | Eylül 1, 2025 8:00 AM | Eylül 5, 2025 5:00 PM | 9/1/2025 | 9/5/2025 | 0g | 154TB+13g | 668BB | Yok
1347 | Hayır | 1.9.9.1.1.2 | MCBP-POS1.5 | 1 | 5 gün | Eylül 1, 2025 8:00 AM | Eylül 5, 2025 5:00 PM | 9/1/2025 | 9/5/2025 | 0g | 153,667BB | 669BB+2g | Yok
956 | Hayır | 1.9.9.1.1.3 | MCBP-POS1.4 | 1 | 9 gün | Eylül 3, 2025 8:00 AM | Eylül 11, 2025 5:00 PM | 9/3/2025 | 9/11/2025 | 0g | 152,668BB+2g | 670BB | Yok
957 | Hayır | 1.9.9.1.1.4 | MCBP-POS1.3 | 1 | 9 gün | Eylül 3, 2025 8:00 AM | Eylül 11, 2025 5:00 PM | 9/3/2025 | 9/11/2025 | 0g | 151,669BB | 671BB+2g | Yok
958 | Hayır | 1.9.9.1.1.5 | MCBP-POS1.2 | 1 | 7 gün | Eylül 5, 2025 8:00 AM | Eylül 11, 2025 5:00 PM | 9/5/2025 | 9/11/2025 | 0g | 150,670BB+2g | 672BB | Yok
959 | Hayır | 1.9.9.1.1.6 | MCBP-POS1.1 | 1 | 7 gün | Eylül 5, 2025 8:00 AM | Eylül 11, 2025 5:00 PM | 9/5/2025 | 9/11/2025 | 0g | 149,671BB | 673BB+2g | Yok
960 | Hayır | 1.9.9.1.1.7 | MCBP-POS2 | 1 | 27 gün | Eylül 7, 2025 8:00 AM | Ekim 3, 2025 5:00 PM | 9/7/2025 | 10/3/2025 | 0g | 148,672BB+2g | 674BB+31g | Yok
961 | Hayır | 1.9.9.1.1.8 | MCBP-SPOOL8 | 1 | 6 gün | Ekim 8, 2025 8:00 AM | Ekim 13, 2025 5:00 PM | 10/8/2025 | 10/13/2025 | 0g | 147,673BB+31g | 675BB | Yok
962 | Hayır | 1.9.9.1.1.9 | MCBP-SPOOL9 | 1 | 6 gün | Ekim 8, 2025 8:00 AM | Ekim 13, 2025 5:00 PM | 10/8/2025 | 10/13/2025 | 0g | 146,674BB | 676BB+6g | Yok
963 | Hayır | 1.9.9.1.1.10 | MCBP-POS7.1 | 1 | 5 gün | Ekim 14, 2025 8:00 AM | Ekim 18, 2025 5:00 PM | 10/14/2025 | 10/18/2025 | 0g | 145,675BB+6g | 677BB+2g | Yok
964 | Hayır | 1.9.9.1.1.11 | MCBP-SPOOL10 | 1 | 7 gün | Ekim 16, 2025 8:00 AM | Ekim 22, 2025 5:00 PM | 10/16/2025 | 10/22/2025 | 0g | 144,676BB+2g | 678BB | Yok
965 | Hayır | 1.9.9.1.1.12 | MCBP-SPOOL11 | 1 | 7 gün | Ekim 16, 2025 8:00 AM | Ekim 22, 2025 5:00 PM | 10/16/2025 | 10/22/2025 | 0g | 143,677BB | 679 | Yok
966 | Hayır | 1.9.9.1.1.13 | MCBP (cold blast pipe)-SPOOL12 (Bu spool duruşta montaj yapılacaktır.) | 0.42999999999999999 | 142 gün | Ekim 23, 2025 8:00 AM | Mart 13, 2026 5:00 PM | 10/23/2025 | Yok | 202g | 142,678 | 929 | Yok
712 | Evet | 1.9.9.1.2 | Yakma Hava Hattı Montajı ve Boru Destekleri (Support), vb. Yapılması 1. Öncelik | 1 | 18 gün | Ekim 5, 2025 8:00 AM | Ekim 22, 2025 5:00 PM | 10/5/2025 | 10/22/2025 | 0g |  |  | Yok
993 | Hayır | 1.9.9.1.2.1 | CAP(combustion air pipe)-SPOOL1 | 1 | 18 gün | Ekim 5, 2025 8:00 AM | Ekim 22, 2025 5:00 PM | 10/5/2025 | 10/22/2025 | 0g | 217TB+45g | 682BB+2g | Yok
994 | Hayır | 1.9.9.1.2.2 | CAP-SPOOL2 | 1 | 11 gün | Ekim 7, 2025 8:00 AM | Ekim 17, 2025 5:00 PM | 10/7/2025 | 10/17/2025 | 0g | 681BB+2g,218 | 684TB+2g | Yok
600 | Evet | 1.9.9.1.3 | Karışım Gazı Hattı Boruları ve Kompansatörleri Montajının Yapılması (Çelik yapı ve support dahil) 1. Öncelik | 1 | 53 gün | Ekim 16, 2025 8:00 AM | Aralık 7, 2025 5:00 PM | 10/16/2025 | 12/7/2025 | 0g |  |  | Yok
976 | Hayır | 1.9.9.1.3.1 | MGP (mix gas pipe )-POS49 | 1 | 20 gün | Ekim 20, 2025 8:00 AM | Kasım 8, 2025 5:00 PM | 10/20/2025 | 11/8/2025 | 0g | 264TB+7g,682TB+2g | 686TB+3g | Yok
975 | Hayır | 1.9.9.1.3.2 | MGP-SPOOL1 | 1 | 6 gün | Ekim 16, 2025 8:00 AM | Ekim 21, 2025 5:00 PM | 10/16/2025 | 10/21/2025 | 0g | 265TB+37g | 686BB+4g | Yok
974 | Hayır | 1.9.9.1.3.3 | MGP-SPOOL2 | 1 | 26 gün | Kasım 12, 2025 8:00 AM | Aralık 7, 2025 5:00 PM | 11/12/2025 | 12/7/2025 | 0g | 685BB+4g,266,684TB+3g | 687BB+4g,906 | Yok
973 | Hayır | 1.9.9.1.3.4 | MGP-POS42 | 1 | 22 gün | Kasım 16, 2025 8:00 AM | Aralık 7, 2025 5:00 PM | 11/16/2025 | 12/7/2025 | 0g | 686BB+4g,267 | 875,906,694 | Yok
1409 | Hayır | 1.9.9.1.3.5 | MGP-SPOOL3 | 1 | 19 gün | Kasım 19, 2025 8:00 AM | Aralık 7, 2025 5:00 PM | 11/19/2025 | 12/7/2025 | 0g | 268 | 694 | Yok
806 | Evet | 1.9.9.1.4 | Sıcak Hava Hattı Branşmaları ve Kompansatörleri (Çelik yapı dahil) | 0.34999999999999998 | 119 gün | Aralık 2, 2025 8:00 AM | Mart 30, 2026 5:00 PM | 12/2/2025 | Yok | 49g |  |  | Yok
1588 | Hayır | 1.9.9.1.4.1 | HBBP-Spool1 ve kompansatörlerin emanet olarak çelik (+15.65 kotu)şaselerin üzerine konulması | 0 | 2 gün | Mart 14, 2026 8:00 AM | Mart 15, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 49g | 310 | 692 | Yok
839 | Hayır | 1.9.9.1.4.2 | HBBP-POS2 ve kompansatörlerin emanet olarak çelik (+15.65 kotu)şaselerin üzerine konulması | 1 | 9 gün | Aralık 2, 2025 8:00 AM | Aralık 10, 2025 5:00 PM | 12/2/2025 | 12/10/2025 | 0g | 311 | 692 | Yok
834 | Hayır | 1.9.9.1.4.3 | Sıcak Hava Valfleri | 0 | 15 gün | Mart 16, 2026 8:00 AM | Mart 30, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 49g | 691,690 | 928,906 | Yok
1586 | Evet | 1.9.9.1.5 | Karışım Gazı Hattı Boruları ve Kompansatörleri Montajının Yapılması (Çelik yapı ve support dahil) 2. Öncelik | 0.26000000000000001 | 62 gün | Aralık 8, 2025 8:00 AM | Şubat 7, 2026 5:00 PM | 12/8/2025 | Yok | 259g |  |  | Yok
1408 | Hayır | 1.9.9.1.5.1 | MGP-SPOOL39-1/39-2 | 0.47999999999999998 | 31 gün | Aralık 8, 2025 8:00 AM | Ocak 7, 2026 5:00 PM | 12/8/2025 | Yok | 290g | 270,688,687 |  | Yok
1407 | Hayır | 1.9.9.1.5.2 | MGP-SPOOL38-3/38-4/38-5 | 0.29999999999999999 | 23 gün | Aralık 16, 2025 8:00 AM | Ocak 7, 2026 5:00 PM | 12/16/2025 | Yok | 60g | 271 | 697 | Yok
1406 | Hayır | 1.9.9.1.5.3 | MGP-SPOOL38-1/38-2 | 0.27000000000000002 | 22 gün | Aralık 17, 2025 8:00 AM | Ocak 7, 2026 5:00 PM | 12/17/2025 | Yok | 60g | 272 | 697 | Yok
1405 | Hayır | 1.9.9.1.5.4 | MGP-POS37 | 0 | 6 gün | Ocak 8, 2026 8:00 AM | Ocak 13, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 60g | 696,273,695 | 698 | Yok
1404 | Hayır | 1.9.9.1.5.5 | MGP-SPOOL50-1/50-2/50-3 | 0 | 5 gün | Ocak 14, 2026 8:00 AM | Ocak 18, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 60g | 697,274 | 699 | Yok
1403 | Hayır | 1.9.9.1.5.6 | MGP-SPOOL50-4/50-5/50-6 | 0 | 5 gün | Ocak 19, 2026 8:00 AM | Ocak 23, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 60g | 698,275 | 700 | Yok
1402 | Hayır | 1.9.9.1.5.7 | MGP-SPOOL50-7/50-8 | 0 | 5 gün | Ocak 24, 2026 8:00 AM | Ocak 28, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 60g | 699,276 | 701 | Yok
1401 | Hayır | 1.9.9.1.5.8 | MGP-POS1 | 0 | 5 gün | Ocak 29, 2026 8:00 AM | Şubat 2, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 60g | 700,277 | 702 | Yok
1400 | Hayır | 1.9.9.1.5.9 | MGP-SPOOL4 | 0 | 5 gün | Şubat 3, 2026 8:00 AM | Şubat 7, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 60g | 701,278 | 933,906,848 | Yok
1584 | Evet | 1.9.9.1.6 | Yakma Hava Hattı Montajı ve Boru Destekleri (Support), vb. Yapılması 2. Öncelik | 0.27000000000000002 | 72 gün | Aralık 5, 2025 8:00 AM | Şubat 14, 2026 5:00 PM | 12/5/2025 | Yok | 252g |  |  | Yok
1782 | Hayır | 1.9.9.1.6.1 | Yakma Hava Hattı Montajı ve Boru Destekleri (Support), vb. Yapılması 2. Öncelik başlangıcı | 1 | 0 gün | Aralık 5, 2025 8:00 AM | Aralık 5, 2025 8:00 AM | 12/5/2025 | 12/5/2025 | 0g |  | 705 | Yok
995 | Hayır | 1.9.9.1.6.2 | CAP-SPOOL6-1/6-2/6-3 | 0.53000000000000003 | 34 gün | Aralık 5, 2025 8:00 AM | Ocak 7, 2026 5:00 PM | 12/5/2025 | Yok | 290g | 220,704 | 706BB+10g | Yok
996 | Hayır | 1.9.9.1.6.3 | CAP-SPOOL5-1/5-2/5-3 | 0.33000000000000002 | 24 gün | Aralık 15, 2025 8:00 AM | Ocak 7, 2026 5:00 PM | 12/15/2025 | Yok | 53g | 705BB+10g,221 | 707 | Yok
992 | Hayır | 1.9.9.1.6.4 | CAP-SPOOL3 | 0 | 4 gün | Ocak 8, 2026 8:00 AM | Ocak 11, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 53g | 706,222 | 875,708 | Yok
1444 | Hayır | 1.9.9.1.6.5 | CAP-SPOOL4 | 0 | 4 gün | Ocak 12, 2026 8:00 AM | Ocak 15, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 53g | 707,223 | 709 | Yok
1443 | Hayır | 1.9.9.1.6.6 | CAP-POS1 | 0 | 5 gün | Ocak 16, 2026 8:00 AM | Ocak 20, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 53g | 708,224 | 710 | Yok
1442 | Hayır | 1.9.9.1.6.7 | CAP-SPOOL13-1/13-2/13-3 | 0 | 5 gün | Ocak 21, 2026 8:00 AM | Ocak 25, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 53g | 709,225 | 711 | Yok
1441 | Hayır | 1.9.9.1.6.8 | CAP-SPOOL13-4/13-5/13-6 | 0 | 5 gün | Ocak 26, 2026 8:00 AM | Ocak 30, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 53g | 710,226 | 712 | Yok
1440 | Hayır | 1.9.9.1.6.9 | CAP-SPOOL13-7/13-8/13-9/13-10 | 0 | 5 gün | Ocak 31, 2026 8:00 AM | Şubat 4, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 53g | 711,227 | 713 | Yok
1439 | Hayır | 1.9.9.1.6.10 | CAP-POS14 | 0 | 5 gün | Şubat 5, 2026 8:00 AM | Şubat 9, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 53g | 712,228 | 714 | Yok
1438 | Hayır | 1.9.9.1.6.11 | CAP-SPOOL5 | 0 | 5 gün | Şubat 10, 2026 8:00 AM | Şubat 14, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 53g | 713,229 | 933,906,848 | Yok
684 | Evet | 1.9.9.1.7 | Atık Gaz Hattı Boruları Bağlantıları Montajı (Çelik yapı dahil ve support dahil) 1. Öncelik | 0.16 | 76 gün | Aralık 12, 2025 8:00 AM | Şubat 25, 2026 5:00 PM | 12/12/2025 | Yok | 42g |  |  | Yok
1783 | Hayır | 1.9.9.1.7.1 | Atık Gaz Hattı Boruları Bağlantıları Montajı (Çelik yapı dahil ve support dahil) 1. Öncelik başlangıcı | 1 | 0 gün | Aralık 12, 2025 8:00 AM | Aralık 12, 2025 8:00 AM | 12/12/2025 | 12/12/2025 | 0g |  | 717,725 | Yok
1471 | Hayır | 1.9.9.1.7.2 | MFP (main flue pipe)-SPOOL1 | 0 | 5 gün | Aralık 27, 2025 8:00 AM | Aralık 31, 2025 5:00 PM | Yok | Yok | 0g | 176TB+7g,716,723,724 | 718,735TB+5g | Yok
946 | Hayır | 1.9.9.1.7.3 | MFP-SPOOL2 | 0 | 5 gün | Ocak 1, 2026 8:00 AM | Ocak 5, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 42g | 177,717 | 719 | Yok
945 | Hayır | 1.9.9.1.7.4 | MFP-SPOOL3 | 0 | 5 gün | Ocak 6, 2026 8:00 AM | Ocak 10, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 42g | 718,178 | 720 | Yok
944 | Hayır | 1.9.9.1.7.5 | MFP-SPOOL6-8/6-7/6-6 | 0 | 5 gün | Ocak 11, 2026 8:00 AM | Ocak 15, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 42g | 719,179 | 721 | Yok
943 | Hayır | 1.9.9.1.7.6 | MFP-SPOOL6-5/6-4/6-3 | 0 | 5 gün | Ocak 16, 2026 8:00 AM | Ocak 20, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 42g | 720,180 | 722 | Yok
942 | Hayır | 1.9.9.1.7.7 | MFP-SPOOL6-2/6-1 | 0 | 4 gün | Ocak 21, 2026 8:00 AM | Ocak 24, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 42g | 721,181 | 726 | Yok
941 | Hayır | 1.9.9.1.7.8 | MFP-SPOOL13 | 0.20000000000000001 | 5 gün | Aralık 22, 2025 8:00 AM | Aralık 26, 2025 5:00 PM | 12/22/2025 | Yok | 0g | 182 | 717 | Yok
940 | Hayır | 1.9.9.1.7.9 | MFP-SPOOL14 | 0.33000000000000002 | 6 gün | Aralık 21, 2025 8:00 AM | Aralık 26, 2025 5:00 PM | 12/21/2025 | Yok | 0g | 183 | 717 | Yok
939 | Hayır | 1.9.9.1.7.10 | MFP-SPOOL15 | 0.72999999999999998 | 15 gün | Aralık 12, 2025 8:00 AM | Aralık 26, 2025 5:00 PM | 12/12/2025 | Yok | 71g | 184,716 | 726 | Yok
938 | Hayır | 1.9.9.1.7.11 | MFP-POS53 | 0 | 4 gün | Ocak 25, 2026 8:00 AM | Ocak 28, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 42g | 725,185,722 | 727 | Yok
937 | Hayır | 1.9.9.1.7.12 | MFP-POS50 | 0 | 4 gün | Ocak 29, 2026 8:00 AM | Şubat 1, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 42g | 726,186 | 728 | Yok
936 | Hayır | 1.9.9.1.7.13 | MFP-POS44 | 0 | 4 gün | Şubat 2, 2026 8:00 AM | Şubat 5, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 42g | 727,187 | 729 | Yok
935 | Hayır | 1.9.9.1.7.14 | MFP-POS43 | 0 | 4 gün | Şubat 6, 2026 8:00 AM | Şubat 9, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 42g | 728,188 | 730 | Yok
949 | Hayır | 1.9.9.1.7.15 | MFP-SPOOL7-1/7-2 | 0 | 4 gün | Şubat 10, 2026 8:00 AM | Şubat 13, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 42g | 729,189 | 731 | Yok
948 | Hayır | 1.9.9.1.7.16 | MFP-SPOOL4 | 0 | 4 gün | Şubat 14, 2026 8:00 AM | Şubat 17, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 42g | 730,190 | 875,732 | Yok
1373 | Hayır | 1.9.9.1.7.17 | MFP-POS10 | 0 | 4 gün | Şubat 18, 2026 8:00 AM | Şubat 21, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 42g | 191,731 | 733 | Yok
1372 | Hayır | 1.9.9.1.7.18 | MFP-POS11 | 0 | 4 gün | Şubat 22, 2026 8:00 AM | Şubat 25, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 42g | 192,732 | 933,906,848 | Yok
1580 | Evet | 1.9.9.1.8 | Atık Gaz Hattı Boruları Bağlantıları Montajı (Çelik yapı dahil ve support dahil) 2. Öncelik | 0 | 97 gün | Ocak 6, 2026 8:00 AM | Nisan 12, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 0g |  |  | Yok
1371 | Hayır | 1.9.9.1.8.1 | MFP-POS58 | 0 | 5 gün | Ocak 6, 2026 8:00 AM | Ocak 10, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 0g | 194,717TB+5g | 736,762TB+11g | Yok
1370 | Hayır | 1.9.9.1.8.2 | MFP-POS12 | 0 | 5 gün | Ocak 11, 2026 8:00 AM | Ocak 15, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 2g | 195,735 | 737 | Yok
1369 | Hayır | 1.9.9.1.8.3 | MFP-POS13 | 0 | 5 gün | Ocak 16, 2026 8:00 AM | Ocak 20, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 2g | 196,736 | 738 | Yok
1368 | Hayır | 1.9.9.1.8.4 | MFP-SPOOL14-1/14-2 | 0 | 4 gün | Ocak 21, 2026 8:00 AM | Ocak 24, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 2g | 197,737 | 739 | Yok
1367 | Hayır | 1.9.9.1.8.5 | MFP-SPOOL5 | 0 | 4 gün | Ocak 25, 2026 8:00 AM | Ocak 28, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 2g | 198,738 | 740 | Yok
1366 | Hayır | 1.9.9.1.8.6 | MFP-POS17 | 0 | 4 gün | Ocak 29, 2026 8:00 AM | Şubat 1, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 2g | 199,739 | 741 | Yok
1365 | Hayır | 1.9.9.1.8.7 | MFP-SPOOL6 | 0 | 4 gün | Şubat 2, 2026 8:00 AM | Şubat 5, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 2g | 200,740 | 742 | Yok
1364 | Hayır | 1.9.9.1.8.8 | MFP-SPOOL7 | 0 | 4 gün | Şubat 6, 2026 8:00 AM | Şubat 9, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 2g | 201,741 | 743 | Yok
1363 | Hayır | 1.9.9.1.8.9 | MFP-SPOOL8 | 0 | 4 gün | Şubat 10, 2026 8:00 AM | Şubat 13, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 2g | 202,742 | 744 | Yok
1362 | Hayır | 1.9.9.1.8.10 | MFP-POS20-1 | 0 | 4 gün | Şubat 14, 2026 8:00 AM | Şubat 17, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 2g | 203,743 | 745 | Yok
1361 | Hayır | 1.9.9.1.8.11 | MFP-SPOOL20-2/20-3/20-4 | 0 | 4 gün | Şubat 18, 2026 8:00 AM | Şubat 21, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 2g | 204,744 | 746 | Yok
1360 | Hayır | 1.9.9.1.8.12 | MFP-POS23 | 0 | 4 gün | Şubat 22, 2026 8:00 AM | Şubat 25, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 2g | 205,745 | 747 | Yok
1359 | Hayır | 1.9.9.1.8.13 | MFP-SPOOL11 | 0 | 4 gün | Şubat 26, 2026 8:00 AM | Mart 1, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 2g | 206,746 | 748 | Yok
1358 | Hayır | 1.9.9.1.8.14 | MFP-POS21 | 0 | 4 gün | Mart 2, 2026 8:00 AM | Mart 5, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 2g | 207,747 | 749 | Yok
1357 | Hayır | 1.9.9.1.8.15 | MFP-POS22 | 0 | 4 gün | Mart 6, 2026 8:00 AM | Mart 9, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 2g | 208,748 | 750 | Yok
1356 | Hayır | 1.9.9.1.8.16 | MFP-SPOOL12 | 0 | 4 gün | Mart 10, 2026 8:00 AM | Mart 13, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 2g | 209,749 | 751 | Yok
1355 | Hayır | 1.9.9.1.8.17 | MFP-SPOOL9 | 0 | 4 gün | Mart 14, 2026 8:00 AM | Mart 17, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 2g | 210,750 | 752 | Yok
1354 | Hayır | 1.9.9.1.8.18 | MFP-SPOOL10 | 0 | 4 gün | Mart 18, 2026 8:00 AM | Mart 21, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 2g | 211,751 | 753 | Yok
1353 | Hayır | 1.9.9.1.8.19 | MFP-SPOOL34-1/34-2/34-3 | 0 | 4 gün | Mart 22, 2026 8:00 AM | Mart 25, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 2g | 212,752 | 754 | Yok
1352 | Hayır | 1.9.9.1.8.20 | MFP-SPOOL34-4/34-5/34-6 | 0 | 4 gün | Mart 26, 2026 8:00 AM | Mart 29, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 2g | 213,753 | 755 | Yok
1351 | Hayır | 1.9.9.1.8.21 | MFP-POS35 | 0 | 4 gün | Mart 30, 2026 8:00 AM | Nisan 2, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 2g | 214,754 | 756 | Yok
1350 | Hayır | 1.9.9.1.8.22 | MFP-POS36 | 0 | 4 gün | Nisan 3, 2026 8:00 AM | Nisan 6, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 2g | 215,755 | 757,906,848 | Yok
844 | Hayır | 1.9.9.1.8.23 | Atık Gaz Valfleri | 0 | 3 gün | Nisan 7, 2026 8:00 AM | Nisan 9, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 147g | 756 | 865TT+5g,866TT+5g,867TT+5g,758 | Yok
847 | Hayır | 1.9.9.1.8.24 | Snort Valf (Susturucu dahil) | 0 | 3 gün | Nisan 10, 2026 8:00 AM | Nisan 12, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 147g | 757 | 865TT+5g,866TT+5g,867TT+5g | Yok
1581 | Evet | 1.9.9.1.9 | Soğuk Hava Hattı ve Tahliye Boruları Bağlantıları Montajı Doğu Tarafı (Çelik yapı ve support dahil) 2. Öncelik | 0.20000000000000001 | 159 gün | Kasım 5, 2025 8:00 AM | Nisan 12, 2026 5:00 PM | 11/5/2025 | Yok | 36g |  |  | Yok
1781 | Hayır | 1.9.9.1.9.1 | Soğuk Hava Hattı ve Tahliye Boruları Bağlantıları Montajı Doğu Tarafı 2. öncelik başlangıcı | 1 | 0 gün | Kasım 5, 2025 8:00 AM | Kasım 5, 2025 8:00 AM | 11/5/2025 | 11/5/2025 | 0g |  | 761 | Yok
1345 | Hayır | 1.9.9.1.9.2 | CBP-POS27 | 1 | 20 gün | Kasım 5, 2025 8:00 AM | Kasım 24, 2025 5:00 PM | 11/5/2025 | 11/24/2025 | 0g | 760 | 762 | Yok
1344 | Hayır | 1.9.9.1.9.3 | CBP-SPOOL6 | 0 | 5 gün | Ocak 22, 2026 8:00 AM | Ocak 26, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 0g | 157,735TB+11g,761 | 763 | Yok
1343 | Hayır | 1.9.9.1.9.4 | CBP-SPOOL7 | 0 | 5 gün | Ocak 27, 2026 8:00 AM | Ocak 31, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 0g | 158,762 | 764 | Yok
1342 | Hayır | 1.9.9.1.9.5 | CBP-SPOOL32-1/32-2 | 0 | 5 gün | Şubat 1, 2026 8:00 AM | Şubat 5, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 0g | 159,763 | 765 | Yok
1341 | Hayır | 1.9.9.1.9.6 | CBP-SPOOL32-3/32-4 | 0 | 5 gün | Şubat 6, 2026 8:00 AM | Şubat 10, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 0g | 160,764 | 766 | Yok
1340 | Hayır | 1.9.9.1.9.7 | CBP-SPOOL32-5/32-6 | 0 | 5 gün | Şubat 11, 2026 8:00 AM | Şubat 15, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 0g | 161,765 | 767 | Yok
1339 | Hayır | 1.9.9.1.9.8 | CBP-SPOOL32-7/32-8 | 0 | 4 gün | Şubat 16, 2026 8:00 AM | Şubat 19, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 0g | 162,766 | 768 | Yok
1338 | Hayır | 1.9.9.1.9.9 | CBP-SPOOL32-9/32-10 | 0 | 4 gün | Şubat 20, 2026 8:00 AM | Şubat 23, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 0g | 163,767 | 769 | Yok
1337 | Hayır | 1.9.9.1.9.10 | CBP-SPOOL2 | 0 | 4 gün | Şubat 24, 2026 8:00 AM | Şubat 27, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 0g | 164,768 | 770 | Yok
1336 | Hayır | 1.9.9.1.9.11 | CBP-SPOOL3 | 0 | 4 gün | Şubat 28, 2026 8:00 AM | Mart 3, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 0g | 165,769 | 771 | Yok
1335 | Hayır | 1.9.9.1.9.12 | CBP-SPOOL4 | 0 | 4 gün | Mart 4, 2026 8:00 AM | Mart 7, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 0g | 166,770 | 772 | Yok
1334 | Hayır | 1.9.9.1.9.13 | CBP-SPOOL5 | 0 | 4 gün | Mart 8, 2026 8:00 AM | Mart 11, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 0g | 167,771 | 773 | Yok
1333 | Hayır | 1.9.9.1.9.14 | CBP-POS23 | 0 | 4 gün | Mart 12, 2026 8:00 AM | Mart 15, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 0g | 168,772 | 774 | Yok
1332 | Hayır | 1.9.9.1.9.15 | CBP-SPOOL1 | 0 | 4 gün | Mart 16, 2026 8:00 AM | Mart 19, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 0g | 169,773 | 775 | Yok
1331 | Hayır | 1.9.9.1.9.16 | CBP-SPOOL35-1/35-2 | 0 | 4 gün | Mart 20, 2026 8:00 AM | Mart 23, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 0g | 170,774 | 776 | Yok
1330 | Hayır | 1.9.9.1.9.17 | CBP-SPOOL28-1/28-2 | 0 | 4 gün | Mart 24, 2026 8:00 AM | Mart 27, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 0g | 171,775 | 777 | Yok
1329 | Hayır | 1.9.9.1.9.18 | CBP-SPOOL28-3/28-4 | 0 | 4 gün | Mart 28, 2026 8:00 AM | Mart 31, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 0g | 172,776 | 778 | Yok
1328 | Hayır | 1.9.9.1.9.19 | CBP-SPOOL28-5/28-6 | 0 | 4 gün | Nisan 1, 2026 8:00 AM | Nisan 4, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 0g | 173,777 | 779 | Yok
955 | Hayır | 1.9.9.1.9.20 | CBP-SPOOL29-1/29-2 | 0 | 4 gün | Nisan 5, 2026 8:00 AM | Nisan 8, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 0g | 174,778 | 875,780,906,848 | Yok
840 | Hayır | 1.9.9.1.9.21 | Soğuk Hava Valfleri (Soğuk Hava Karışım Valfleri dahil) | 0 | 4 gün | Nisan 9, 2026 8:00 AM | Nisan 12, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 36g | 779 | 865TT+5g,866TT+5g,867TT+5g,906 | Yok
838 | Evet | 1.9.9.1.10 | Karışım Gazı Hattı Boruları ve Kompansatörleri Montajının Yapılması (Çelik şase dahil) 3. Öncelik | 0 | 97 gün | Ocak 1, 2026 8:00 AM | Nisan 7, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 41g |  |  | Yok
988 | Hayır | 1.9.9.1.10.1 | MGP-SPOOL16-1/16-2/16-3 | 0 | 5 gün | Ocak 1, 2026 8:00 AM | Ocak 5, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 41g | 280 | 783 | Yok
987 | Hayır | 1.9.9.1.10.2 | MGP-SPOOL7 | 0 | 5 gün | Ocak 6, 2026 8:00 AM | Ocak 10, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 41g | 782,281 | 784 | Yok
986 | Hayır | 1.9.9.1.10.3 | MGP-POS15 | 0 | 5 gün | Ocak 11, 2026 8:00 AM | Ocak 15, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 41g | 783,282 | 785 | Yok
985 | Hayır | 1.9.9.1.10.4 | MGP-SPOOL8 | 0 | 5 gün | Ocak 16, 2026 8:00 AM | Ocak 20, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 41g | 784,283 | 786 | Yok
984 | Hayır | 1.9.9.1.10.5 | MGP-POS9 | 0 | 5 gün | Ocak 21, 2026 8:00 AM | Ocak 25, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 41g | 785,284 | 787 | Yok
983 | Hayır | 1.9.9.1.10.6 | MGP-SPOOL9 | 0 | 5 gün | Ocak 26, 2026 8:00 AM | Ocak 30, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 41g | 786,285 | 788 | Yok
982 | Hayır | 1.9.9.1.10.7 | MGP-SPOOL10 | 0 | 4 gün | Ocak 31, 2026 8:00 AM | Şubat 3, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 41g | 787,286 | 789 | Yok
981 | Hayır | 1.9.9.1.10.8 | MGP-POS18 | 0 | 4 gün | Şubat 4, 2026 8:00 AM | Şubat 7, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 41g | 788,287 | 790 | Yok
980 | Hayır | 1.9.9.1.10.9 | MGP-POS19 | 0 | 4 gün | Şubat 8, 2026 8:00 AM | Şubat 11, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 41g | 789,288 | 791 | Yok
979 | Hayır | 1.9.9.1.10.10 | MGP-POS27 | 0 | 4 gün | Şubat 12, 2026 8:00 AM | Şubat 15, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 41g | 790,289 | 792 | Yok
978 | Hayır | 1.9.9.1.10.11 | MGP-SPOOL12 | 0 | 4 gün | Şubat 16, 2026 8:00 AM | Şubat 19, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 41g | 791,290 | 793 | Yok
977 | Hayır | 1.9.9.1.10.12 | MGP-POS29 | 0 | 4 gün | Şubat 20, 2026 8:00 AM | Şubat 23, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 41g | 792,291 | 794 | Yok
1429 | Hayır | 1.9.9.1.10.13 | MGP-SPOOL30-1/30-2/30-3 | 0 | 4 gün | Şubat 24, 2026 8:00 AM | Şubat 27, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 41g | 793,292 | 795 | Yok
1428 | Hayır | 1.9.9.1.10.14 | MGP-SPOOL13 | 0 | 4 gün | Şubat 28, 2026 8:00 AM | Mart 3, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 41g | 794,293 | 796 | Yok
1427 | Hayır | 1.9.9.1.10.15 | MGP-SPOOL33-1/33-2 | 0 | 4 gün | Mart 4, 2026 8:00 AM | Mart 7, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 41g | 795,294 | 797 | Yok
1426 | Hayır | 1.9.9.1.10.16 | MGP-POS20 | 0 | 4 gün | Mart 8, 2026 8:00 AM | Mart 11, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 41g | 796,295 | 798 | Yok
1425 | Hayır | 1.9.9.1.10.17 | MGP-POS21 | 0 | 4 gün | Mart 12, 2026 8:00 AM | Mart 15, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 41g | 797,296 | 799 | Yok
1424 | Hayır | 1.9.9.1.10.18 | MGP-SPOOL11 | 0 | 4 gün | Mart 16, 2026 8:00 AM | Mart 19, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 41g | 798,297 | 800 | Yok
1423 | Hayır | 1.9.9.1.10.19 | MGP-POS24 | 0 | 4 gün | Mart 20, 2026 8:00 AM | Mart 23, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 41g | 799,298 | 801 | Yok
1422 | Hayır | 1.9.9.1.10.20 | MGP-SPOOL14 | 0 | 4 gün | Mart 24, 2026 8:00 AM | Mart 27, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 41g | 800,299 | 802 | Yok
1421 | Hayır | 1.9.9.1.10.21 | MGP-POS36 | 0 | 4 gün | Mart 28, 2026 8:00 AM | Mart 31, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 41g | 801,300 | 803 | Yok
1420 | Hayır | 1.9.9.1.10.22 | MGP-SPOOL15 | 0 | 4 gün | Nisan 1, 2026 8:00 AM | Nisan 4, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 41g | 802,301 | 804 | Yok
1419 | Hayır | 1.9.9.1.10.23 | MGP-SPOOL16 | 0 | 3 gün | Nisan 5, 2026 8:00 AM | Nisan 7, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 41g | 803,302 | 933,906 | Yok
837 | Evet | 1.9.9.1.11 | Yakma Hava Hattı Montajı ve Boru Destekleri (Support), vb Yapılması (Çelik şase dahil) 3. Öncelik | 0 | 96 gün | Ocak 1, 2026 8:00 AM | Nisan 6, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 2g |  |  | Yok
1010 | Hayır | 1.9.9.1.11.1 | CAP-SPOOL24-4/24-5/24-6 | 0 | 4 gün | Ocak 1, 2026 8:00 AM | Ocak 4, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 2g | 231 | 807,834 | Yok
1009 | Hayır | 1.9.9.1.11.2 | CAP-SPOOL24-1/24-2/24-3 | 0 | 4 gün | Ocak 5, 2026 8:00 AM | Ocak 8, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 2g | 806,232 | 808 | Yok
1008 | Hayır | 1.9.9.1.11.3 | CAP-SPOOL25 | 0 | 4 gün | Ocak 9, 2026 8:00 AM | Ocak 12, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 2g | 807,233 | 809 | Yok
1007 | Hayır | 1.9.9.1.11.4 | CAP-SPOOL10 | 0 | 4 gün | Ocak 13, 2026 8:00 AM | Ocak 16, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 2g | 808,234 | 810 | Yok
1006 | Hayır | 1.9.9.1.11.5 | CAP-SPOOL11 | 0 | 4 gün | Ocak 17, 2026 8:00 AM | Ocak 20, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 2g | 809,235 | 811 | Yok
1005 | Hayır | 1.9.9.1.11.6 | CAP-SPOOL34 | 0 | 4 gün | Ocak 21, 2026 8:00 AM | Ocak 24, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 2g | 810,236 | 812 | Yok
1004 | Hayır | 1.9.9.1.11.7 | CAP-SPOOL35 | 0 | 4 gün | Ocak 25, 2026 8:00 AM | Ocak 28, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 2g | 811,237 | 813 | Yok
1003 | Hayır | 1.9.9.1.11.8 | CAP-SPOOL12 | 0 | 4 gün | Ocak 29, 2026 8:00 AM | Şubat 1, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 2g | 812,238 | 814 | Yok
1002 | Hayır | 1.9.9.1.11.9 | CAP-SPOOL39-1/39-2/39-3/39-4 | 0 | 4 gün | Şubat 2, 2026 8:00 AM | Şubat 5, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 2g | 813,239 | 815 | Yok
1001 | Hayır | 1.9.9.1.11.10 | CAP-SPOOL13 | 0 | 4 gün | Şubat 6, 2026 8:00 AM | Şubat 9, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 2g | 814,240 | 816 | Yok
1000 | Hayır | 1.9.9.1.11.11 | CAP-SPOOL41-1/41-2 | 0 | 4 gün | Şubat 10, 2026 8:00 AM | Şubat 13, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 2g | 815,241 | 817 | Yok
999 | Hayır | 1.9.9.1.11.12 | CAP-SPOOL14 | 0 | 4 gün | Şubat 14, 2026 8:00 AM | Şubat 17, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 2g | 816,242 | 818 | Yok
998 | Hayır | 1.9.9.1.11.13 | CAP-POS44 | 0 | 4 gün | Şubat 18, 2026 8:00 AM | Şubat 21, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 2g | 817,243 | 819 | Yok
1461 | Hayır | 1.9.9.1.11.14 | CAP-SPOOL15 | 0 | 4 gün | Şubat 22, 2026 8:00 AM | Şubat 25, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 2g | 818,244 | 820 | Yok
1460 | Hayır | 1.9.9.1.11.15 | CAP-POS45 | 0 | 4 gün | Şubat 26, 2026 8:00 AM | Mart 1, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 2g | 819,245 | 821 | Yok
1459 | Hayır | 1.9.9.1.11.16 | CAP-SPOOL16 | 0 | 4 gün | Mart 2, 2026 8:00 AM | Mart 5, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 2g | 820,246 | 822 | Yok
1458 | Hayır | 1.9.9.1.11.17 | CAP-SPOOL46-1/46-2/46-3/46-4 | 0 | 4 gün | Mart 6, 2026 8:00 AM | Mart 9, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 2g | 821,247 | 823 | Yok
1457 | Hayır | 1.9.9.1.11.18 | CAP-SPOOL17 | 0 | 4 gün | Mart 10, 2026 8:00 AM | Mart 13, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 2g | 822,248 | 824 | Yok
1456 | Hayır | 1.9.9.1.11.19 | CAP-SPOOL49-1/49-2 | 0 | 3 gün | Mart 14, 2026 8:00 AM | Mart 16, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 2g | 823,249 | 825 | Yok
1455 | Hayır | 1.9.9.1.11.20 | CAP-POS50 | 0 | 3 gün | Mart 17, 2026 8:00 AM | Mart 19, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 2g | 824,250 | 826 | Yok
1454 | Hayır | 1.9.9.1.11.21 | CAP-SPOOL51-1/51-2/51-3/51-4 | 0 | 3 gün | Mart 20, 2026 8:00 AM | Mart 22, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 2g | 825,251 | 827 | Yok
1453 | Hayır | 1.9.9.1.11.22 | CAP-POS52 | 0 | 3 gün | Mart 23, 2026 8:00 AM | Mart 25, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 2g | 826,252 | 828 | Yok
1452 | Hayır | 1.9.9.1.11.23 | CAP-POS53 | 0 | 3 gün | Mart 26, 2026 8:00 AM | Mart 28, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 2g | 827,253 | 829 | Yok
1451 | Hayır | 1.9.9.1.11.24 | CAP-POS54 | 0 | 3 gün | Mart 29, 2026 8:00 AM | Mart 31, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 2g | 828,254 | 830 | Yok
1450 | Hayır | 1.9.9.1.11.25 | CAP-POS55 | 0 | 3 gün | Nisan 1, 2026 8:00 AM | Nisan 3, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 2g | 829,255 | 831 | Yok
1449 | Hayır | 1.9.9.1.11.26 | CAP-SPOOL18 | 0 | 3 gün | Nisan 4, 2026 8:00 AM | Nisan 6, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 2g | 830,256 | 933,848,906 | Yok
1587 | Evet | 1.9.9.1.12 | Karışım Gazı Hattı Boruları ve Kompansatörleri Montajının Yapılması (Çelik yapı ve support dahil) 4. Öncelik | 0 | 45 gün | Ocak 21, 2026 8:00 AM | Mart 6, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 33g |  |  | Yok
1785 | Hayır | 1.9.9.1.12.1 | Karışım Gazı Hattı Boruları ve Kompansatörleri Montajının Yapılması (Çelik yapı ve support dahil) 4. Öncelik başlangıcı | 0 | 0 gün | Ocak 21, 2026 8:00 AM | Ocak 21, 2026 8:00 AM | Yok | Yok | 33g |  | 834 | Yok
1399 | Hayır | 1.9.9.1.12.2 | MGP-SPOOL4-1/4-2/4-3 | 0 | 8 gün | Ocak 21, 2026 8:00 AM | Ocak 28, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 33g | 304,806,833 | 835,842 | Yok
1418 | Hayır | 1.9.9.1.12.3 | MGP-SPOOL5 | 0 | 8 gün | Ocak 29, 2026 8:00 AM | Şubat 5, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 33g | 305,834 | 836 | Yok
1417 | Hayır | 1.9.9.1.12.4 | MGP-SPOOL6-1/6-2/6-3/6-4 | 0 | 8 gün | Şubat 6, 2026 8:00 AM | Şubat 13, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 33g | 835,306 | 837 | Yok
1416 | Hayır | 1.9.9.1.12.5 | MGP-POS7 | 0 | 7 gün | Şubat 14, 2026 8:00 AM | Şubat 20, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 33g | 836,307 | 838 | Yok
1415 | Hayır | 1.9.9.1.12.6 | MGP-SPOOL6 | 0 | 7 gün | Şubat 21, 2026 8:00 AM | Şubat 27, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 33g | 837,308 | 839,906 | Yok
842 | Hayır | 1.9.9.1.12.7 | Karışım Gazı Valfleri | 0 | 7 gün | Şubat 28, 2026 8:00 AM | Mart 6, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 33g | 838 | 865TT+5g,866TT+5g,867TT+5g,848,906 | Yok
1585 | Evet | 1.9.9.1.13 | Yakma Hava Hattı Montajı ve Boru Destekleri (Support), vb Yapılması (Çelik şase dahil) 4. Öncelik | 0 | 37 gün | Ocak 31, 2026 8:00 AM | Mart 8, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 31g |  |  | Yok
1786 | Hayır | 1.9.9.1.13.1 | Yakma Hava Hattı Montajı ve Boru Destekleri (Support), vb Yapılması (Çelik şase dahil) 4. Öncelik başlangıcı | 0 | 0 gün | Ocak 31, 2026 8:00 AM | Ocak 31, 2026 8:00 AM | Yok | Yok | 31g |  | 842 | Yok
1437 | Hayır | 1.9.9.1.13.2 | CAP-SPOOL6 | 0 | 8 gün | Ocak 31, 2026 8:00 AM | Şubat 7, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 31g | 259,834,841 | 843 | Yok
1448 | Hayır | 1.9.9.1.13.3 | CAP-SPOOL7 | 0 | 8 gün | Şubat 8, 2026 8:00 AM | Şubat 15, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 31g | 842,260 | 844 | Yok
1530 | Hayır | 1.9.9.1.13.4 | CAP-SPOOL22-1/22-2/22-3 | 0 | 7 gün | Şubat 16, 2026 8:00 AM | Şubat 22, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 31g | 843,261 | 845 | Yok
1529 | Hayır | 1.9.9.1.13.5 | CAP-SPOOL8 | 0 | 7 gün | Şubat 23, 2026 8:00 AM | Mart 1, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 31g | 844,262 | 846 | Yok
841 | Hayır | 1.9.9.1.13.6 | Yakma Havası Valfleri | 0 | 7 gün | Mart 2, 2026 8:00 AM | Mart 8, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 31g | 845 | 848,906 | Yok
1632 | Evet | 1.9.9.1.14 | Temizlik- Touch up ve İzolasyon İşleri ile Testlerin yapılmas | 0 | 40 gün | Nisan 9, 2026 8:00 AM | Mayıs 18, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 0g |  |  | Yok
1634 | Hayır | 1.9.9.1.14.1 | Testler | 0 | 10 gün | Nisan 9, 2026 8:00 AM | Nisan 18, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 0g | 846,839,831,702,714,733,756,779 | 849 | Yok
172 | Hayır | 1.9.9.1.14.2 | Touch up boya yapılması | 0 | 6 gün | Nisan 19, 2026 8:00 AM | Nisan 24, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 0g | 848 | 850 | Yok
735 | Hayır | 1.9.9.1.14.3 | İzolasyon Tamamlanması | 0 | 20 gün | Nisan 25, 2026 8:00 AM | Mayıs 14, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 0g | 849 | 851 | Yok
1635 | Hayır | 1.9.9.1.14.4 | Diğer İşler | 0 | 4 gün | Mayıs 15, 2026 8:00 AM | Mayıs 18, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 0g | 850 | 906 | Yok
640 | Evet | 1.9.10 | Elektrik İşleri | 0.16 | 452 gün | Nisan 22, 2025 8:00 AM | Temmuz 17, 2026 5:00 PM | 4/22/2025 | Yok | 99g |  |  | Yok
639 | Evet | 1.9.10.1 | Kontrol & Otomasyon Sistem | 0 | 70 gün | Nisan 19, 2026 8:00 AM | Haziran 27, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 119g |  |  | Yok
638 | Hayır | 1.9.10.1.1 | PLC Panel (Mevcut panel kullanılacaktır) | 0 | 14 gün | Nisan 19, 2026 8:00 AM | Mayıs 2, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 119g | 471,477 | 855,856,891 | Yok
637 | Hayır | 1.9.10.1.2 | Ek I/O kartı, RIO paneli, vb. | 0 | 14 gün | Mayıs 3, 2026 8:00 AM | Mayıs 16, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 161g | 854 | 891 | Yok
636 | Hayır | 1.9.10.1.3 | Ek röle paneli, vb. | 0 | 14 gün | Mayıs 3, 2026 8:00 AM | Mayıs 16, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 119g | 854 | 857,891 | Yok
635 | Hayır | 1.9.10.1.4 | Sistem Sunucuları | 0 | 14 gün | Mayıs 17, 2026 8:00 AM | Mayıs 30, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 119g | 856 | 859,858,862,891 | Yok
634 | Hayır | 1.9.10.1.5 | Operatör Arayüz İstasyonları (OIS'ler) | 0 | 14 gün | Mayıs 31, 2026 8:00 AM | Haziran 13, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 133g | 857 | 891 | Yok
633 | Hayır | 1.9.10.1.6 | Mühendislik İstasyonu | 0 | 14 gün | Mayıs 31, 2026 8:00 AM | Haziran 13, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 119g | 857 | 861,860,891 | Yok
632 | Hayır | 1.9.10.1.7 | Programlama İstasyonu (Taşınabilir Kişisel Bilgisayar) | 0 | 14 gün | Haziran 14, 2026 8:00 AM | Haziran 27, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 119g | 859 | 891 | Yok
631 | Hayır | 1.9.10.1.8 | Manuel Kontrol Masası ve Alarm İstasyonları | 0 | 14 gün | Haziran 14, 2026 8:00 AM | Haziran 27, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 119g | 859 | 891 | Yok
630 | Hayır | 1.9.10.1.9 | İletişim Ağ Sistemi (Arayüzler, Malzemeler ve Tüm Aksesuarlar) | 0 | 14 gün | Mayıs 31, 2026 8:00 AM | Haziran 13, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 123g | 857 | 863,888,891 | Yok
629 | Hayır | 1.9.10.1.10 | Yazıcılar | 0 | 3 gün | Haziran 14, 2026 8:00 AM | Haziran 16, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 130g | 862 | 891 | Yok
628 | Evet | 1.9.10.2 | Enstrüman | 0.20000000000000001 | 330 gün | Ağustos 22, 2025 8:00 AM | Temmuz 17, 2026 5:00 PM | 8/22/2025 | Yok | 99g |  |  | Yok
652 | Hayır | 1.9.10.2.1 | Saha enstrümantasyonları (transmitterler, termokupllar, debimetreler, sensörler, switchler, vb.) | 0 | 100 gün | Şubat 3, 2026 8:00 AM | Mayıs 13, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 121g | 494TT+5g,492TT+5g,500TT+5g,488TT+5g,780TT+5g,839TT+5g,757TT+5g,490TT+5g,758TT+5g,316TT+5g,332TT+5g | 871,879,891,873,875 | Yok
651 | Hayır | 1.9.10.2.2 | Kontrol Valfleri, Regülatörler, Damperler, Aktüatörler | 0 | 100 gün | Şubat 3, 2026 8:00 AM | Mayıs 13, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 121g | 494TT+5g,492TT+5g,500TT+5g,488TT+5g,780TT+5g,839TT+5g,757TT+5g,490TT+5g,758TT+5g,316TT+5g,332TT+5g | 871,874,891 | Yok
650 | Hayır | 1.9.10.2.3 | Analizörler (gaz, nem, su numunesi vb.) | 0 | 100 gün | Şubat 3, 2026 8:00 AM | Mayıs 13, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 121g | 494TT+5g,492TT+5g,500TT+5g,488TT+5g,780TT+5g,839TT+5g,757TT+5g,490TT+5g,758TT+5g,316TT+5g,332TT+5g | 871,891 | Yok
649 | Hayır | 1.9.10.2.4 | Tüm Aksesuarlara Sahip E/H Aktüatörleri için Hidrolik Kontrol Ünitesi | 0 | 15 gün | Mart 18, 2026 8:00 AM | Nisan 1, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 206g | 471 | 891 | Yok
648 | Hayır | 1.9.10.2.5 | Lokal Enstrüman Koruma Panelleri | 0 | 20 gün | Mayıs 29, 2026 8:00 AM | Haziran 17, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 99g | 471,477TB+40g | 891,870 | Yok
647 | Hayır | 1.9.10.2.6 | Lokal Pnömatik Dağıtım Panelleri | 0 | 10 gün | Haziran 18, 2026 8:00 AM | Haziran 27, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 99g | 869 | 875,876,891 | Yok
660 | Hayır | 1.9.10.2.7 | Enstrüman Kabloları | 0 | 10 gün | Mayıs 14, 2026 8:00 AM | Mayıs 23, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 121g | 865,866,867,880 | 872,874,879,891,878TT,877TT | Yok
659 | Hayır | 1.9.10.2.8 | Terminal/Bağlantı Kutuları | 0 | 10 gün | Mayıs 24, 2026 8:00 AM | Haziran 2, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 144g | 871 | 891 | Yok
658 | Hayır | 1.9.10.2.9 | Koruma Kutuları | 0 | 10 gün | Mayıs 14, 2026 8:00 AM | Mayıs 23, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 154g | 865 | 891 | Yok
657 | Hayır | 1.9.10.2.10 | Kablo Çekme Kutuları | 0 | 10 gün | Haziran 3, 2026 8:00 AM | Haziran 12, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 134g | 871,866,886 | 891 | Yok
656 | Hayır | 1.9.10.2.11 | Enstrüman Proses Borulama (Bağlama) Malzemeleri | 0 | 10 gün | Haziran 28, 2026 8:00 AM | Temmuz 7, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 99g | 870,731,779,687,707,331,865 | 876,891 | Yok
655 | Hayır | 1.9.10.2.12 | Enstrüman Hava Borulama (Hook-Up/Pnömatik) Malzemeleri | 0 | 10 gün | Temmuz 8, 2026 8:00 AM | Temmuz 17, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 99g | 875,870 | 891 | Yok
654 | Hayır | 1.9.10.2.13 | Kablo Kanalları, Merdivenler, Trunkings | 0.91000000000000003 | 120 gün | Ağustos 22, 2025 8:00 AM | Mayıs 23, 2026 5:00 PM | 8/22/2025 | Yok | 121g | 510TB+3g,871TT | 886,887,889TB+30g,891 | Yok
653 | Hayır | 1.9.10.2.14 | Kablo Kondüvitleri | 0.20000000000000001 | 189 gün | Kasım 11, 2025 8:00 AM | Mayıs 23, 2026 5:00 PM | 11/11/2025 | Yok | 154g | 871TT | 891 | Yok
646 | Hayır | 1.9.10.2.15 | Kablo Rakorları | 0 | 10 gün | Mayıs 24, 2026 8:00 AM | Haziran 2, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 144g | 865,871 | 891 | Yok
645 | Hayır | 1.9.10.2.16 | Titreşim İzleme Cihazı | 0 | 10 gün | Nisan 30, 2026 8:00 AM | Mayıs 9, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 125g | 492,499 | 871,891 | Yok
644 | Evet | 1.9.10.3 | Elektrik Ekipmanları | 2.9999999999999999E-2 | 430 gün | Nisan 22, 2025 8:00 AM | Haziran 25, 2026 5:00 PM | 4/22/2025 | Yok | 121g |  |  | Yok
822 | Hayır | 1.9.10.3.1 | Ana Topraklama işlerinin yapılması | 1 | 1 gün | Nisan 22, 2025 8:00 AM | Nisan 22, 2025 5:00 PM | 4/22/2025 | 4/22/2025 | 0g | 404 | 411 | Yok
823 | Hayır | 1.9.10.3.2 | Soba Temeli Topraklama İşlerinin Yapılması | 1 | 1 gün | Haziran 10, 2025 8:00 AM | Haziran 10, 2025 5:00 PM | 6/10/2025 | 6/10/2025 | 0g | 420TT | 423 | Yok
661 | Hayır | 1.9.10.3.3 | Motorlar | 0 | 15 gün | Mayıs 10, 2026 8:00 AM | Mayıs 24, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 143g | 492TB+10g,499TB+10g | 885,891 | Yok
662 | Hayır | 1.9.10.3.4 | Motor Kontrol Merkezleri | 0 | 10 gün | Mayıs 25, 2026 8:00 AM | Haziran 3, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 143g | 884 | 891 | Yok
643 | Hayır | 1.9.10.3.5 | Güç Kabloları, Kanallar, Tepsiler, Bağlantı Kutuları | 0 | 10 gün | Mayıs 24, 2026 8:00 AM | Haziran 2, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 134g | 877 | 874,891 | Yok
642 | Hayır | 1.9.10.3.6 | HVAC Sistemi | 0 | 10 gün | Mayıs 24, 2026 8:00 AM | Haziran 2, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 144g | 877 | 891 | Yok
627 | Hayır | 1.9.10.3.7 | Intercommunication | 0 | 10 gün | Haziran 14, 2026 8:00 AM | Haziran 23, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 123g | 862 | 891 | Yok
626 | Hayır | 1.9.10.3.8 | Aydınlatma | 0 | 3 gün | Haziran 23, 2026 8:00 AM | Haziran 25, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 121g | 877TB+30g | 891 | Yok
625 | Hayır | 1.9.10.3.9 | UPS | 0 | 2 gün | Mart 20, 2026 8:00 AM | Mart 21, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 217g | 481 | 891 | Yok
821 | Hayır | 1.9.10.4 | Elektrik İşleri Tamamlanması | 0 | 0 gün | Temmuz 17, 2026 5:00 PM | Temmuz 17, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 99g | 854,855,856,857,858,859,860,861,862,863,865,866,867,868,869,870,871,872,873,874,875,876,877,878,879,880,884,885,886,887,888,889,890 | 933 | Yok
1642 | Evet | 1.9.11 | Soba 1. Ünite Grid ve Çelik Kolon Montajları | 0 | 30 gün | Şubat 28, 2026 8:00 AM | Mart 29, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 209g |  |  | Yok
1640 | Hayır | 1.9.11.1 | Soba gövdesi Çelik kolonları yapılması | 0 | 20 gün | Şubat 28, 2026 8:00 AM | Mart 19, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 209g | 565,564,563 | 894 | Yok
1641 | Hayır | 1.9.11.2 | Soba gövdesi grid (ızgara) montajı yapılması | 0 | 10 gün | Mart 20, 2026 8:00 AM | Mart 29, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 209g | 893 | 933 | Yok
1643 | Evet | 1.9.12 | Soba 2. Ünite Grid ve Çelik Kolon Montajları | 0 | 30 gün | Mart 17, 2026 8:00 AM | Nisan 15, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 192g |  |  | Yok
1649 | Hayır | 1.9.12.1 | Soba gövdesi Çelik kolonları yapılması | 0 | 20 gün | Mart 17, 2026 8:00 AM | Nisan 5, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 192g | 608,607,606 | 897 | Yok
1650 | Hayır | 1.9.12.2 | Soba gövdesi grid (ızgara) montajı yapılması | 0 | 10 gün | Nisan 6, 2026 8:00 AM | Nisan 15, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 192g | 896 | 933 | Yok
1646 | Evet | 1.9.13 | Soba 3. Ünite Grid ve Çelik Kolon Montajları | 0 | 30 gün | Mart 29, 2026 8:00 AM | Nisan 27, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 180g |  |  | Yok
1644 | Hayır | 1.9.13.1 | Soba gövdesi Çelik kolonları yapılması | 0 | 20 gün | Mart 29, 2026 8:00 AM | Nisan 17, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 180g | 651 | 900 | Yok
1645 | Hayır | 1.9.13.2 | Soba gövdesi grid (ızgara) montajı yapılması | 0 | 10 gün | Nisan 18, 2026 8:00 AM | Nisan 27, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 180g | 899 | 933 | Yok
1657 | Evet | 1.9.14 | N1 Nozullarının Montajları ve Kaynakları | 0 | 44 gün | Şubat 28, 2026 8:00 AM | Nisan 12, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 195g |  |  | Yok
1654 | Hayır | 1.9.14.1 | 1. SOBA Manhole N1 (Tapografik markalama, delme, reglaj, tapografik kontol, kaynak, ndt, ısıl işlem, ndt,boya tamiratı)(N1 nozulu 25 Nolu donama yerde kaynatılacaktır.) | 0 | 15 gün | Şubat 28, 2026 8:00 AM | Mart 14, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 224g | 565 | 933 | Yok
1655 | Hayır | 1.9.14.2 | 2. SOBA Manhole N1 (Tapografik markalama, delme, reglaj, tapografik kontol, kaynak, ndt, ısıl işlem, ndt,boya tamiratı)(N1 nozulu 25 Nolu donama yerde kaynatılacaktır.) | 0 | 15 gün | Mart 17, 2026 8:00 AM | Mart 31, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 207g | 608 | 933 | Yok
1656 | Hayır | 1.9.14.3 | 3. SOBA Manhole N1 (Tapografik markalama, delme, reglaj, tapografik kontol, kaynak, ndt, ısıl işlem, ndt,boya tamiratı)(N1 nozulu 25 Nolu donama yerde kaynatılacaktır.) | 0 | 15 gün | Mart 29, 2026 8:00 AM | Nisan 12, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 195g | 651 | 933 | Yok
926 | Evet | 1.10 | Refrakter Sonrası Yapılacak İşler | 0 | 151 gün | Mayıs 19, 2026 8:00 AM | Ekim 16, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 0g |  |  | Yok
1636 | Hayır | 1.10.1 | 300 Ton vincin sahadan alınması | 0 | 1 gün | Mayıs 19, 2026 8:00 AM | Mayıs 19, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 0g | 851,533,565,686,687,692,702,714,733,756,779,804,838,839,831,780,846,490,494,501,608,333,483 | 907,908,909 | Yok
1660 | Hayır | 1.10.2 | 1. Soba Ana Gövde ve Dome içi Refrakter montaj işleri | 0 | 110 gün | Mayıs 20, 2026 8:00 AM | Eylül 6, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 48g | 906,555 | 933 | Yok
1661 | Hayır | 1.10.3 | 2. Soba Ana Gövde ve Dome içi Refrakter montaj işleri | 0 | 110 gün | Mayıs 20, 2026 8:00 AM | Eylül 6, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 48g | 906,608 | 933 | Yok
1662 | Hayır | 1.10.4 | 3. Soba Ana Gövde ve Dome içi Refrakter montaj işleri | 0 | 110 gün | Mayıs 20, 2026 8:00 AM | Eylül 6, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 0g | 906,651 | 910,911,912 | Yok
929 | Hayır | 1.10.5 | 1. Soba 25 -26 No'lu donamın yerine montajı ve kaynağı | 0 | 15 gün | Eylül 7, 2026 8:00 AM | Eylül 21, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 33g | 909,50,575,577 | 933 | Yok
930 | Hayır | 1.10.6 | 2. Soba 25-26 No'lu donamın yerine montajı ve kaynağı | 0 | 15 gün | Eylül 7, 2026 8:00 AM | Eylül 21, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 33g | 909,618,620,75 | 933 | Yok
931 | Hayır | 1.10.7 | 3. Soba 25-26 No'lu donamın yerine montajı ve kaynağı | 0 | 15 gün | Eylül 7, 2026 8:00 AM | Eylül 21, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 0g | 909,661,663,100 | 913,914,915 | Yok
1663 | Hayır | 1.10.8 | 1. Soba 25 -26 No'lu donamın refrakterin tamamlanması | 0 | 10 gün | Eylül 22, 2026 8:00 AM | Ekim 1, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 23g | 912 | 933 | Yok
1664 | Hayır | 1.10.9 | 2. Soba 25 -26 No'lu donamın refrakterin tamamlanması | 0 | 10 gün | Eylül 22, 2026 8:00 AM | Ekim 1, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 23g | 912 | 933 | Yok
1665 | Hayır | 1.10.10 | 3. Soba 25-26 No'lu donamın refrakterin tamamlanması | 0 | 10 gün | Eylül 22, 2026 8:00 AM | Ekim 1, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 0g | 912 | 918,927,928,929 | Yok
1666 | Evet | 1.10.11 | Sıcak Yüksek Sobalar Brülör Montajı | 0 | 15 gün | Ekim 2, 2026 8:00 AM | Ekim 16, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 8g |  |  | Yok
1667 | Evet | 1.10.11.1 | 1. Soba Brülör Montajı | 0 | 5 gün | Ekim 2, 2026 8:00 AM | Ekim 6, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 8g |  |  | Yok
1668 | Hayır | 1.10.11.1.1 | Ateşleme Brülörü | 0 | 3 gün | Ekim 2, 2026 8:00 AM | Ekim 4, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 8g | 915 | 919 | Yok
1669 | Hayır | 1.10.11.1.2 | Isıtma Brülörü | 0 | 2 gün | Ekim 5, 2026 8:00 AM | Ekim 6, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 8g | 918 | 921 | Yok
1670 | Evet | 1.10.11.2 | 2. Soba Brülör Montajı | 0 | 5 gün | Ekim 7, 2026 8:00 AM | Ekim 11, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 8g |  |  | Yok
1671 | Hayır | 1.10.11.2.1 | Ateşleme Brülörü | 0 | 3 gün | Ekim 7, 2026 8:00 AM | Ekim 9, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 8g | 919 | 922 | Yok
1672 | Hayır | 1.10.11.2.2 | Isıtma Brülörü | 0 | 2 gün | Ekim 10, 2026 8:00 AM | Ekim 11, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 8g | 921 | 924 | Yok
1673 | Evet | 1.10.11.3 | 3. Soba Brülör Montajı | 0 | 5 gün | Ekim 12, 2026 8:00 AM | Ekim 16, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 8g |  |  | Yok
1674 | Hayır | 1.10.11.3.1 | Ateşleme Brülörü | 0 | 3 gün | Ekim 12, 2026 8:00 AM | Ekim 14, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 8g | 922 | 925 | Yok
1675 | Hayır | 1.10.11.3.2 | Isıtma Brülörü | 0 | 2 gün | Ekim 15, 2026 8:00 AM | Ekim 16, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 8g | 924 | 933 | Yok
1676 | Evet | 1.11 | Devreye Alma | 0 | 23 gün | Ekim 2, 2026 8:00 AM | Ekim 24, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 0g |  |  | Yok
186 | Hayır | 1.11.1 | Mevcut YF-2 bustle pipe körlenmesi + Refrakter + Test (Duruş gerekiyor.) | 0 | 18 gün | Ekim 2, 2026 8:00 AM | Ekim 19, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 5g | 915 | 933 | Yok
177 | Hayır | 1.11.2 | Sıcak hava bağlantılarının yapılması + Refrakter+ Test (Duruş gerekiyor.) | 0 | 18 gün | Ekim 2, 2026 8:00 AM | Ekim 19, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 5g | 915,692 | 933 | Yok
848 | Hayır | 1.11.3 | Proses hatlarının mevcut hatlara bağlantısı + Test (Duruş gerekiyor.) | 0 | 18 gün | Ekim 2, 2026 8:00 AM | Ekim 19, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 0g | 915,679 | 930,931,932 | Yok
182 | Hayır | 1.11.4 | 1 No'lu soba devreye alınması | 0 | 5 gün | Ekim 20, 2026 8:00 AM | Ekim 24, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 0g | 929 | 933 | Yok
183 | Hayır | 1.11.5 | 2 No'lu soba devreye alınması | 0 | 5 gün | Ekim 20, 2026 8:00 AM | Ekim 24, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 0g | 929 | 933 | Yok
184 | Hayır | 1.11.6 | 3 No'lu soba devreye alınması | 0 | 5 gün | Ekim 20, 2026 8:00 AM | Ekim 24, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 0g | 929 | 933 | Yok
190 | Hayır | 1.11.7 | Projenin Tamamlanması | 0 | 0 gün | Ekim 24, 2026 5:00 PM | Ekim 24, 2026 5:00 PM | Yok | Yok | 0g | 932,479,501,483,532,563,564,565,606,607,608,649,650,651,714,733,804,831,902,903,904,907,908,910,911,913,914,925,927,928,930,931,897,900,894,702,635,432,18,19,21,24,138,327,333,336,357,370,377,387,389,391,405,406,891,465,559,602,645,448,533 |  | Yok